## 수정요청data
구분 | 수주번호 | ordseq | 업체명 | 프로젝트 | 시리즈 | 제품군 | 시스템명 | 품명 | 모델명 | 비고 | 수량 | 수주일자 | 시방예상일 | 시방출도일 | 자재확인일 | 자재예상일 | 자재입고일 | 생산예상일 | 생산완료일 | 품질검사예상일 | 품질검사일 | 포장완료일 | 요구납기일 | 최종납기일 | OTP예상일 | OTP일자 | 계산서발행일 | 미발행수량 | 설계담당자 | 보관장소 | 고객분류 | 국가
본물량 | H20190304043 | 1 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 53MW(I-TYPE) |  | 1 | 20190304 |  | 20191211 | 20191211 | 20251126 | 20251126 |  | 20210622 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 2 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(I-TYPE) |  | 1 | 20190304 |  | 20191211 | 20191211 | 20210928 | 20210928 |  | 20211124 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 3 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 8MW(I-TYPE) |  | 1 | 20190304 |  | 20191211 | 20191211 | 20210714 | 20210714 |  | 20210906 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 4 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WATER TREATMENT SYSTEM | MEMBRANE TYPE |  | 1 | 20190304 |  | 20190409 | 20190409 | 20200413 | 20200413 |  | 20201120 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 5 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 25A-S.DUPLEX |  | 3 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 6 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 50A-SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 7 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 50A-SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 8 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 50A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 9 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 20A-SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 10 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL BALL VALVE | 25A-S.DUPLEX |  | 3 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 11 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 12 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 4 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20240717 | 20240717 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 13 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BALL]WITH LIMIT SWITCH | 50A-DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 14 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | BALL V/V WITH HOSE CONNECTOR | PT 1/2" |  | 8 | 20190304 |  | 20190916 | 20190916 | 20230130 | 20230130 |  | 20230130 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 15 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ALKALI DOSING UNIT | ALKALI DOSING UNIT |  | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 16 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ALKALI INJECTION NOZZLE | ALKALI INJECTION NOZZLE |  | 3 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20230331 | 20230331 |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 17 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 850M3/Hr*80M*285KW |  | 4 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 18 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*80M*250KW |  | 2 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 19 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WASH WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*65M*153KW,MSSH300F |  | 4 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 20 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WASH WATER SUPPLY P/P | 600M3/Hr*65M*185KW,MSS250D |  | 2 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 21 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MAKE-UP WATER SUPPLY P/P | SHC40A,12M3/Hr*30M*3.7KW |  | 1 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 22 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | HOLDING TK. PUMP | 100M3/Hr*35M*22KW,MSC100D |  | 1 | 20190304 |  | 20190923 | 20190923 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 23 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 30~35M3/MIN |  | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 24 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | NOZZLE |  | 30 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200826 | 20200826 |  | 20210618 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 25 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 3 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200826 | 20200826 |  | 20210618 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 26 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VFD | 250~315KW_NXC05905A | S.W PUMP | 4 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20250214 | 20250214 |  | 20210928 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 27 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A | S.W PUMP | 2 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200528 | 20200528 |  | 20210928 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 28 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VFD | 132~160KW_NXP03005A | W.W PUMP | 4 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200528 | 20200528 |  | 20210928 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 29 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A | W.W PUMP | 2 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200528 | 20200528 |  | 20210928 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 30 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VFD | 22~30KW_NXP00725A | BOILER FAN | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | STOCK | STOCK |  | 20230616 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 32 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | BOILER BOOST FAN | 281~315CMM |  | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20240722 | 20240722 |  | 20240102 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 33 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | HEAT EXCHANGER | 1000M3/Hr |  | 2 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200611 | 20200611 |  | 20201125 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 34 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | HEAT EXCHANGER | 600M3/Hr |  | 2 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20200611 | 20200611 |  | 20201125 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 35 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 850M3/Hr*80M*285KW | SPARE PART | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 36 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*80M*250KW | SPARE PART | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 37 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WASH WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*65M*153KW,MSSH300F | SPARE PART | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 38 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WASH WATER SUPPLY P/P | 600M3/Hr*65M*185KW,MSS250D | SPARE PART | 1 | 20190304 |  | 20191001 | 20191001 | 20211215 | 20211215 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 40 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CIRCULATION PUMP | 20M3*40M |  | 2 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 41 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CIRCULATION PUMP | 20M3*40M | SPARE PART | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20230331 | 20230331 |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 42 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 5 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 43 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K700A |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 44 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 400A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 45 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 450A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 46 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 500A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 47 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 800A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 48 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 1000A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 49 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-S.DUPLEX |  | 14 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 50 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 7 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 51 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 200A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 52 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 53 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 350A-S.DUPLEX |  | 3 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 54 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 6 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 55 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 56 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 650A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 57 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 550A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 58 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 350A-S.DUPLEX |  | 5 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 59 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 60 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 650A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 61 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 700A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 62 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 750A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 63 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 350A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 64 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 65 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 66 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 500A-S.DUPLEX |  | 3 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 67 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 650A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 68 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 350A-S.DUPLEX | LOCKING DEVICE | 6 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 69 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 250A-S.DUPLEX | LOCKING DEVICE | 4 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 70 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 350A-S.DUPLEX | LOCKING DEVICE | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 71 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 300A-S.DUPLEX | LOCKING DEVICE | 4 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 72 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 73 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 100A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 74 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 125A-S.DUPLEX | LOCKING DEVICE | 2 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 75 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 80A-SUS316 |  | 8 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 76 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 200A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 |  |  |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 77 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ELEC/ELEC HYD. VALVE PANEL | ELEC/ELEC HYD. VALVE PANEL |  | 1 | 20190304 |  | 20191012 | 20191012 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 78 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | HYBRID MODE |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 79 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 80 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | HOLDING TK. PUMP STATER | HOLDING TK. PUMP STATER |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 81 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MAKE UP PUMP STATER | MAKE UP PUMP STATER |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 82 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CIRCULATION PUMP STATER | CIRCULATION PUMP STATER |  | 4 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 83 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 84 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VENTILATION FAN STATER | VENTILATION FAN STATER |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 |  |  |  | 20241016 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 85 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | LOCAL CONTROL BOX |  | 13 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230323 | 20230323 |  | 20230323 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 86 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20230406 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 87 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | WASHWATER |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20230406 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 88 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20230406 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 89 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 3 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 90 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 3 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20230331 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 91 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20230303 | 20230303 |  | 20230303 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 92 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP311.600_JIS10K600A |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20200528 | 20200528 |  | 20211202 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 93 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP311.300_JIS10K300A |  | 2 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20200528 | 20200528 |  | 20230620 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 94 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP311.50_JIS10K50A |  | 1 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20200528 | 20200528 |  | 20210929 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 95 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP311.15_JIS10K15A |  | 3 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | 20240614 | 20240614 |  | 20210929 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 96 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | W.W PRESSURE | 30 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20240822 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 97 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | LEVEL.TRX WITH J/B | 2 | 20190304 |  | 20191223 | 20191223 | STOCK | STOCK |  | 20240822 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 98 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | LEVEL.TRX WITH J/B | 2 | 20190304 |  | 20191223 | 20191223 | 20230512 | 20230512 |  | 20230512 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 99 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 10 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 100 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 2 | 20190304 |  | 20191023 | 20191023 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 101 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL TRANSMITTER(RADAR TYPE) | FMP51 |  | 3 | 20190304 |  | 20191223 | 20191223 | 20200327 | 20200327 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 102 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 9 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20240619 | 20240619 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 103 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5113+9110 |  | 6 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20230210 | 20230210 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 104 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K50A |  | 10 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20200528 | 20200528 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 105 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 3 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20211208 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 107 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | PR-30S-1 |  | 4 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20210303 | 20210303 |  | 20211202 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 108 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | PH SENSOR | PH SENSOR |  | 4 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20200327 | 20200327 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 109 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VACUUM BREAKER | VACUUM BREAKER |  | 3 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20230512 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 110 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 250A-S.DUPLEX |  | 4 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20220617 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 111 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20220617 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 113 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 100A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20220617 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 114 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 50A-S.DUPLEX |  | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20220617 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 115 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 80A-SUS316 |  | 4 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20220617 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 116 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 117 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | BLUFF BODY PART | BLUFF BODY PART |  | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 118 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SLUDGE PALLET | SLUDGE PALLET |  | 5 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20230310 | 20230310 |  | 20230310 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 119 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | HAND LIFT | HAND LIFT |  | 1 | 20190304 |  | 20191024 | 20191024 | 20200702 | 20200702 |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 120 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | DP CABLE | DP CABLE |  | 40 | 20190304 |  | 20240404 | 20240404 | 20240409 | 20240409 |  | 20240409 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 121 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SLURRY TRANSFER PUMP | SLURRY TRANSFER PUMP |  | 1 | 20190304 |  | 20191220 | 20191220 | 20210208 | 20210208 |  | 20210621 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 123 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 5 | 20190304 |  | 20191223 | 20191223 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 124 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 4 | 20190304 |  | 20191224 | 20191224 | STOCK | STOCK |  | 20240822 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 126 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20190304 |  | 20191224 | 20191224 | STOCK | STOCK |  | 20241016 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 127 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | BALL V/V WITH HOSE CONNECTOR | PT 1/2" | 7MV-W10 | 1 | 20190304 |  | 20200225 | 20200225 |  |  |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 129 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | VACUUM BREAKER | VACUUM BREAKER | 2/12 추가 | 1 | 20190304 |  | 20210203 | 20210203 | STOCK | STOCK |  | 20230512 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 130 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 150A-ALBC or SUS316 | 7MV-A21~25 | 5 | 20190304 |  | 20210204 | 20210204 | 20210715 | 20210715 |  | 20211220 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 131 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH LIMIT SWITCH | 200A-ALBC or SUS316 | 7MV-A01, LOCKING DEVICE | 1 | 20190304 |  | 20210204 | 20210204 |  |  |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 132 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | MIXING PUMP STARTER | MIXING PUMP STARTER |  | 2 | 20190304 |  | 20210205 | 20210205 | 20230309 | 20230309 |  | 20230309 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 133 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH VENT PIPE | LEVEL SWITCH VENT PIPE |  | 8 | 20190304 |  | 20210209 | 20210209 | 20230522 | 20230522 |  | 20230522 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 134 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ANTI FOAMING INJECTION HOPPER | ANTI FOAMING INJECTION HOPPER |  | 1 | 20190304 |  | 20210209 | 20210209 | STOCK | STOCK |  | 20230620 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 135 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | U TRAP | U TRAP |  | 3 | 20190304 |  | 20210209 | 20210209 | STOCK | STOCK |  | 20240612 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 136 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | LEVEL TRANSMITTER(RADAR TYPE) | FMR62 |  | 1 | 20190304 |  | 20210209 | 20210209 | 20230707 | 20230707 |  | 20230818 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20190304043 | 137 | Conglomerate Maritime Limited | MSC MADELEINE |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[3WAY-BALL] WITH ELEC. ACTUATOR | 50A-S.DUPLEX | 7AV-W04 | 1 | 20190304 |  | 20240613 | 20240613 | 20240717 | 20240717 |  | 20240717 |  |  |  | 20261231 |  |  |  |  | 0 | 김태민 | 현장 |  | UK
본물량 | H20220418018 | 88 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 압력 스위치 222-32 | 4 | 20220418 |  | 20221222 | 20221227 | 20231215 | 20231215 |  | 20230922 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 89 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 온도 스위치222-32 | 4 | 20220418 |  | 20221222 | 20221227 | 20231215 | 20231215 |  | 20230922 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 90 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 흐름감지 스위치 FS-35576 | 24 | 20220418 |  | 20221222 | 20221227 | 20231215 | 20231215 |  | 20231226 |  |  |  | 20261005 | 20240603 |  |  |  | 24 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 91 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 온도 감지기 21700-3 | 2 | 20220418 |  | 20221222 | 20221227 | 20231215 | 20231215 |  | 20230922 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 92 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 전투체계 SENSOR WORKING SPARE | 1 | 20220418 |  | 20221227 | 20221227 | STOCK | STOCK |  | 20231212 |  |  |  | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 94 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 55 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231121 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 95 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 30 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231214 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 96 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 15 | 20220418 |  | 20231102 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231130 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 97 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 10 | 20220418 |  | 20231102 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231214 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 98 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20231130 | 20231130 |  | 20231130 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 99 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 6 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20231213 | 20231213 |  | 20231213 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 100 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 90 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 101 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 15 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 102 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 103 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 우뚜기 TYPE LEVEL SWITCH/ SKM-X8A-3 | 5 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 104 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 우뚜기 TYPE LEVEL SWITCH/ SKM-X8A-4 | 3 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 105 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | VIBRATION TYPE LEVEL SWITCH | FTL50-KGR2AA4G5A | FTL51B | 8 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  |  | 8 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 106 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 15 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231215 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 107 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 전기전도식 레벨 스위치 | HR-6 SERIES | HE-3H | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 108 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 전기전도식 레벨 스위치용 제어 상자 | 전기전도식 레벨 스위치용 제어 상자 |  | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20231215 | 20231215 |  | 20231215 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 109 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 11 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 110 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 6 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 111 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 66 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 112 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M | MBS3300 | 2 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 113 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M | MBS3300 | 20 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 114 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T | KFS-2020 | 4 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 115 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2S |  | 2 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 116 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TEMP. SWITCH | MBC8100 |  | 2 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 117 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | RT124 | 5 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 118 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | GLAA20A2A | 236 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 119 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | VCX-7003-C | 6 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20240131 | 20240131 |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 120 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 12 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 122 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20240112 |  |  |  | 20261005 | 20240327 |  |  | 20240331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 123 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 함적재 SPARE PART | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20240911 |  |  |  | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 124 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 함적재 SPARE PART | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20240131 |  |  |  | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 125 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 함적재 SPARE PART | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231215 |  |  |  | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 126 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 함적재 SPARE PART | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | STOCK | STOCK |  | 20231211 |  |  |  | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 127 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 창저장 SPARE PART | 1 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20231206 | 20231206 |  | 20231206 |  |  |  | 20261005 | 20250328 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 128 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 15 | 20220418 |  | 20231114 | 20231114 | 20231215 | 20231215 |  | 20231215 |  |  |  | 20261005 | 20241029 |  |  | 20241031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220418018 | 129 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HHI P169 KDX-III Batch-II 2번함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 선행품 누수 감지 BOSS | 26 | 20220418 |  | 20231128 | 20231128 | 20231129 | 20231129 |  | 20231129 |  |  |  | 20261005 | 20231207 |  |  |  | 26 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220607043 | 1 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT-EX | PF500EX |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 2 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | UV UNIT-EX | PU500EX-18U |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 3 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP500-EX / S7-1200 |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 4 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-9EB |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 5 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B-EX |  | 2 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 6 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-40BF-EX |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 7 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | EHS-EXD3/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 8 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | EHS-EXD3-1/56 250A(INTERM`) |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 9 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | EHS-EXD3-1/56 250A(OP/CL) |  | 4 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 10 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B-EX (P/H) |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 11 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | PSU |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 12 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP315-250(EX) |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 13 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-V4 |  | 18 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 14 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 15 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 16 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220607043 | 17 | Raffles Shipmanagement Services Pte Ltd | Theresa Aries |  | BWTS | BWMS | VALVE CONTROL PANEL | VCP |  | 1 | 20220607 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 차민재 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20220905006 | 1 | 대선조선(주) | SB669 | SB667/SB668/SB669/SB670/SB681 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 10 | 20220905 |  | 20221123 | 20221123 | 20230428 | 20230428 |  | 20230428 |  |  |  | 20260722 | 20240227 |  |  | 20240229 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220905006 | 2 | 대선조선(주) | SB669 | SB667/SB668/SB669/SB670/SB681 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S | SUS 316L ( FOR UREA TK) | 1 | 20220905 |  | 20221123 | 20221123 | 20230428 | 20230428 |  | 20230428 |  |  |  | 20260722 | 20240227 |  |  | 20240229 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220905006 | 7 | 대선조선(주) | SB669 | SB667/SB668/SB669/SB670/SB681 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20220905 |  | 20221123 | 20221123 | STOCK | STOCK |  | 20230209 |  |  |  | 20260722 | 20240227 |  |  | 20240229 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220905006 | 8 | 대선조선(주) | SB669 | SB667/SB668/SB669/SB670/SB681 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 4 | 20220905 |  | 20230210 | 20230210 | 20230509 | 20230509 |  | 20230509 |  |  |  | 20260722 | 20240227 |  |  | 20240229 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20220905006 | 9 | 대선조선(주) | SB669 | SB667/SB668/SB669/SB670/SB681 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 9 | 20220905 |  | 20230210 | 20230210 | 20230509 | 20230509 |  | 20230509 |  |  |  | 20260722 | 20240227 |  |  | 20240229 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 5 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 6 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20221107 |  | 20250227 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250403 |  |  |  | 20260626 | 20250611 |  |  | 20250620 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 7 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20221107 |  | 20250227 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250403 |  |  |  | 20260626 | 20250611 |  |  | 20250620 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 8 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20221107 |  | 20250227 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250403 |  |  |  | 20260626 | 20250611 |  |  | 20250620 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 9 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20221107 |  | 20250227 | 20250311 | 20250321 | 20250321 |  | 20250321 |  |  |  | 20260626 | 20250611 |  |  | 20250620 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107002 | 10 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20221107 |  | 20250227 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260626 | 20250611 |  |  | 20250620 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 5 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 6 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260605 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 7 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260605 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 8 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260605 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 9 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260605 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107003 | 10 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495s | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20221107 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260605 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107004 | 23 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495/2502/03/04/06/07/08 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250226 |  |  |  | 20260605 | 20250721 |  |  | 20250731 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107004 | 24 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495/2502/03/04/06/07/08 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 | 20250721 |  |  | 20250731 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107004 | 26 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495/2502/03/04/06/07/08 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107004 | 30 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495/2502/03/04/06/07/08 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250226 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107004 | 31 | 대우조선해양(주) | H2553 | H2495/2502/03/04/06/07/08 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250228 |  |  |  | 20260605 | 20250314 |  |  | 20250320 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107005 | 23 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250314 |  |  |  | 20260605 | 20250522 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107005 | 24 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 | 20250522 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107005 | 26 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107005 | 30 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250314 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221107005 | 31 | 대우조선해양(주) | H2552 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20221107 |  | 20230307 | 20230307 | STOCK | STOCK |  | 20250225 |  |  |  | 20260605 | 20250306 |  |  | 20250310 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123050 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20241216 |  |  |  | 20260306 | 20250116 |  |  | 20250116 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123050 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20241213 |  |  |  | 20260306 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123050 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20241213 |  |  |  | 20260306 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123050 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20241213 |  |  |  | 20260306 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123050 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250109 |  |  |  | 20260306 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250124 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250217 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250131 | 20250131 |  | 20250124 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250131 | 20250131 |  | 20250124 |  |  |  | 20260306 | 20250401 |  |  | 20250401 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250730 |  |  |  | 20260306 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250401 |  |  | 20250401 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123051 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3384 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250124 | 20250124 |  | 20250124 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250528 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250228 |  |  |  | 20260202 | 20250609 |  |  | 20250609 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250306 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250228 | 20250228 |  | 20250228 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250224 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250224 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250228 | 20250228 |  | 20250228 |  |  |  | 20260202 | 20250401 |  |  | 20250428 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250730 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250401 |  |  |  | 20260202 | 20250401 |  |  | 20250428 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250224 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250224 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250224 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123053 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3385 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250205 | 20250205 |  | 20250205 |  |  |  | 20260202 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123054 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250314 |  |  |  | 20260701 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123054 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | 20250310 | 20250310 |  | 20250310 |  |  |  | 20260701 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123054 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260701 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123054 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260701 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123054 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250401 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250430 | 20250430 |  | 20250331 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250430 | 20250430 |  | 20250331 |  |  |  | 20260701 | 20250613 |  |  | 20250613 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250730 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260701 | 20250613 |  |  | 20250613 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123055 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3386 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250304 | 20250304 |  | 20250304 |  |  |  | 20260701 | 20250709 |  |  | 20250709 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123056 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260703 | 20250428 |  |  | 20250428 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123056 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | 20250417 | 20250417 |  | 20250417 |  |  |  | 20260703 | 20250905 |  |  | 20250905 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123056 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250417 |  |  |  | 20260703 | 20250905 |  |  | 20250905 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123056 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20250417 |  |  |  | 20260703 | 20250905 |  |  | 20250905 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123056 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240418 | 20240418 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250729 |  |  | 20250729 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260703 | 20250702 |  |  | 20250702 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260703 | 20250702 |  |  | 20250702 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221123057 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3387 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221123 |  | 20240604 | 20240604 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260703 | 20250828 |  |  | 20250828 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125001 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260605 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125001 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250521 | 20250521 |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125001 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125001 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125001 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260605 | 20250926 |  |  |  | 5 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125002 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3393 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125003 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260406 | 20250630 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125003 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260406 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125003 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260406 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125003 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260406 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125003 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250828 | 20250828 |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250522 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250522 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260605 | 20250910 |  |  | 20250910 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | J/B 제외 | 2 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250522 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250522 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250522 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20221125004 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3394 | H3380/H3381/H3382/H3383/H3384/H3385/H3386/H3387/H3393/H3394 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20221125 |  | 20250227 | 20250227 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260605 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선진행품 | 7 | 20230111 |  | 20241022 | 20241029 | 20241106 | 20241106 |  | 20241106 |  |  |  | 20260601 | 20250820 |  |  | 20250831 | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 32 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260601 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250407 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 24 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250314 | 20250314 |  | 20250314 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250319 | 20250319 |  | 20250319 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 28 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250407 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESSURE TRANSMITTER | 8000-SAN |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.1 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.2 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250324 | 20250324 |  | 20250324 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 25 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250820 |  |  | 20250831 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250516 | 20250516 |  | 20250513 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 26 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M |  | 2 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | KLCA12 | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250820 |  |  | 20250831 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | SLP5130-AL | 3 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260601 | 20250820 |  |  | 20250831 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT,GASKET류 | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | REV. BOLT 추가 | 1 | 20230111 |  | 20250205 | 20250205 | 20250218 | 20250218 |  | 20250218 |  |  |  | 20260601 | 20250514 |  |  | 20250515 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111003 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 창저장 SPARE | 1 | 20230111 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선진행품 | 7 | 20230111 |  | 20241022 | 20241029 | 20241108 | 20241108 |  | 20241108 |  |  |  | 20260306 | 20250115 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 32 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 24 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 28 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESSURE TRANSMITTER | 8000-SAN |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.1 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.2 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 25 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 26 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M |  | 2 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | KLCA12 | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | SLP5130-AL | 3 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | 20260128 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT,GASKET류 | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | REV. BOLT 추가 | 1 | 20230111 |  | 20250205 | 20250205 | 20250218 | 20250218 |  | 20250218 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111005 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 창저장 SPARE | 1 | 20230111 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선진행품 | 7 | 20230111 |  | 20241022 | 20241029 | 20241108 | 20241108 |  | 20241108 |  |  |  | 20260518 | 20250115 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 32 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 24 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 28 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESSURE TRANSMITTER | 8000-SAN |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.1 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.2 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 25 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 26 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M |  | 2 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | KLCA12 | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | SLP5130-AL | 3 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT,GASKET류 | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111007 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | REV. BOLT 추가 | 1 | 20230111 |  | 20250205 | 20250205 | 20250218 | 20250218 |  | 20250218 |  |  |  | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선진행품 | 7 | 20230111 |  | 20241022 | 20241029 | 20241108 | 20241108 |  | 20241108 |  |  |  | 20260817 | 20250115 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 32 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 24 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 28 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESSURE TRANSMITTER | 8000-SAN |  | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.1 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | NO.2 I.S BARRIER BOX | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 25 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 26 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M |  | 2 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | KLCA12 | 4 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | SLP5130-AL | 3 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | [7 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT,GASKET류 | 1 | 20230111 |  | 20241101 | 20241101 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230111009 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | REV. BOLT 추가 | 1 | 20230111 |  | 20250205 | 20250205 | 20250218 | 20250218 |  | 20250218 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230131010 | 2 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 28 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.2 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 29 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.1 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 30 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.4 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 31 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.3 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 32 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.4 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  | 20251220 | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 33 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.3 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  | 20251220 | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 34 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.1 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  | 20251220 | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 35 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.2 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  | 20251220 | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 36 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 37 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 38 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 39 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 40 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 41 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 42 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 43 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 44 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 45 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251205 | 20251205 |  | 20251203 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 46 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANEL TYPE |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 47 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 48 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 49 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 50 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 51 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX for LEVEL3000 | MIXER | for mixer | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260306 | 20260224 |  |  |  | 4 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 52 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 2051007 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 53 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260220 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131010 | 54 | 삼성중공업 | SN2317 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 2 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251231 | 20251231 |  | 20251231 |  |  |  | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 28 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.2 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 29 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.1 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 30 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.4 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 31 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 500A | NO.3 | 1 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 32 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.4 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 33 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.3 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 34 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.1 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 35 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 650A | NO.2 | 2 | 20230131 |  | 20250310 | 20250310 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 36 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260202 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 37 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260202 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 38 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260202 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 39 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260202 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 40 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 41 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 42 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 43 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 44 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 45 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANEL TYPE |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260116 | 20260116 | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 46 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260202 | [6 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 47 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 48 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 49 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 50 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX for LEVEL3000 | MIXER | for mixer | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 51 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260204 | 20260204 | [5 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 52 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260220 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131011 | 53 | 삼성중공업 | SN2318 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 1 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 15 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260128 | 20260128 |  | 20251030 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 16 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 17 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 18 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 700A |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20251210 | 20251210 |  | 20251030 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 19 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260202 | 20260123 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 20 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANEL TYPE |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250722 | 20250722 |  | 20250721 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 21 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250722 | 20250722 |  | 20250722 |  |  |  | 20260202 | 20260116 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 22 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 23 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 24 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 26 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260206 | 20260206 |  | 20260210 |  |  |  | 20260522 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230131012 | 30 | 삼성중공업 | SN2316 | SN2316/SN2317/SN2318 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20230131 |  | 20250530 | 20250530 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260522 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20230316025 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3434 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230316 |  | 20241121 | 20241121 | 20250310 | 20250310 |  | 20250310 |  |  |  | 20260102 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230316025 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3434 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230316 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260102 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230316026 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3435 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230316 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230324037 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8202 | HSHI8202/HSHI8203 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230324 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260721 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230324037 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8202 | HSHI8202/HSHI8203 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230324 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250721 |  |  |  | 20260721 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230324037 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8202 | HSHI8202/HSHI8203 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230324 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260721 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230324037 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8202 | HSHI8202/HSHI8203 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20230324 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260721 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230324037 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8202 | HSHI8202/HSHI8203 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230324 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250731 |  |  |  | 20260721 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250402 | 20250402 |  | 20250402 |  |  |  | 20260703 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250325 | 20250325 |  | 20250325 |  |  |  | 20260703 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250421 | 20250421 |  | 20250421 |  |  |  | 20260703 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260703 | 20250814 |  |  | 20250815 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250724 | 20250724 |  | 20250724 |  |  |  | 20260703 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250115 | 20250115 |  | 20250115 |  |  |  | 20260703 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260703 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RLATMDDNRELAY BOARD | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250421 | 20250421 |  | 20250923 |  |  |  | 20260703 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20230327 |  | 20240130 | 20240130 | 20250402 | 20250402 |  | 20250402 |  |  |  | 20260703 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | TERMINAL BLOCK FOR ALARM MONITOR | 1 | 20230327 |  | 20240215 | 20240215 |  |  |  | 20250923 |  |  |  | 20260703 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230327035 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | REV. 추가건 | 1 | 20230327 |  | 20240516 | 20240516 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250620 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250319 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 29 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 28 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260306 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 30 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250319 | 20250319 |  | 20250319 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY | REV.5 추가 | 6 | 20230405 |  | 20250226 | 20250226 | 20250411 | 20250411 |  | 20250411 |  |  |  | 20260306 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405044 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.6 추가 | 1 | 20230405 |  | 20250311 | 20250311 | 20250411 | 20250411 |  | 20250411 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250521 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250620 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250311 |  |  |  | 20260501 | 20250908 |  |  | 20250908 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260501 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 10 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250829 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250430 | 20250430 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250908 |  |  | 20250908 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250311 | 20250311 |  | 20250318 |  |  |  | 20260501 | 20250908 |  |  | 20250908 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250425 |  |  | 20250425 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250903 |  |  |  | 20260501 | 20250903 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.1 DATA 확정 | 1 | 20230405 |  | 20241126 | 20241126 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260501 | 20250908 |  |  | 20250908 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 반영 | 1 | 20230405 |  | 20241126 | 20241126 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260501 | 20250429 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405052 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20230405 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20250813 |  |  |  | 20260501 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250616 | 20250616 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250514 |  |  |  | 20260306 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 29 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 29 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260306 | 20251222 |  |  | 20251222 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 30 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20230405 |  | 20241017 | 20241017 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260306 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20230405 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20250611 |  |  |  | 20260306 | 20251222 |  |  | 20251222 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY | REV.5 추가 | 6 | 20230405 |  | 20250226 | 20250226 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260306 | 20250804 |  |  |  | 6 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405053 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.6 추가 | 1 | 20230405 |  | 20250311 | 20250311 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251103 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260306 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 10 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250917 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251103 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY |  | 9 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250804 |  |  |  | 9 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251103 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250804 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20230405 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.1 DATA 확정 | 1 | 20230405 |  | 20241126 | 20241126 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251103 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230405055 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 반영 | 1 | 20230405 |  | 20241126 | 20241126 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260306 | 20250617 |  |  | 20250617 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421001 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230421 |  | 20240911 | 20240924 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260202 | 20260119 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 18 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20250116 |  |  |  | 20260202 | 20250711 |  |  | 20250430 | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 16 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20250120 |  |  |  | 20260202 | 20250320 |  |  | 20250331 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 13 | 20230421 |  | 20241122 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20250416 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 5 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20250120 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 2 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | 20250204 | 20250204 |  | 20250204 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260202 | 20260119 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 5 | 20230421 |  | 20241031 | 20241122 | 20250124 | 20250124 |  | 20250124 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 1 | 20230421 |  | 20241122 | 20241122 | 20250219 | 20250219 |  | 20250219 |  |  |  | 20260202 | 20250307 |  |  | 20250315 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20230421 |  | 20241122 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230421002 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20230421 |  | 20241122 | 20241122 | 20250115 | 20250115 |  | 20250115 |  |  |  | 20260202 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 35 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 40 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 32 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 8 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 5 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET&BOLT | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260102 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 5 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427006 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260102 | 20250428 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 20 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 16 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260102 | 20251201 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 4 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260102 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 4 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427007 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8221 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 20 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260102 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 35 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 35 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 40 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 40 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 32 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 32 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 8 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 8 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 5 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET&BOLT | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 5 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20230427 |  | 20240222 | 20240222 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250428 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427008 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20230427 |  | 20150710 | 20150710 | STOCK | STOCK |  | 20150821 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 6 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 20 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 20 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 16 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 16 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 4 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 4 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 4 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | 20251119 | 20251119 |  | 20251104 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 4 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | 20260225 | 20260225 |  | 20260123 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 20 | 20230427 |  | 20240201 | 20240201 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 20 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230427009 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8222 | HSHI8211/HSHI8212/HSHI8213/HSHI8214/HSHI8215/HSHI8216/HSHI8220/HSHI8218/HSHI8219/HSHI8217/HSHI8221/HSHI8222 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20230427 |  | 20150710 | 20150710 | STOCK | STOCK |  | 20150821 |  |  |  | 20260501 | 20260212 |  |  |  | 6 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230609033 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3453 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230609 |  | 20241121 | 20241121 | [7 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230609034 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3452 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230609 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230609034 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3452 | H3433/H3434/H3435/H3452/H3453/H3454/H3455/H3456/H3457 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230609 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261105 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615016 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8207 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615016 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8207 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615016 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8207 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615016 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8207 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615016 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8207 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615017 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8206 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260605 | 20260210 |  |  |  | 8 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615017 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8206 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260605 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615017 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8206 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260605 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615017 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8206 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260605 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230615017 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8206 | HSHI8206/HSHI8207 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230615 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260605 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250613 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 11 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 12 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 17 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260703 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 18 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.3 CABLE 길이 반영 | 5 | 20230619 |  | 20240108 | 20240305 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260703 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 19 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260703 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 20 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260703 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 21 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 4 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260703 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 22 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260703 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 23 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 2 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250422 |  |  |  | 20260703 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 24 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 2 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260703 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 25 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260703 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619043 | 26 | HD현대미포 주식회사 | 8390 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230619 |  | 20240108 | 20240108 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250529 | 20250529 |  | 20250702 |  |  |  | 20260206 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260206 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용 (OVERFILL) | 3 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619044 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250612 | 20250612 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260206 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260206 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260206 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용 (OVERFILL) | 3 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619045 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20230619 |  | 20241105 | 20241105 | 20250612 | 20250612 |  | 20250609 |  |  |  | 20260206 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260601 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250620 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250620 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230619047 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | _ |  | 1 | 20230619 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260601 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230718014 | 1 | HD현대삼호 | HSHI 8201 | HSHI8182/HSHI 8200/HSHI 8201 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230718 |  | 20240927 | 20240927 | STOCK | STOCK |  | 20250708 |  |  |  | 20260721 | 20250722 |  |  | 20250725 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230718014 | 2 | HD현대삼호 | HSHI 8201 | HSHI8182/HSHI 8200/HSHI 8201 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230718 |  | 20240927 | 20240927 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260721 | 20250722 |  |  | 20250725 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230718014 | 3 | HD현대삼호 | HSHI 8201 | HSHI8182/HSHI 8200/HSHI 8201 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230718 |  | 20240927 | 20240927 | STOCK | STOCK |  | 20250721 |  |  |  | 20260721 | 20250722 |  |  | 20250725 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230718014 | 4 | HD현대삼호 | HSHI 8201 | HSHI8182/HSHI 8200/HSHI 8201 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230718 |  | 20240927 | 20240927 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260721 | 20250723 |  |  | 20250725 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230725004 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230725 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20250801 |  |  |  | 20260109 | 20260123 |  |  | 20260123 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230725004 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S562 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20230725 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260109 | 20260123 |  |  | 20260123 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230725005 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230725 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260203 | 20260204 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230725005 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20230725 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260203 | 20260204 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230725005 | 48 | HD현대미포 주식회사 | S563 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 후행투입 | 1 | 20230725 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260203 | 20260204 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 3 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | AU2040H | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260801 | 20251113 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260801 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260801 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260801 | 20251113 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20230807 |  | 20240624 | 20240624 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230807011 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8412 |  | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 1 | 20230807 |  | 20231123 | 20231124 | STOCK | STOCK |  | 20231215 |  |  |  | 20260801 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818034 | 32 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818034 | 33 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818034 | 34 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260601 | 20250718 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818034 | 35 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818035 | 32 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260804 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818035 | 33 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818035 | 34 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250709 |  |  |  | 20260804 | 20250925 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230818035 | 35 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20230818 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260804 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 8 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260109 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260109 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS-WS-P | 2 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250814 |  |  |  | 20260109 | 20250818 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260109 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260109 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260109 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | ALARM PANEL FOR PROFILE GUIDE | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260109 | 20250909 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260129 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260109 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905025 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8403 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | REV.2 추가 | 1 | 20230905 |  | 20250311 | 20250311 | 20250325 | 20250325 |  | 20250325 |  |  |  | 20260109 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 8 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250411 | 20250411 |  | 20250411 |  |  |  | 20260101 | 20250618 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260101 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS-WS-P | 2 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260101 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260101 | 20250618 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260101 | 20250618 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260101 | 20250710 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | ALARM PANEL FOR PROFILE GUIDE | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260101 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260101 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20230905 |  | 20250107 | 20250107 | 20250411 | 20250411 |  | 20250411 |  |  |  | 20260101 | 20250710 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230905027 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8402 | H8400/H8401/H8402/H8403 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | REV.2 추가 | 1 | 20230905 |  | 20250311 | 20250311 | 20250325 | 20250325 |  | 20250325 |  |  |  | 20260101 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230925001 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230925 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260324 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230925001 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20230925 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260324 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230925002 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20230925 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20230925002 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20230925 |  | 20241022 | 20241022 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231006050 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H8407 | HMD_H8406/HMD_H8407 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231006 |  | 20241023 | 20241023 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  |  | 20260202 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260203 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013012 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260203 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013012 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260203 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013012 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013013 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013013 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013013 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013013 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231013 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250828 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250930 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  |  | 20260501 | 20250911 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | B-TYPE | 27 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013021 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S565 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260501 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | 20250716 | 20250716 |  | 20250716 |  |  |  | 20260501 | 20250930 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | 20250716 | 20250716 |  | 20250716 |  |  |  | 20260501 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260501 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250715 | 20250715 |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250930 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | 20250715 | 20250715 |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | 20250715 | 20250715 |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | 20250715 | 20250715 |  | 20250715 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | B-TYPE | 27 | 20231013 |  | 20250618 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260501 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231013022 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S564 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20231013 |  | 20250625 | 20250625 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260501 | 20251112 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231020015 | 9 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 19 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260904 | 20260211 |  |  | 20251120 | 17 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 18 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260904 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 21 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260904 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 22 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260904 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 23 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.2 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260904 | 20260211 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 24 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | ELBOW TYPE | 10 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260904 | 20260202 |  |  | 20260120 | 9 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 25 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260904 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 26 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231020 |  | 20250423 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020015 | 27 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260904 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 9 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 19 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260901 | 20260203 |  |  |  | 19 | 손상우 | 혼용 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 18 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250718 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 21 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 22 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 23 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.2 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250718 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 24 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | ELBOW TYPE | 10 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 25 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 26 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK |  | 20250721 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231020016 | 27 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 9 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 19 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 18 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 21 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 22 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 23 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.2 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 24 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | ELBOW TYPE | 10 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 25 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 26 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020017 | 27 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 9 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 19 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 18 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 21 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 22 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 23 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.2 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 24 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | ELBOW TYPE | 10 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 25 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 26 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020018 | 27 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 9 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 19 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 18 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 21 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 22 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 23 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.2 TRANSMITTER BOX | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 24 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | ELBOW TYPE | 10 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 25 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 26 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231020019 | 27 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20231020 |  | 20250509 | 20250509 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231025012 | 2 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 3 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 4 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEALING AIR FAN STARTER |  | 2 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 5 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 14MW(U-TYPE) | YP중국제작 | 1 | 20231025 |  | 20240430 | 20240430 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 6 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 7 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 8 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 9 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 12 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20231025 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 13 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 14 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 15 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | VFD | 75~90kW_VACON0100-3L-0170-5 |  | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 16 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 17 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 18 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 20 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 21 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRRUBER | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 22 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 23 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX |  | 7 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 24 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 25 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 26 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCURRBER | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 27 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SWITCH | MBC8100 | FOR SCRUBBER | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 28 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-02 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 29 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 2 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 30 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 31 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 32 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 33 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 43 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*55M*85KW | CCS선급 | 3 | 20231025 |  | 20240618 | 20240618 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 44 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 45 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 46 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20231025 |  | 20240624 | 20240624 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 47 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 48 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 49 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 50 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 51 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 52 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 53 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 1 | 20231025 |  | 20240618 | 20240618 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 54 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20231025 |  | 20240619 | 20240619 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 55 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20231025 |  | 20240703 | 20240703 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 56 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CA |  | 2 | 20231025 |  | 20240703 | 20240703 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 57 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | SCRUBBER BODY 사급 자재 | 28 | 20231025 |  | 20240814 | 20240814 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 58 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 | TT-005 추가 | 1 | 20231025 |  | 20240903 | 20240903 | 20260123 | 20260123 |  | 20260224 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025012 | 59 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1191 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20231025 |  | 20241025 | 20241025 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260301 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 2 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 3 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 4 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEALING AIR FAN STARTER |  | 2 | 20231025 |  | 20240409 | 20240409 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 5 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 14MW(U-TYPE) | YP중국제작 | 1 | 20231025 |  | 20240430 | 20240430 | 20260701 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 6 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 7 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 8 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 9 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 12 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20231025 |  | 20240604 | 20240604 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 13 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 14 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 15 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | VFD | 75~90kW_VACON0100-3L-0170-5 |  | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 16 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 17 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 18 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 20 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 21 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRRUBER | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 22 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 23 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX |  | 7 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 24 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 25 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 26 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCURRBER | 3 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 27 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SWITCH | MBC8100 | FOR SCRUBBER | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 28 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-02 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 29 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 2 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 30 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20231025 |  | 20240605 | 20240605 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 31 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 32 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 33 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 43 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*55M*85KW | CCS선급 | 3 | 20231025 |  | 20240618 | 20240618 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 44 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 45 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20231025 |  | 20240610 | 20240610 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 46 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20231025 |  | 20240624 | 20240624 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 47 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 48 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 49 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 50 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20231025 |  | 20240611 | 20240611 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 51 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 52 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231025 |  | 20240612 | 20240612 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 53 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 1 | 20231025 |  | 20240618 | 20240618 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 54 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20231025 |  | 20240619 | 20240619 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 55 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20231025 |  | 20240703 | 20240703 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 56 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CA |  | 2 | 20231025 |  | 20240703 | 20240703 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 57 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | SCRUBBER BODY 사급 자재 | 28 | 20231025 |  | 20240814 | 20240814 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 58 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 | TT-005 추가 | 1 | 20231025 |  | 20240903 | 20240903 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231025014 | 59 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1192 | N1170/N1173/N1174/N1189/N1190/N1191/N1169/N1192 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20231025 |  | 20241025 | 20241025 | 20260412 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20231026011 | 3 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 6 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 10 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260220 | [6 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 12 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 13 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 14 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 15 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 16 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 17 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 18 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026011 | 19 | 삼성중공업 | SN2685 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260307 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 3 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250428 |  |  |  | 20260315 | 20251030 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 6 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260315 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 10 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260315 | 20251030 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 11 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260315 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 12 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 13 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250404 |  |  |  | 20260315 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 14 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250507 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 15 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250404 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 16 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250613 | 20250613 |  | 20250612 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 17 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250428 | 20250428 |  | 20250428 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026015 | 18 | 삼성중공업 | SN2673 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260315 | 20250617 |  |  | 20250620 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 3 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 6 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260515 | 20260108 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 10 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 11 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260515 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 12 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 13 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 14 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 15 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260515 | 20251013 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 16 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260515 | 20251013 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 17 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260515 | 20251013 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 18 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260515 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026016 | 19 | 삼성중공업 | SN2674 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260515 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 3 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250723 |  |  |  | 20260501 | 20260203 |  |  | 20251220 | 36 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 6 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20260501 | 20251217 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 10 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20260501 | 20260203 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 11 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 12 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 13 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 14 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260501 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 15 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 16 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250828 | 20250828 |  | 20250818 |  |  |  | 20260501 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 17 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250723 | 20250723 |  | 20250723 |  |  |  | 20260501 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 18 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026017 | 19 | 삼성중공업 | SN2675 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 3 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260703 | 20260220 |  |  | 20260120 | 40 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 6 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260703 | 20260220 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 10 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260703 | 20260220 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 11 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 12 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260703 | 20260202 |  |  | 20260131 | 4 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 13 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260703 | 20260202 |  |  | 20260131 | 4 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 14 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260703 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 15 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260703 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 16 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260703 | 20260202 |  |  | 20260131 | 2 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 17 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260703 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 18 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 | 20260202 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231026018 | 19 | 삼성중공업 | SN2676 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260703 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 3 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 6 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 10 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 11 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 12 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 13 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 14 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 15 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 16 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260225 | 20260225 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 17 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 18 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026019 | 19 | 삼성중공업 | SN2677 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 3 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260306 | 20251201 |  |  | 20251210 | 40 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 6 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 10 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 11 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 12 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260306 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 13 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260306 | 20260113 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 14 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260306 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 15 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260306 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 16 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251030 | 20251030 |  | 20251028 |  |  |  | 20260306 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 17 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260306 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 18 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260306 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231026020 | 19 | 삼성중공업 | SN2678 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 3 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 6 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 10 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 11 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 12 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 13 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 14 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 15 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 16 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 17 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 18 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026021 | 19 | 삼성중공업 | SN2679 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 3 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 6 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 10 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 11 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 12 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 13 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 14 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 15 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 16 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 17 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260306 | [6 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 18 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026022 | 19 | 삼성중공업 | SN2680 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 3 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251212 |  |  |  | 20260703 | 20260220 |  |  | 20260131 | 41 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 6 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 10 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251212 | 20251212 |  | 20251212 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 11 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 12 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 13 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 14 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 15 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 16 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20260225 | 20260225 |  | 20260109 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 17 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251212 | 20251212 |  | 20251212 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 18 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026023 | 19 | 삼성중공업 | SN2681 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 3 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 6 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 10 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 11 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 12 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 13 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 14 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 15 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 16 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 17 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 18 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026024 | 19 | 삼성중공업 | SN2682 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260402 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 3 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 6 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 10 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 12 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 13 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 14 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 15 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 16 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 17 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 18 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026025 | 19 | 삼성중공업 | SN2683 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260604 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 3 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | A TYPE | 44 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 6 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 10 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 ASSY(FLANGE SIZE) |  | 4 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 12 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 13 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.5 반영 | 8 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 14 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 15 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 16 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 17 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.5 반영 | 1 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | [7 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 18 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 2 | 20231026 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231026026 | 19 | 삼성중공업 | SN2684 | SN2670/SN2671/SN2672/SN2673/SN2674/SN2675/SN2676/SN2677/SN2678/SN2679/SN2680/SN2681/SN2682/SN2683/SN2684/SN2685 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.9 추가 GASKET | 1 | 20231026 |  | 20260108 | 20260108 | 20260615 | [6 empty] | 20260704 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20231102006 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 13 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 5 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | STOCK | STOCK |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | STOCK | STOCK |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | PRESSURE INDICATING BOX | 2 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20240716 |  |  | 20240718 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | CPS11E | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240520 | 20240520 |  | 20240520 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 16 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 11 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20240716 |  |  | 20240718 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 9 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241210 |  |  | 20241215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241030 |  |  | 20241031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100C-외주제작 |  | 61 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241126 |  |  | 20241130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 2 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | STOCK | STOCK |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241126 |  |  | 20241130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 9 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240528 | 20240528 |  | 20240528 |  |  |  | 20260327 | 20241210 |  |  | 20241215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | 동패킹 | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20240716 |  |  | 20240718 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | TEMPERATURE SENSOR WITH BOX | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  | 20241231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | STOCK | STOCK |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20231102 |  | 20240424 | 20240424 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241126 |  |  | 20241130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SWITCH | MBC8100 | REV. 추가 | 3 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240527 | 20240527 |  | 20240527 |  |  |  | 20260327 | 20241126 |  |  | 20241031 | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240531 | 20240531 |  | 20240531 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100C-외주제작 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | 20240614 | 20240614 |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SWITCH | MBC8100 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | STOCK | STOCK |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 | SPARE PART 추가 | 1 | 20231102 |  | 20240516 | 20240516 | STOCK | STOCK |  | 20240614 |  |  |  | 20260327 | 20241218 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231102006 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3360 | H3359/H3360/H3361/H3362/H3363 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | REV. BOLT GASKET 추가 | 1 | 20231102 |  | 20241030 | 20241030 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260327 | 20250702 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231103015 | 1 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20231103 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20250527 |  |  |  | 20260721 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231103015 | 3 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231103 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260721 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 2 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20231106 |  | 20240819 | 20240819 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 7 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20260128 | 20260128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 8 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 9 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 10 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 11 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260505 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 12 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 13 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20250311 | 20250311 |  | 20250311 |  |  |  | 20260505 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 14 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20250311 | 20250311 |  | 20250311 |  |  |  | 20260505 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 15 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20250316 | [6 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 16 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 18 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20231106 |  | 20250114 | 20250114 | 20250316 | [6 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20231106020 | 19 | 삼성중공업 | SN2663 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20231106 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260505 | 20260114 |  |  |  | 4 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20231114001 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S567 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231114 |  | 20250205 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260109 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20250218 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260101 | 20251107 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 11 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250507 | 20250507 |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250507 | 20250507 |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250507 | 20250507 |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | 20250507 | 20250507 |  | 20250507 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260101 | 20250715 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20231128013 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S558 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20231128 |  | 20241218 | 20241218 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260101 | 20250512 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240104002 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S568 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240104 |  | 20250205 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240104022 | 15 | 삼성중공업 | SN2687 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240104 |  | 20250114 | 20250114 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260123 | 20250924 |  |  | 20250926 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240104022 | 18 | 삼성중공업 | SN2687 | SN2662/SN2663/SN2687 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240104 |  | 20250114 | 20250114 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260123 | 20250924 |  |  | 20250926 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111023 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111023 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 31 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111023 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-방폭-외주제작 | LS-SM-EXD | 3 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111023 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 18 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111023 | 9 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111023 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD8411 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | CONVERTER | 1 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 31 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-방폭-외주제작 | LS-SM-EXD | 3 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 18 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | CONVERTER | 1 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111024 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD8410 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20240111 |  | 20220929 | 20220929 | STOCK | STOCK |  | 20221018 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260904 | 20260122 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 31 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260904 | 20260223 |  |  | 20260131 | 10 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-방폭-외주제작 | LS-SM-EXD | 3 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20251121 | 20251121 |  | 20251203 |  |  |  | 20260904 | 20260122 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 18 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260904 | 20260223 |  |  | 20260131 | 8 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 9 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260904 | 20260223 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111025 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD8409 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | CONVERTER | 1 | 20240111 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260501 | 20250924 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 31 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260501 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-방폭-외주제작 | LS-SM-EXD | 3 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | 20250912 | 20250912 |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 18 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260501 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 9 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260501 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111026 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD8408 | HMD8408/HMD8409/HMD8410/HMD8411 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | CONVERTER | 1 | 20240111 |  | 20250813 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260501 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240111031 | 3 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260424 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111031 | 4 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260424 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111031 | 5 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260424 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111031 | 6 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260424 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111031 | 17 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | STOCK | STOCK |  | 20250514 |  |  |  | 20260424 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 2 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240111 |  | 20240819 | 20240819 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 7 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20251031 | 20251031 |  | 20250923 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 8 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 9 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 10 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 11 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 12 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260302 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 13 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 14 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260302 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 15 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260302 | 20260213 |  |  |  | 1 | 이상웅 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 16 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260302 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 이상웅 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 18 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20240111 |  | 20250115 | 20250115 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260302 | 20260213 |  |  |  | 2 | 이상웅 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240111032 | 19 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240111 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260302 | 20251121 |  |  |  | 4 | 이상웅 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240111049 | 2 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240111 |  | 20240819 | 20240819 | 20250528 | 20250528 |  | 20250528 |  |  |  | 20260726 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 3 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | BY-PASS DAMPER |  | 6 | 20240111 |  | 20240911 | 20240911 | STOCK | STOCK |  | 20250124 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 6 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 4 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 5 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 6 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250430 | 20250430 |  | 20250331 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 7 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 8 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250307 | 20250307 |  | 20250307 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 9 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | STOCK | STOCK |  | 20241213 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 10 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250311 | 20250311 |  | 20250311 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 2 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 11 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250311 | 20250311 |  | 20250311 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 12 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | 20250324 | 20250324 |  | 20250325 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 13 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 2 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | STOCK | STOCK |  | 20250403 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 2 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 15 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240111 |  | 20240912 | 20240912 | STOCK | STOCK |  | 20241107 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240111049 | 16 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY030 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240111 |  | 20250103 | 20250103 | 20250331 | 20250331 |  | 20250403 |  |  |  | 20260726 | 20250403 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20240125001 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240125 |  | 20250205 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250226 |  |  |  | 20260204 | 20250609 |  |  | 20250609 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125001 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240125 |  | 20250123 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260204 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125001 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3407 |  | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20240125 |  | 20250123 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250226 |  |  |  | 20260204 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | STOCK | STOCK |  | 20250813 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 2 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 600m3/Hr*50M*132KW |  | 2 | 20240125 |  | 20240528 | 20240528 | 20250226 | 20250226 |  | 20250226 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 3 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240125 |  | 20240528 | 20240528 | 20250206 | 20250206 |  | 20250206 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 4 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | STOCK | STOCK |  | 20250325 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH SAMPLE PROBE | 2 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250916 | 20250916 |  | 20250916 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 7 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 8 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 9 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 10 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 11 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 12 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 13 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 14 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 15 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 16 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 17 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 18 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240125 |  | 20240812 | 20240812 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 19 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240125 |  | 20240923 | 20240923 | STOCK | STOCK |  | 20250429 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 20 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240125 |  | 20240923 | 20240923 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 21 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 1 | 20240125 |  | 20240923 | 20240923 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 22 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240125 |  | 20240930 | 20240930 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 23 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240125 |  | 20240930 | 20240930 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 24 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240125 |  | 20240930 | 20240930 | 20250425 | 20250425 |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 25 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240125 |  | 20240930 | 20240930 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 26 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | STOCK | STOCK |  | 20250731 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 27 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 28 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 31 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 11 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | 20250430 | 20250430 |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 32 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 33 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240125 |  | 20241015 | 20241015 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 34 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 35 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | 20250305 | 20250305 |  | 20250305 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 36 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260303 |  |  | 20260226 |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 37 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | SPARE | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250930 |  | 20260226 | 20251015 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 38 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | 20251001 | 20251001 |  | 20251215 |  |  |  | 20260303 |  |  | 20260226 |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 39 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20240125 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 |  |  | 20260226 |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240125007 | 40 | 주식회사 케이조선 | S-1813 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20240125 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260303 |  |  | 20260226 |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240202 |  | 20250220 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250327 |  |  |  | 20260306 | 20250716 |  |  | 20250630 | 3 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240202 |  | 20250220 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250421 |  |  |  | 20260306 | 20250716 |  |  | 20250630 | 3 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250401 | 20250401 |  | 20250401 |  |  |  | 20260306 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20250715 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 35 | 20240202 |  | 20250220 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260306 | 20250704 |  |  | 20250704 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240202 |  | 20250220 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260306 | 20250702 |  |  | 20250702 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | BARRIER BOX | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20250715 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 3 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250620 |  |  |  | 20260306 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240131004 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3445 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250611 |  |  |  | 20260306 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260501 | 20251029 |  |  | 20251029 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260501 | 20251029 |  |  | 20251029 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260501 | 20251126 |  |  | 20251126 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260501 | 20250924 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 35 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250430 |  |  |  | 20260501 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260501 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | BARRIER BOX | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260501 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 3 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260501 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250611 |  |  |  | 20260501 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202001 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250620 |  |  |  | 20260501 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260703 | 20251222 |  |  | 20251231 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260703 | 20251222 |  |  | 20251231 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260703 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250715 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 35 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260703 | 20251223 |  |  | 20251223 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260703 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | BARRIER BOX | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250715 |  |  |  | 20260703 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 3 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250828 | 20250828 |  | 20250715 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202002 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260703 | 20260226 |  |  |  | 4 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260703 | 20260226 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260703 | 20260226 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20260209 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 35 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20260116 |  |  | 20260116 | 34 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260703 | 20260209 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | BARRIER BOX | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20260209 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 3 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202003 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260904 | 20251216 |  |  |  | 4 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260904 | 20251216 |  |  |  | 4 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 35 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260904 | 20260116 |  |  | 20260116 | 34 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | BARRIER BOX | 2 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 3 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202004 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240202 |  | 20250313 | 20250313 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 24 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260206 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260206 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260206 | 20250903 |  |  | 20250903 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250630 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202005 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3446 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260206 | 20251029 |  |  | 20251029 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 24 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260403 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260403 | 20251027 |  |  | 20251027 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260403 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260403 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202006 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3447 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20260403 | 20251205 |  |  | 20251205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  | 20260116 | 25 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 24 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  |  | 24 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  | 20260116 | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260209 |  |  |  | 5 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  |  | 20260701 | 20260209 |  |  | 20260116 | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  | 20260116 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202007 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3448 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260701 | 20260226 |  |  |  | 3 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 24 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240202008 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3449 | H3445/H3446/H3447/H3448/H3449 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240202 |  | 20250402 | 20250402 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240205023 | 2 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240205 |  | 20240819 | 20240819 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 7 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260128 | 20260128 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 8 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 9 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 10 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 11 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 13 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 2 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 14 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 15 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20250921 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 16 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 18 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20250921 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205023 | 19 | 삼성중공업 | SN2656 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240205 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 4 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 2 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240205 |  | 20240819 | 20240819 | 20251231 | 20251231 |  | 20251231 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 3 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 4 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 5 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 6 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 7 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260128 | 20260128 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 8 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251205 | 20251205 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 9 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251205 | 20251205 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 10 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251205 | 20251205 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 11 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 12 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 13 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 14 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 15 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20251206 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 16 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 17 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205024 | 18 | 삼성중공업 | SN2657 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240205 |  | 20251022 | 20251022 | 20260601 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 2 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240205 |  | 20240819 | 20240819 | 20260417 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 3 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 4 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 5 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 6 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 7 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 8 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 9 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 10 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 11 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 12 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 13 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260402 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 14 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260402 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 16 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205025 | 17 | 삼성중공업 | SN2658 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 2 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240205 |  | 20240819 | 20240819 | 20260417 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 3 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 4 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 5 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 6 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 7 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 8 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 9 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 10 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 11 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 12 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260518 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 13 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260402 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 14 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260402 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 16 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205026 | 17 | 삼성중공업 | SN2659 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 3 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260917 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 4 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260917 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 5 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260917 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 6 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260917 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 12 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | 20260917 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240205027 | 17 | 삼성중공업 | SN2660 | SN2656/SN2657/SN2658/SN2659/SN2660 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240205 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240220040 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 30MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240220 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 22 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 3 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 23 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-02 | FOR SCRUBBER | 1 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | 20250714 | 20250714 |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 26 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 | FOR SCRUBBER | 2 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | 20250714 | 20250714 |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SWITCH | MBC8100 | FOR SCRUBBER | 1 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | 20250707 | 20250707 |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 29 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRUBBER | 1 | 20240220 |  | 20240924 | 20240924 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240220040 | 44 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 시운전 수령 | 1 | 20240220 |  | 20250113 | 20250113 | 20250707 | 20250707 |  | 20250707 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240221007 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 18 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 2 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 7 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250528 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20251020 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | DIMMER S/W | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250821 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | PRESSURE SENSOR SPARE PART LIST | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260403 | 20251114 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260403 | 20250821 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) | REMOTE INDICATING PANEL | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260403 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 3 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250729 |  |  | 20250731 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20251114 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260403 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250312 | 20250312 |  | 20250312 |  |  |  | 20260403 | 20251020 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250430 |  |  |  | 20260403 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | REV.2 추가 PRESSURE SENSOR SPARE PART LIST | 1 | 20240221 |  | 20241112 | 20241112 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260403 | 20251114 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221007 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | REV.6 추가건 | 1 | 20240221 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250307 |  |  |  | 20260403 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 18 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 2 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20250630 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 7 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20250630 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | DIMMER S/W | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | PRESSURE SENSOR SPARE PART LIST | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260306 | 20251219 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY | ELEC. INDICATOR | 4 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250724 | 20250724 |  | 20250724 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) | REMOTE INDICATING PANEL | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250724 | 20250724 |  | 20250724 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 3 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20250828 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260306 | 20251219 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250526 | 20250526 |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240221 |  | 20241021 | 20241021 | STOCK | STOCK |  | 20250724 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | REV.2 추가 PRESSURE SENSOR SPARE PART LIST | 1 | 20240221 |  | 20241112 | 20241112 | 20250704 | 20250704 |  | 20250704 |  |  |  | 20260306 | 20251219 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240221008 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | REV.6 추가건 | 1 | 20240221 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250526 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240226020 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(INTERM`) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(OP/CL) |  | 8 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 8 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251107 | 20251107 |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-24U |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP700 / S7-1200 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 4 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 90 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 90 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 40 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 40 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20240322 |  | 20250708 | 20250708 | 20251107 | 20251107 |  | 20251107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 48 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20251209 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 48 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 25 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 26 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 24 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 24 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 27 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 28 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 4 | 20240322 |  | 20260116 | 20260116 |  |  |  | 20260116 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260116 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226020 | 29 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2043 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20240322 |  | 20260116 | 20260116 |  |  |  | 20260116 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260116 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(INTERM`) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(OP/CL) |  | 8 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 8 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20251107 | 20251107 |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-24U |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP700 / S7-1200 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 4 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 90 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 90 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 40 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 40 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20240322 |  | 20250708 | 20250708 | 20251107 | 20251107 |  | 20251107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 48 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20251209 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 48 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 25 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 26 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 24 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20260107 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 24 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 27 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260115 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 28 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 4 | 20240322 |  | 20260116 | 20260116 |  |  |  | 20260116 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260116 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226021 | 29 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2044 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20240322 |  | 20260116 | 20260116 |  |  |  | 20260116 |  |  | 20260127 | 20260109 | 20260116 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(INTERM`) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(OP/CL) |  | 8 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-24U |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP700 / S7-1200 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 4 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 90 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 40 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20240322 |  | 20250709 | 20250709 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 48 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | [7 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 25 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | [7 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 26 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 24 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | [7 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 27 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 28 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 4 | 20240322 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226022 | 29 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2045 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20240322 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(INTERM`) |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(OP/CL) |  | 8 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20240322 |  | 20241114 | 20241114 | 20260330 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-24U |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP700 / S7-1200 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 4 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260212 | 20260212 |  | 20260211 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 90 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260214 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 40 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20240322 |  | 20250709 | 20250709 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 48 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 |  |  |  | 20260212 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 25 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | [7 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 26 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 24 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | [7 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 27 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20240322 |  | 20250610 | 20250610 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 28 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 4 | 20240322 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240226023 | 29 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2046 | CHB2037/CHB2038/CHB2039/CHB2040/CHB2041/CHB2042/CHB2043/CHB2044/CHB2045/CHB2046 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20240322 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20240229007 | 2 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 11MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240229 |  | 20241028 | 20241028 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260105 | 20251216 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313009 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | 20260317 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313009 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | 20260317 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313009 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313009 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313010 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313010 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 | 20260226 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313010 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313010 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313010 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240313 |  | 20241105 | 20241105 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260601 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260601 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260601 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260601 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260601 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260601 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313013 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 27 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260612 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260612 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260612 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260612 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260612 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260612 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240313014 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240313 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 25~30M3/MIN |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250925 | 20250925 |  | 20250924 |  |  |  | 20260318 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260318 | 20251104 |  |  | 20251115 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260318 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260318 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260318 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260318 | 20251104 |  |  | 20251115 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260318 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260318 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 550A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240320 |  | 20250411 | 20250411 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260318 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K150A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 2 | 20240320 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRUBBER | 1 | 20240320 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 8 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260318 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEA WATER PRESS.TRX WITH J/B | MBC-8100 | FOR SCURBBER | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250819 | 20250819 |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5113+9110 | FOR SCRUBBER | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5252+9110-PFA | FOR SCRUBBER | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20250916 |  |  |  | 20260318 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 40 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260318 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 41 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE | BENDING TYPE | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260318 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 42 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260318 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 43 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX |  |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  |  | 20260318 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 44 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | U-BOLT | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260318 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320002 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S571 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240320 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 850m3/Hr*55M*195KW |  | 2 | 20240320 |  | 20250410 | 20250410 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260310 | 20250926 |  |  | 20250930 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 25~30M3/MIN |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260401 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260310 | 20260204 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260310 | 20260204 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250925 | 20250925 |  | 20250923 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260401 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260310 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 550A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240320 |  | 20250411 | 20250411 | 20250825 | 20250825 |  | 20250812 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K150A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260310 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250821 | 20250821 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 2 | 20240320 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRUBBER | 1 | 20240320 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 8 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260401 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEA WATER PRESS.TRX WITH J/B | MBC-8100 | FOR SCURBBER | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250819 | 20250819 |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5113+9110 | FOR SCRUBBER | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5252+9110-PFA | FOR SCRUBBER | 3 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20250916 |  |  |  | 20260401 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250909 | 20250909 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 40 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 41 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE | BENDING TYPE | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 42 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 43 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX |  |  | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260310 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 44 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | U-BOLT | 2 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260401 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 46 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 47 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240320 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240320003 | 48 | HD현대미포 주식회사 | S570 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20240320 |  | 20241114 | 20241114 | 20241122 | 20241122 |  | 20241122 |  |  |  | 20260310 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321005 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260302 | 20250902 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321005 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 6 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260302 | 20250902 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321005 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P173 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260129 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321007 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | 20260209 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321007 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 6 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | 20260209 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321007 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P174 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321008 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321008 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P175 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 6 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321009 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | [7 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240321009 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P176 | P172/P173/P174/P175/P176/P177 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 6 | 20240321 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 10 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 64 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 11 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 64 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 12 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 31 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 13 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | CABLE WITH CONNECTOR | 64 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 14 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | SUBMARINE MONITOR | SUBMARINE MONITOR |  | 8 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 15 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | SMP001X-S2 | 1 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 16 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | SMP001X-S2 | 1 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 17 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | SMP001X-S3 | 1 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 23 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | SMP001X-S3 | 1 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 24 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT SET | 1 | 20240325 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 25 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | 2차 선진행/ CONNECTOR | 1 | 20240325 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240325027 | 26 | 한화오션 | H7723 장보고-III B-II 3번함 | H7723 장보고-III B-II 3번함/H7722 장보고-III B-II 2번함/H7721 장보고-III B-II 1번함 | TLGS | CMS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | 3차 선진행/ CONNECTOR SET | 1 | 20240325 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 1 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20241219 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 2 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20241219 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 3 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20241219 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 4 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET&BOLT | 1 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20241028 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 5 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20250508 |  |  |  | 20260321 | 20250508 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 6 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | 20241129 | 20241129 |  | 20241129 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 7 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240326 |  | 20240823 | 20240823 | STOCK | STOCK |  | 20241219 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 8 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | REV.2 추가 진행 | 2 | 20240326 |  | 20241106 | 20241106 | 20241129 | 20241129 |  | 20241129 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240326026 | 9 | 한화오션 | H2569 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.2 추가 진행/ GASKET BOLT | 1 | 20240326 |  | 20241106 | 20241106 | STOCK | STOCK |  | 20241113 |  |  |  | 20260321 | 20250909 |  |  | 20250910 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | 20260227 | 20260227 |  | 20250912 |  |  |  | 20260105 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260105 | 20250825 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260105 | 20250825 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250722 |  |  |  | 20260105 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260105 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408050 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260105 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | 20260227 | 20260227 |  | 20251015 |  |  |  | 20260202 | 20251217 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260202 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260202 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260202 | 20260115 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260202 | 20251217 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408051 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240408 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260202 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260101 | 20250825 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260101 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260101 | 20250516 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | 20250408 | 20250408 |  | 20250408 |  |  |  | 20260101 | 20250530 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | 20250408 | 20250408 |  | 20250408 |  |  |  | 20260101 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260101 | 20250825 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250526 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260101 | 20250610 |  |  | 20250615 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260101 | 20250825 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260101 | 20250423 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240408 |  | 20250205 | 20250205 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 25 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240408 |  | 20250213 | 20250213 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240408 |  | 20250213 | 20250213 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408057 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2917 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240408 |  | 20250307 | 20250307 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260101 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260204 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260204 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260204 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260204 | 20250616 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260204 | 20250710 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260204 | 20260115 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250513 |  |  | 20250515 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260204 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260204 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240408 |  | 20250114 | 20250205 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260204 | 20250520 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240408 |  | 20250205 | 20250205 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240408 |  | 20250213 | 20250213 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240408 |  | 20250213 | 20250213 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240408058 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2918 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240408 |  | 20250307 | 20250307 | 20250424 | 20250424 |  | 20250424 |  |  |  | 20260204 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | NO.1,2,5 TK. LEVEL INDICATING PANEL | 3 | 20240409 |  | 20250520 | 20250530 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260605 | 20251104 |  |  | 20251115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 32 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | NO.3,4 TK. LEVEL INDICATING PANEL | 2 | 20240409 |  | 20250520 | 20250530 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260605 | 20251027 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 35 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 30 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 36 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 4 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 38 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 13 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 39 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 13 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 40 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 8 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250724 | 20250724 |  | 20250724 |  |  |  | 20260605 | 20251111 |  |  | 20251115 | 8 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 41 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 13 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 42 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 28 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260605 | 20251104 |  |  | 20251115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 43 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 4 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 44 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260605 | 20251104 |  |  | 20251115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 45 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 46 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 5 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260605 | 20250820 |  |  | 20250831 | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 47 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 48 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 49 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | MOISTURE IN OIL SENSOR | 2 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 50 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 51 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 52 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240409028 | 53 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P179, 해경 3000톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20240409 |  | 20250530 | 20250530 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260605 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419002 | 23 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20240419 |  | 20250701 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419002 | 24 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20240419 |  | 20250701 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419002 | 26 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240419 |  | 20250701 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250814 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419002 | 30 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240419 |  | 20250701 | 20250702 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419002 | 31 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20240419 |  | 20250701 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 | 20251024 |  |  | 20251031 | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419003 | 23 | 한화오션 | H2581 | H2581/82 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419003 | 24 | 한화오션 | H2581 | H2581/82 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419003 | 26 | 한화오션 | H2581 | H2581/82 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419003 | 30 | 한화오션 | H2581 | H2581/82 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419003 | 31 | 한화오션 | H2581 | H2581/82 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260605 | 20251119 |  |  | 20251120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419004 | 23 | 한화오션 | H2582 | H2581/82 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419004 | 24 | 한화오션 | H2582 | H2581/82 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419004 | 26 | 한화오션 | H2582 | H2581/82 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419004 | 30 | 한화오션 | H2582 | H2581/82 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240419004 | 31 | 한화오션 | H2582 | H2581/82 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20240419 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20261002 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20261002 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260227 | 20260227 |  | 20251121 |  |  |  | 20260501 | 20260205 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20261002 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20261002 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429021 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S576 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20261002 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429023 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S577 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260520 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429023 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S577 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20251104 | 20251104 |  | 20251121 |  |  |  | 20260112 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429023 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S577 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429023 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S577 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429023 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S577 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429024 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S578 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260814 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260814 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260814 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260814 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240429025 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S579 | S576/S578/S577/S579 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240429 |  | 20250409 | 20250409 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260814 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240502097 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240502 |  | 20250528 | 20250528 |  |  |  | 20260212 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20240503004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260227 | 20260227 |  | 20251111 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503004 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260302 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503004 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260302 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503004 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503004 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260402 | 20260210 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20251110 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260402 | 20251110 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260402 | 20260210 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260402 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503005 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260403 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260403 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503006 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503007 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260306 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260306 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503008 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260302 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260303 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503009 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260227 | 20260227 |  | 20251105 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260501 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20250528 | 20250528 |  | 20251204 |  |  |  | 20260501 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260415 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503010 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260707 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20251212 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 15 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | 20260402 | [6 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503011 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250113 | 20250113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260306 | 20251015 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260306 | 20250623 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250523 | 20250523 |  | 20250523 |  |  |  | 20260306 | 20250710 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260306 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260306 | 20251015 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250722 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260306 | 20250818 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260306 | 20251015 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260306 | 20250623 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503012 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2919 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260306 | 20250721 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260402 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260402 | 20250701 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260402 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260402 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260402 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260402 | 20250912 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260402 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260402 | 20250618 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503013 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2920 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503014 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2921 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260501 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20250924 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260501 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260501 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20250924 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503015 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2922 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260501 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260501 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20251201 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260501 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20251217 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260501 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250925 | 20250925 |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250925 | 20250925 |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20250925 | 20250925 |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503016 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2923 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20250925 | 20250925 |  | 20250925 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260619 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251022 | 20251022 |  | 20251022 |  |  |  | 20260619 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260619 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260619 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260619 | 20251201 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503017 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2924 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251022 | 20251022 |  | 20251022 |  |  |  | 20260701 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260701 | 20260205 |  |  | 20260115 | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260701 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251022 |  |  |  | 20260701 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503018 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2925 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE 길이 5M | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 | 20260128 |  |  | 20260131 | 1 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260821 | 20260205 |  |  | 20260131 | 5 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 21 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 | 20260211 |  |  | 20260131 | 9 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 22 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 23 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260821 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 24 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 26 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | REV.3 추가건 | 11 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 27 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) | REV.3 추가건 | 2 | 20240503 |  | 20250213 | 20250213 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240503019 | 28 | HD현대미포 주식회사 | HMD_H2926 | HMD_H2912/HMD_H2913/HMD_H2914/HMD_H2915/HMD_H2916/HMD_H2917/HMD_H2918/HMD_H2919/HMD_H2920/HMD_H2921/HMD_H2922/HMD_H2923/HMD_H2924/HMD_H2925/HMD_H2926 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | REV.4 추가건 | 10 | 20240503 |  | 20250307 | 20250307 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240506001 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1610 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240506 |  | 20250217 | 20250217 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260108 | 20260105 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 2 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 400M3/Hr*55M*104KW |  | 2 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 3 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 4 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 5 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 6 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 7 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 8 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 2 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 9 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 10 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 11 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 12 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 13 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 14 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 15 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 16 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 1 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 17 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | VFD CABLE | 30 | 20240506 |  | 20241219 | 20241219 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 30 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 18 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251201 | 20251201 |  | 20251201 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 19 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251201 | 20251201 |  | 20251201 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 20 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 21 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 22 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 23 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 24 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251202 | 20251202 |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 25 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 26 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 6 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 27 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 28 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251124 | 20251124 |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 29 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 60 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 30 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 20 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 32 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 33 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 34 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 35 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 36 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251126 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 37 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506002 | 38 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1611 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 1 | 20240506 |  | 20250217 | 20250217 | 20250731 | 20250731 |  | 20250731 |  |  | 20260127 | 20260112 | 20260120 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240506004 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1617 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240506 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260204 | 20260223 | 20260219 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240507008 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/34 150A(OP/CL) |  | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 350A(INTERM`) |  | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | Electric parts | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | 20251001 | 20251001 |  | 20251113 |  |  |  | 20260701 | 20251113 |  |  | 20251115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SKID | P1000/1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250822 | 20250822 | 20260109 | 20260109 |  | 20251216 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20240507 |  | 20250904 | 20250904 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 100A |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251219 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251219 |  |  |  | 20260701 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 62 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20260128 | 20260128 |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 |  |  |  | 20251031 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 26 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507008 | 28 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20240507 |  | 20250904 | 20250904 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250903 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/34 150A(OP/CL) |  | 1 | 20240507 |  | 20250702 | 20250702 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 350A(INTERM`) |  | 1 | 20240507 |  | 20250702 | 20250702 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240507 |  | 20250702 | 20250702 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | 프라이그 Electric Parts | 1 | 20240507 |  | 20250702 | 20250702 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240507 |  | 20250702 | 20250702 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20240507 |  | 20250703 | 20250703 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SKID | P1000/1200 |  | 1 | 20240507 |  | 20250822 | 20250822 | 20260128 | 20260128 |  | 20251216 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20240507 |  | 20250814 | 20250814 | 20250910 | 20250910 |  | 20250930 |  |  |  | 20260701 | 20251002 |  |  | 20251031 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20240507 |  | 20250707 | 20250707 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20240507 |  | 20250707 | 20250707 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 100A |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251219 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260701 | 20251027 |  |  | 20251031 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 62 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260701 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 26 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 |  |  |  | 20250908 |  |  |  | 20260701 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240507009 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20240507 |  | 20250730 | 20250730 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250903 | 20250903 |  | 20250903 |  |  |  | 20260701 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260701 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260701 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250908 | 20250908 |  | 20250911 |  |  |  | 20260701 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250908 | 20250908 |  | 20250911 |  |  |  | 20260701 | 20260227 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20260701 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260701 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RLATMDDNRELAY BOARD | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260701 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250903 | 20250903 |  | 20250903 |  |  |  | 20260701 | 20260205 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508004 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | TERMINAL BLOCK FOR ALARM MONITOR | 1 | 20240508 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260701 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SHD-HS | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20261016 | 20260210 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RLATMDDNRELAY BOARD | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261017 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 2 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508005 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | TERMINAL BLOCK FOR ALARM MONITOR | 1 | 20240508 |  | 20250807 | 20250807 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 23 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 22 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260601 | 20250925 |  |  | 20250925 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | 20250527 | 20250527 |  | 20250528 |  |  |  | 20260601 | 20250925 |  |  | 20250925 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 23 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 |  |  |  | 20250916 |  |  |  | 20260601 | 20250917 |  |  | 20250917 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260601 | 20250917 |  |  | 20250917 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260601 | 20250925 |  |  | 20250925 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508016 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 23 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260904 | 20260227 |  |  | 20251218 | 21 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 22 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260904 | 20260227 |  |  | 20251218 | 20 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260904 | 20260227 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | 20250820 | 20250820 |  | 20251113 |  |  |  | 20260904 | 20260227 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 23 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260904 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260904 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260904 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508019 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 23 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 22 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260701 | 20260123 |  |  | 20260123 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | 20250528 | 20250528 |  | 20251001 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 23 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260701 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260701 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250528 |  |  |  | 20260701 | 20251030 |  |  | 20251030 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508020 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 |  |  |  | 20250916 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250513 | 20250527 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508026 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3496 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260601 | 20251028 |  |  | 20251028 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260904 | 20260119 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20251203 | 20251203 |  | 20251126 |  |  |  | 20260904 | 20260119 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508030 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3497 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260710 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251103 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250805 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251103 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20251031 | 20251031 |  | 20251016 |  |  |  | 20260710 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240508033 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3514 | H3496/H3497/H3514 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240508 |  | 20250527 | 20250527 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260710 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240509031 | 15 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260123 | 20250930 |  |  | 20250930 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509031 | 19 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260123 | 20250930 |  |  | 20250930 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 2 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20250623 | 20250623 |  | 20250623 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 7 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251031 | 20251031 |  | 20250829 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 8 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 9 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 10 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 11 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260203 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 12 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 13 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260203 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 14 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260203 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 15 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251205 | 20251205 |  | 20251211 |  |  |  | 20260226 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 16 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260203 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509032 | 19 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260226 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 2 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 7 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251126 | 20251126 |  | 20251030 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 8 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 9 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 10 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 11 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251022 | 20251022 |  | 20251022 |  |  |  | 20260406 | 20251215 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 12 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 13 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260406 | 20251215 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 14 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260406 | 20251215 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 15 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251120 | 20251120 |  | 20251211 |  |  |  | 20260406 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 16 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 18 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260406 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509033 | 19 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260406 | 20260213 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 2 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 7 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251126 | 20251126 |  | 20251030 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 8 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 9 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 10 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 11 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260402 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 12 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 13 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 14 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251126 |  |  | 20251130 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 15 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250705 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 16 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 18 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20251216 |  |  |  | 20260402 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509034 | 19 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250705 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 2 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 3 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260113 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 4 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260113 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 5 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260113 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 6 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260113 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 7 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 8 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 9 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 10 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 11 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 12 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 13 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 14 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 15 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250925 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 16 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 17 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260113 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 김제연 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 18 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509035 | 19 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20250925 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 2 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 3 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251116 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 4 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251116 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 5 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251116 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 6 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251116 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 7 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 8 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 9 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 10 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251114 | 20251114 | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 11 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 12 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251217 | [6 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 13 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 14 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 15 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251101 | [6 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 16 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 17 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 18 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509036 | 19 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20251101 | [6 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 2 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 3 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260308 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 4 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260308 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 5 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260308 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 6 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260308 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 7 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 8 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 9 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 10 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 11 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260211 | 20260211 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 12 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260408 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 13 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260221 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 14 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260221 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 16 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 17 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509037 | 18 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 2 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20260522 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 3 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260522 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 4 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260522 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 5 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260522 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 6 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260522 | [6 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 7 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260606 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 8 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260606 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 9 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260606 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 10 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260606 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 11 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260606 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 12 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260622 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 13 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260507 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 14 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260507 | [6 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 16 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 17 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260722 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509038 | 18 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 2 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 3 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 4 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 5 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 6 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 7 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 8 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 9 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 10 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 11 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 12 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 13 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 14 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260715 | [6 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 16 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 17 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509039 | 18 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 2 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240509 |  | 20240819 | 20240819 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 3 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 4 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 5 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 6 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 7 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 8 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 9 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 10 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 11 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 12 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 13 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 14 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | 20260617 | [6 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 16 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 17 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509040 | 18 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20240509 |  | 20250219 | 20250219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261124 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240509056 | 1 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250428 |  |  |  | 20260101 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509056 | 2 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 4 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250409 |  |  |  | 20260101 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509056 | 3 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260101 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509056 | 4 | 삼성중공업 | SN2664 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250409 |  |  |  | 20260101 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509057 | 1 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20251118 |  |  | 20251120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509057 | 2 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 4 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260601 | 20251114 |  |  | 20251120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509057 | 3 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260601 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240509057 | 4 | 삼성중공업 | SN2665 | SN2664/SN2665 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240509 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260601 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240514025 | 3 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNEX-01 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 4 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNEX-02 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 5 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNEX-03 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 6 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNPU-01 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 7 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNPU-02 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 8 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNPU-03 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 9 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | HEAT EXCHANGER | PNPU-04 |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241031 | 20241031 |  | 20241031 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 12 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | COOLER UNIT | PNCU-RMS50T |  | 2 | 20240514 |  | 20240528 | 20240718 | 20240830 | 20240830 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 13 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | COOLER UNIT | PNCU-RSC50T |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240718 | 20240830 | 20240830 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 14 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | COOLER UNIT | PNCU-RM20T |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240718 | 20240830 | 20240830 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 16 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | BOOSTER COMPRESSOR | PNBC |  | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20241018 | 20241018 |  | 20241018 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 17 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | ACCESSORY | ACCESSORY | 흡착제 | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20240717 | 20240717 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 18 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | STRUCTURED PACKING | PNSP |  | 3 | 20240514 |  | 20240528 | 20240528 | 20240930 | 20240930 |  | 20240930 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 19 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | ACCESSORY | ACCESSORY | COOLER UNIT ACCESSORY | 1 | 20240514 |  | 20240528 | 20240718 | 20241031 | 20241031 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 20 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNTM | ONLY THERMOWELL | 8 | 20240514 |  | 20240530 | 20240530 | 20240805 | 20240805 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 22 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNSY |  | 3 | 20240514 |  | 20240530 | 20240530 | 20240805 | 20240805 |  | 20240805 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 25 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | NE EXTRACTION SYSTEM 완성품 | PNSK |  | 1 | 20240514 |  | 20240530 | 20240530 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 26 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | CONTROL PANEL | PNCP |  | 1 | 20240514 |  | 20240530 | 20240530 | 20241023 | 20241023 |  | 20241023 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 27 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | PLC PANEL | PNPP |  | 2 | 20240514 |  | 20240530 | 20240530 | 20250331 | 20250331 |  | 20250403 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 28 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNTM |  | 18 | 20240514 |  | 20240716 | 20240716 | 20241129 | 20241129 |  | 20241203 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 29 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNPTM |  | 7 | 20240514 |  | 20240716 | 20240716 | 20241030 | 20241030 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 30 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNPG |  | 3 | 20240514 |  | 20240716 | 20240716 | 20241108 | 20241108 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 31 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNLS |  | 7 | 20240514 |  | 20240716 | 20240716 | 20241129 | 20241129 |  | 20241203 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 32 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | INSTRUMENT | PNSY | 추가건 | 4 | 20240514 |  | 20240905 | 20240905 | 20240930 | 20240930 |  | 20241128 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240514025 | 33 | RIST(포항산업과학연구원) | RIST |  | PP | ASS | NE EXTRACTION SYSTEM 완성품 | PNSK | 정제부 3번 TANK 재 제작 | 1 | 20240514 |  | 20250912 | 20250912 | 20251128 | 20251128 |  | 20251212 |  |  |  | 20260102 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 |  | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522010 | 10 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260401 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240522010 | 11 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260401 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240522010 | 17 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260401 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240522010 | 19 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | 20250408 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240522010 | 20 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260401 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240522010 | 23 | 삼성중공업 | SN2708 | y | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20240522 |  | 20250108 | 20250108 | 20250408 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240522034 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 27 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260518 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260518 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 1 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260518 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 23 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260518 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260518 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260518 | 20251222 |  |  | 20251222 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 7 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260518 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260518 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240522 |  | 20250912 | 20250924 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522034 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 | BOX TYPE/ IP56 | 3 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260518 | 20251222 |  |  | 20251222 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251103 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251103 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251103 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 9 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  |  | 9 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522036 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240522 |  | 20250911 | 20250917 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260601 | 20260106 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 9 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260814 | 20260226 |  |  |  | 9 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522037 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240522 |  | 20250917 | 20250917 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260814 | 20260226 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 27 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 1 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 23 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 | 20260226 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 7 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240522038 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 | BOX TYPE/ IP56 | 3 | 20240522 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260814 | 20260226 |  |  |  | 3 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 1 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF500 |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 2 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-12U |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 3 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP300(350) / S7-1200 |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 4 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 5 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-250A |  | 1 | 20240524 |  | 20251105 | 20251105 | 20260529 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 7 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SKID | P300/350 |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 8 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 10 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 11 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 12 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(INTERM`) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 13 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(OP/CL) |  | 4 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 14 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 15 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 16 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 17 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 18 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 19 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 20 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 21 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 22 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 20 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 23 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 10 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 24 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 25 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 12 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524017 | 26 | (주)삼화교역 | S731 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20240524 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 1 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF500 |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 2 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-12U |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 3 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP300(350) / S7-1200 |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 4 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 5 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-250A |  | 1 | 20240524 |  | 20251105 | 20251105 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 7 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SKID | P300/350 |  | 1 | 20240524 |  | 20260121 | 20260121 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 8 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 10 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 11 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 12 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(INTERM`) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 13 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(OP/CL) |  | 4 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 14 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 15 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 16 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 17 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 18 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 19 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 20 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 21 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 22 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 20 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260213 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 23 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 10 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 24 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 25 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 12 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 |  |  |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 26 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20240524 |  | 20251029 | 20251029 | [7 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524018 | 27 | (주)삼화교역 | S730 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 2 | 20240524 |  | 20251201 | 20251201 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 1 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF500 |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 2 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-12U |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 3 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP300(350) / S7-1200 |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251201 | 20251201 |  | 20251201 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 4 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20251201 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 5 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-250A |  | 1 | 20240524 |  | 20241118 | 20241118 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 7 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SKID | P300/350 |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20260128 | 20260128 |  | 20251216 |  |  |  | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 8 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 10 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 11 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 12 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(INTERM`) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 13 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(OP/CL) |  | 4 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 4 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 14 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 15 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 16 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 17 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 18 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 19 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240524 |  | 20250918 | 20250918 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 20 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 21 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 22 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 20 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 20 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 23 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 10 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 10 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 24 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 25 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 12 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 |  |  |  | 20251013 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 12 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 26 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 |  |  |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 27 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 2 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 28 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240524 |  | 20250929 | 20250929 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524019 | 29 | (주)삼화교역 | S728 | S728/S730/S731/S732/S733 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20240524 |  | 20231024 | 20231025 | STOCK | STOCK |  | 20231026 |  |  | 20251216 | 20260115 | 20260108 |  |  |  | 2 | 임승주 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 1 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT-EX | PF1200EX |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 2 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | UV UNIT-EX | PU1000EX-22U |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 3 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000-EX / S7-1200 |  | 1 | 20240524 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 4 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20240524 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 5 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20240524 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 6 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20240524 |  | 20250117 | 20250117 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 7 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A(EX) |  | 1 | 20240524 |  | 20241128 | 20241128 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 8 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | EX MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20240524 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 9 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 11 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 12 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 13 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 14 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/34 150A(OP/CL) |  | 1 | 20240524 |  | 20240715 | 20240715 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 15 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 350A(INTERM`) |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 16 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 350A(OP/CL) |  | 3 | 20240524 |  | 20240701 | 20240715 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 17 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20240524 |  | 20240701 | 20240701 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 18 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 300A(OP/CL) |  | 1 | 20240524 |  | 20240715 | 20240715 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 19 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-40BF |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 20 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 21 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 22 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 23 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) | 불용재고 사용 | 50 | 20240524 |  | 20250225 | 20250225 |  |  |  | 20251126 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 24 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 10 | 20240524 |  | 20250225 | 20250225 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 25 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 26 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 27 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 28 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 29 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-E-V4 |  | 22 | 20240524 |  | 20250103 | 20260203 |  |  |  | 20260203 |  |  |  | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 30 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-E-V4 |  | 2 | 20240524 |  | 20250103 | 20250103 | [7 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 31 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20240524 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240524023 | 32 | (주)삼화교역 | S738 | S735/S736/S737/S738 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20240524 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260430 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260612 | 20260210 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | 20250814 | 20250814 |  | 20250814 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240605 |  | 20250710 | 20250716 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605004 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | REV.5 추가건 | 11 | 20240605 |  | 20251219 | 20251224 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260612 | 20260122 |  |  | 20260131 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260303 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260304 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605005 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240605 |  | 20251219 | 20251224 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 | 20260226 |  |  |  | 11 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260529 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260202 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260601 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260202 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260601 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260202 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605006 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240605 |  | 20251219 | 20251224 | 20260401 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260807 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260817 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260812 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605007 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240605 |  | 20251219 | 20251224 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20261007 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260415 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260411 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260411 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20260411 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240605 |  | 20250716 | 20250716 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240605 |  | 20251022 | 20251022 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240605008 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 11 | 20240605 |  | 20251219 | 20251224 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240611029 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H8064 | H8062/H8063/H8064/H8065/H8066/H8067 | TLGS | LS | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 1 | 20240611 |  | 20240705 | 20240705 | [7 empty] | 20261104 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240612024 | 1 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250228 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 2 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250228 | 20250228 |  | 20250228 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 3 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250228 | 20250228 |  | 20250228 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 5 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 6 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250204 | 20250204 |  | 20250204 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 7 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250219 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 8 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250221 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 10 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 13 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250219 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 17 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250219 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612024 | 19 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250228 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 1 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 7 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250428 | 20250428 |  | 20250428 |  |  |  | 20260630 | 20250429 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 8 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 9 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250418 | 20250418 |  | 20250619 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 10 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250418 | 20250418 |  | 20250619 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 11 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250619 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 12 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250403 | 20250403 |  | 20250403 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612048 | 13 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 1 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250404 | 20250404 |  | 20250404 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 7 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260721 | 20250415 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 8 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250326 | 20250326 |  | 20250326 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 9 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250307 | 20250307 |  | 20250307 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 10 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250307 | 20250307 |  | 20250307 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 11 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 12 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250218 | 20250218 |  | 20250218 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612049 | 13 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 1 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250131 | 20250131 |  | 20250124 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 7 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250124 | 20250124 |  | 20250124 |  |  |  | 20260829 | 20250310 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 8 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250220 | 20250220 |  | 20250220 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 9 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250123 | 20250123 |  | 20250123 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 10 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250123 | 20250123 |  | 20250123 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 11 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 14 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 12 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | 20250113 | 20250113 |  | 20250113 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612050 | 13 | 대한조선(주) | HN5099 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260829 | 20250425 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 1 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250326 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 2 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250326 | 20250326 |  | 20250326 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 3 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250326 | 20250326 |  | 20250326 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 5 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 6 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250307 | 20250307 |  | 20250307 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 7 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250416 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 8 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250320 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 10 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 13 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250619 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 17 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250619 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612060 | 19 | 대한조선(주) | HN5103 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250326 |  |  |  | 20260630 | 20250619 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 1 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250319 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 2 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250319 | 20250319 |  | 20250319 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 3 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250319 | 20250319 |  | 20250319 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 5 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 6 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | 20250204 | 20250204 |  | 20250204 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 7 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 8 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250228 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 10 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 13 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 17 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250318 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240612061 | 19 | 대한조선(주) | HN5102 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240612 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK |  | 20250319 |  |  |  | 20260721 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X | PRESSURE SENSOR PART | 9 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250528 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 | PRESSURE SENSOR PART | 2 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | PRESSURE SENSOR PART | 9 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 | TEMPERATURE SENSOR PART | 7 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250905 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 | TEMPERATURE SENSOR PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250905 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 | TEMPERATURE SENSOR PART | 2 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | PRESSURE SENSOR PART/ DIMMER SWITCH | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | PRESSURE SENSOR SPARE PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250901 |  |  |  | 20260306 | 20251114 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY | PRESSURE SENSOR PART | 4 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260306 | 20250521 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) | PRESSURE SENSOR PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 | TEMPERATURE SENSOR PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250905 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART | TEMPERATURE SENSOR PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250901 |  |  |  | 20260306 | 20251114 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X | PRESSURE SENSOR PART | 5 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250905 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP | TEMPERATURE SENSOR PART/ PPT-100B 용 | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260306 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 | TEMPERATURE SENSOR PART/ MBT5253-301 용 | 2 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250411 | 20250411 |  | 20250411 |  |  |  | 20260306 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240613021 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3438 | H3437/H3438 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | TEMPERATURE SENSOR PART | 1 | 20240613 |  | 20250227 | 20250227 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614035 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20250903 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | FLOAT & STOPPER | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20250925 | 20250925 |  | 20250925 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20250811 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260703 | 20251210 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614036 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | REV. 추가건 | 1 | 20240614 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260211 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | FLOAT & STOPPER | 6 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250417 | 20250417 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614037 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | REV. 추가건 | 1 | 20240614 |  | 20251210 | 20251210 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250619 |  |  | 20250619 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250418 |  |  |  | 20260403 | 20250905 |  |  | 20250905 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250619 |  |  | 20250619 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250619 |  |  | 20250619 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 23 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250619 |  |  | 20250619 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260403 | 20250619 |  |  | 20250619 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 18 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260403 | 20250905 |  |  | 20250905 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260403 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250319 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260403 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240614038 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3493 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | FLOAT, STOPPER | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260403 | 20251127 |  |  | 20251127 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260706 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260706 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260706 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260706 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250724 |  |  |  | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 23 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260706 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260706 | 20250723 |  |  | 20250723 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 18 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260706 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260706 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250707 |  |  |  | 20260706 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620004 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3494 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | FLOAT, STOPPER | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260706 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20261106 | 20251128 |  |  | 20251128 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250910 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20261106 | 20251128 |  |  | 20251128 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 22 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20261106 | 20251128 |  |  | 20251128 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 23 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20261106 | 20251128 |  |  | 20251128 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20261106 | 20251128 |  |  | 20251128 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 18 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240620005 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3495 | H3493/H3494/H3495 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | FLOAT, STOPPER | 1 | 20240614 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260710 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260710 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260710 | 20260115 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250917 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250917 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260710 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260710 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621001 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 | 1 | 20240621 |  | 20250213 | 20250213 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260501 | 20250711 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250519 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260501 | 20250722 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250415 | 20250415 |  | 20250415 |  |  |  | 20260501 | 20251027 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260501 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260501 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260501 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260501 | 20250722 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250415 |  |  |  | 20260501 | 20250711 |  |  | 20250715 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621002 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 | 1 | 20240621 |  | 20250213 | 20250213 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260501 | 20250821 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250326 |  |  |  | 20260202 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250530 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250326 | 20250326 |  | 20250326 |  |  |  | 20260202 | 20250818 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | 20250326 | 20250326 |  | 20250326 |  |  |  | 20260202 | 20250912 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260202 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250402 |  |  |  | 20260202 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250402 |  |  |  | 20260202 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250521 |  |  |  | 20260206 | 20260223 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250326 |  |  |  | 20260202 | 20250904 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240621 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK |  | 20250326 |  |  |  | 20260202 | 20250620 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621003 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 | 1 | 20240621 |  | 20250213 | 20250213 | 20250331 | 20250331 |  | 20250331 |  |  |  | 20260202 | 20250918 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 4 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20260119 |  |  | 20260131 | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20251216 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 9 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20251216 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | DIMMER S/W | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260302 | 20251201 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 2 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251027 | 20251027 |  | 20251027 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20260227 | 20260227 |  | 20251128 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260302 | 20251201 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250926 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621026 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8264 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 4 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 9 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | DIMMER S/W | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 2 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | 20260529 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240621033 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8266 | HSHI8264/HSHI8265/HSHI8266/HSHI8267 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240621 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240627011 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 20 | 20240627 |  | 20241122 | 20241122 | 20260227 | 20260227 |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260204 | 20260205 |  |  |  | 20 | 손상우 | 타처 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240627011 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240627 |  | 20241122 | 20241122 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260204 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240627012 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 20 | 20240627 |  | 20241122 | 20241122 | [7 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240627012 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240627 |  | 20241122 | 20241122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240701001 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260915 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701001 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S582 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260310 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20261116 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20261105 | [6 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701002 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S583 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260529 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260529 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260529 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701003 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S584 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260529 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20270104 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | AU-2040H 적용(OVERFILL) | 3 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240701004 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S585 | S582/S583/S584/S585 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240701 |  | 20250409 | 20250409 | 20260715 | [6 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240702035 | 2 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240702 |  | 20240819 | 20240819 | 20250618 | 20250618 |  | 20250618 |  |  |  | 20260401 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 3 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 4 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 5 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 6 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260227 | 20260227 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 7 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 8 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 9 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260401 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 10 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260401 | 20260212 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 11 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260401 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 12 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260401 | 20251211 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 13 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20250817 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 14 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260401 | 20260212 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 15 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260401 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240702035 | 16 | 삼성중공업 | SN2689 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20250817 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 2 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240702 |  | 20240819 | 20240819 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 3 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 4 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 5 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 6 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 7 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 8 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 9 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 10 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 11 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260209 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 12 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260209 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 13 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260209 | [6 empty] | 20261020 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 14 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 15 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702040 | 16 | 삼성중공업 | SN2690 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260209 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 2 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240702 |  | 20240819 | 20240819 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 3 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260227 | 20260227 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 4 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 5 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 6 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 7 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 8 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 9 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 10 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 11 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 4 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 12 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 2 | 손성민 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 13 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251113 | [6 empty] | 20260813 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 14 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 15 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240702041 | 16 | 삼성중공업 | SN2691 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20251113 | [6 empty] | 20260813 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 2 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240702 |  | 20240819 | 20240819 | 20260529 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 3 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 4 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 5 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 6 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 7 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 8 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 9 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 10 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260629 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 11 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260514 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 12 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | 20260514 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 14 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240702042 | 15 | 삼성중공업 | SN2692 | SN2689/SN2690/SN2691/SN2692 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240702 |  | 20250528 | 20250528 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | Korea
본물량 | H20240709001 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH SAMPLE PROBE | 2 | 20240709 |  | 20241219 | 20241219 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 11 | 20240709 |  | 20250310 | 20250310 | 20260119 | 20260119 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 7 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 8 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 9 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 10 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 11 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 12 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 13 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 14 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 15 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 16 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 17 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 18 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 19 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 20 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 21 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251120 | 20251120 |  | 20251120 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 22 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  | 20260131 | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 23 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 24 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251124 | 20251124 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 26 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 27 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 28 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 30 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 60 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 31 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 32 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260204 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 33 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260204 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 34 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 35 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | SPARE | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 36 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251208 | 20251208 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 37 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 38 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709001 | 39 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 3 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240709 |  | 20241219 | 20241219 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260303 | 20251016 |  |  | 20251031 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 4 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240709 |  | 20241219 | 20241219 | 20250703 | 20250703 |  | 20250703 |  |  |  | 20260303 | 20251016 |  |  | 20251031 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH SAMPLE PROBE | 2 | 20240709 |  | 20241219 | 20241219 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 11 | 20240709 |  | 20250310 | 20250310 | 20250430 | 20250430 |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 7 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 8 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251215 | 20251215 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 9 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 10 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 11 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 12 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 13 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 14 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 15 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 16 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 17 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 18 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 19 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 20 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 21 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251120 | 20251120 |  | 20251120 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 22 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  | 20260131 | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 23 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 24 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251124 | 20251124 |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 26 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 27 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 28 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 30 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260303 | 20260212 |  |  |  | 60 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 34 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 35 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | SPARE | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 36 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 37 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 38 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240709002 | 39 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240709 |  | 20250702 | 20250702 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240712032 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260521 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 2 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 400M3/Hr*55M*104KW |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 3 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 4 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 5 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 6 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 7 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 8 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 9 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 10 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 11 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 12 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 13 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 14 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 15 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 16 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 17 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | VFD CABLE | 30 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 18 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 19 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 20 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 21 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 22 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 23 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 24 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 25 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 26 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 27 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 28 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 29 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 30 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 32 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260325 | [6 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 33 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 34 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 35 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 36 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 37 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712032 | 38 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1640 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 1 | 20240712 |  | 20250217 | 20250217 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 2 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 400M3/Hr*55M*104KW |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 3 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 4 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 5 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 6 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 7 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 8 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 9 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 10 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 11 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 12 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 13 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 14 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 15 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 16 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 1 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 17 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | VFD CABLE | 30 | 20240712 |  | 20241219 | 20241219 | 20250318 | 20250318 |  | 20250318 |  |  |  | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 18 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 19 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 20 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 21 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 22 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 23 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 24 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 25 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 26 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 27 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 28 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 29 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 30 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 32 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 33 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 34 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 35 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 36 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 37 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240712 |  | 20250123 | 20250123 | 20260601 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20240712033 | 38 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1641 | YZJ2023-1529/YZJ2023-1530/YZJ2023-1531/YZJ2023-1532/YZJ2024-1610/YZJ2024-1611/YZJ2024-1616/YZJ2024-1617/YZJ2024-1640/YZJ2024-1641 | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 1 | 20240712 |  | 20250701 | 20250701 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717001 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S580 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240717 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717001 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S580 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20240717 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717001 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S580 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20240717 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717001 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S580 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 8 | 20240717 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717001 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S580 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.2-영업 견적용 |  | 15 | 20240717 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717002 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S581 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240717 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717002 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S581 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20240717 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717002 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S581 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20240717 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717002 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S581 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 8 | 20240717 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S581 | S580/S581 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.2-영업 견적용 |  | 15 | 20240717 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240717018 | 2 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250520 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260721 | 20251013 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717018 | 3 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250520 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260721 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717018 | 4 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250520 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260721 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717018 | 5 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250520 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260721 | 20250707 |  |  | 20250710 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717018 | 6 | 삼성중공업 | SN2693 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260721 | 20250707 |  |  | 20250710 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717019 | 2 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20251030 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717019 | 3 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260306 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717019 | 4 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260306 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717019 | 5 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260306 | 20250710 |  |  | 20250710 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717019 | 6 | 삼성중공업 | SN2694 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260306 | 20250710 |  |  | 20250710 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717020 | 2 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260701 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717020 | 3 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717020 | 4 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717020 | 5 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260701 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717020 | 6 | 삼성중공업 | SN2695 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260701 | 20251028 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717021 | 2 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717021 | 3 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717021 | 4 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260701 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717021 | 5 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260701 | 20250924 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717021 | 6 | 삼성중공업 | SN2696 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260701 | 20250924 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717022 | 2 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260803 | 20260220 |  |  | 20251220 | 5 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717022 | 3 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717022 | 4 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717022 | 5 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260803 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717022 | 6 | 삼성중공업 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20251015 | 20251015 |  | 20251023 |  |  |  | 20260803 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20240717023 | 2 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717023 | 3 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717023 | 4 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717023 | 5 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717023 | 6 | 삼성중공업 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717024 | 2 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717024 | 3 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717024 | 5 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717024 | 6 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20260313 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717024 | 7 | 삼성중공업 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20260129 | 20260129 | 20260304 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717025 | 2 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717025 | 3 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717025 | 4 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717025 | 5 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717025 | 6 | 삼성중공업 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20260423 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717026 | 3 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717026 | 5 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717026 | 6 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20260625 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717026 | 7 | 삼성중공업 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 10 | 20240717 |  | 20150511 | 20150521 | STOCK | STOCK |  | 20160719 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717027 | 2 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717027 | 3 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717027 | 4 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717027 | 5 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717027 | 6 | 삼성중공업 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20260817 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717028 | 2 | 삼성중공업 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717028 | 3 | 삼성중공업 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717028 | 4 | 삼성중공업 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240717028 | 5 | 삼성중공업 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20250527 | 20250527 |  | 20250527 |  |  |  | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240717028 | 6 | 삼성중공업 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240717 |  | 20250521 | 20250521 | 20261116 | [6 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20240718020 | 2 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260328 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 3 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260105 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 4 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260105 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 5 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260105 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 6 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250930 | 20250930 |  | 20250728 |  |  |  | 20260105 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 7 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260105 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 8 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260105 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 9 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250707 | 20250707 |  | 20250707 |  |  |  | 20260105 | 20260116 |  |  | 20260120 | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 10 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260328 | 20251119 |  |  | 20251120 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 11 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260105 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 12 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260105 | 20250814 |  |  | 20250820 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 13 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | 20260211 | 20260211 |  | 20250825 |  |  |  | 20260105 | 20260210 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 14 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260328 | 20251119 |  |  | 20251120 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 15 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240718 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251105 |  |  |  | 20260105 | 20251105 |  |  |  | 3 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 16 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for Soot blow unit | 1 | 20240718 |  | 20250801 | 20250801 | STOCK | STOCK |  | 20250811 |  |  |  | 20260105 | 20251105 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240718020 | 17 | 한화오션 | H2373 | Y | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for Soot blow unit | 1 | 20240718 |  | 20250801 | 20250801 | STOCK | STOCK |  | 20251105 |  |  |  | 20260105 | 20251105 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240723004 | 17 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 선진행품 | 2 | 20240723 |  | 20250616 | 20250616 | 20250618 | 20250618 |  | 20250618 |  |  |  | 20260101 | 20250620 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723004 | 18 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 선진행품 | 18 | 20240723 |  | 20250616 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250620 |  |  |  | 20260101 | 20250630 |  |  |  | 18 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723004 | 19 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 선진행품 | 12 | 20240723 |  | 20250616 | 20250616 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260101 | 20250701 |  |  |  | 12 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723004 | 20 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 21 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 22 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 23 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 24 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 25 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 26 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 27 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | BARRIER BOX 용 | 2 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 28 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 29 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723004 | 30 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240723 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 14 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 선진행품 | 2 | 20240723 |  | 20250612 | 20250616 | 20250618 | 20250618 |  | 20250618 |  |  |  | 20260206 | 20250620 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723005 | 15 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 선진행품 | 18 | 20240723 |  | 20250612 | 20250616 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260206 | 20250630 |  |  |  | 18 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723005 | 16 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 선진행품 | 12 | 20240723 |  | 20250612 | 20250616 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260206 | 20250701 |  |  |  | 12 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723005 | 17 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 18 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 19 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251107 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 21 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 22 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 23 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 24 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 25 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | BARRIER BOX 용 | 2 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 26 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 27 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723005 | 28 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240723 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 7 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 2025.04.10 선진행 | 2 | 20240723 |  | 20250410 | 20250410 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723006 | 13 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 2025.04.10 선진행 | 18 | 20240723 |  | 20250410 | 20250410 | STOCK | STOCK |  | 20250429 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 18 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723006 | 14 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 2025.04.10 선진행 | 12 | 20240723 |  | 20250410 | 20250410 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 12 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723006 | 16 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 17 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 18 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 19 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 20 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251017 | 20251017 |  | 20251017 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 21 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 22 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 23 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 24 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 25 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723006 | 26 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 13 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | 선진행/ ONLY SENSOR PART | 1 | 20240723 |  | 20250320 | 20250320 | 20250325 | 20250325 |  | 20250325 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 14 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 2025.04.15 선진행 | 2 | 20240723 |  | 20250416 | 20250416 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723007 | 15 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 2025.04.15 선진행 | 18 | 20240723 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250429 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 18 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723007 | 16 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 2025.04.15 선진행 | 12 | 20240723 |  | 20250416 | 20250416 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260101 | 20250429 |  |  |  | 12 | 박준영 | 타처
본물량 | H20240723007 | 17 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 18 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 19 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251002 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 21 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 22 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20251017 | 20251017 |  | 20251017 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 23 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 24 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 25 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 26 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 27 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240723007 | 28 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240723 |  | 20250924 | 20250924 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20240725001 | 3 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | 20250520_선진행 | 12 | 20240725 |  | 20250520 | 20250521 | STOCK | STOCK |  | 20250602 |  |  |  | 20260504 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 8 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260504 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 9 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 9 | 20240725 |  | 20250813 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260504 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 11 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240725 |  | 20250813 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 12 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20250904 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 13 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 14 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725001 | 15 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PATR/ SETTING KIT | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 8 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 9 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 21 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 11 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 12 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 13 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 14 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240725002 | 15 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PATR/ SETTING KIT | 1 | 20240725 |  | 20250814 | 20250814 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 2 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250618 | 20250618 |  | 20250618 |  |  |  | 20260102 | 20250916 |  |  | 20250920 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 5 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251031 | 20251031 |  | 20250530 |  |  |  | 20260102 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 6 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250731 | 20250731 |  | 20250530 |  |  |  | 20260102 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 7 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260102 | 20250626 |  |  | 20250630 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 9 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260102 | 20250626 |  |  | 20250630 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 10 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260102 | 20250626 |  |  | 20250630 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 11 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251027 | 20251027 |  | 20251201 |  |  |  | 20260102 | 20260107 |  |  | 20260110 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726011 | 16 | 한화오션 | H2369 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260102 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 2 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260108 | 20260108 | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 3 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260114 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 4 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260114 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 5 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260114 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 6 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 7 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 8 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 9 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 10 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 11 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 12 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 13 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251227 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 14 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726012 | 15 | 한화오션 | H2371 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260114 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 2 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260402 | 20260211 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 3 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250920 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 4 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250920 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 5 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250920 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 6 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251126 | 20251126 |  | 20251016 |  |  |  | 20260402 | 20251112 |  |  | 20251120 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 7 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260402 | 20251112 |  |  | 20251120 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 8 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260402 | 20251112 |  |  | 20251120 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 9 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251029 | 20251029 |  | 20251001 |  |  |  | 20260402 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 10 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260402 | 20260116 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 11 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 12 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251209 |  |  | 20251210 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 13 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 14 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260402 | 20260116 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726013 | 15 | 한화오션 | H2370 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260402 | 20250918 |  |  | 20250920 | 0 | 정수용 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 2 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260531 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 3 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20261111 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 4 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20261111 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 5 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20261111 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 6 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20250905 | 20250905 | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 7 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20261111 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 8 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20261111 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 9 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260517 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 10 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 11 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260401 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 12 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260401 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 13 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | 20260401 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 14 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240726014 | 15 | 한화오션 | H2372 | H2370/H2369/H2371/H2372 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240726 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 정수용 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 35 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260501 | 20250717 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 23 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250717 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250527 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260501 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250717 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 13 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250527 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 15 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250527 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20240806 |  | 20250328 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250425 |  |  |  | 20260501 | 20250527 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806030 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S566 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240806 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20250527 |  |  |  | 20260501 | 20250717 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806031 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S567 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240806 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260109 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806032 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD_S568 | HMD_S566/HMD_S567/HMD_S568 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240806 |  | 20250401 | 20250401 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20250922 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 11 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 12 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260710 | 20251210 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 17 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260710 | 20260205 |  |  | 20251130 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 18 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.3 CABLE 길이 반영 | 5 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20260205 |  |  | 20251130 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 19 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 20 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 21 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 4 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 22 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 23 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 2 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 24 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 2 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260710 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 25 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250919 |  |  |  | 20260710 | 20260205 |  |  | 20251130 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806033 | 26 | HD현대미포 주식회사 | 8391 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240806 |  | 20250806 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 | 20260122 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 11 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 12 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 17 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 18 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.3 CABLE 길이 반영 | 5 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 19 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20261009 | 20260223 |  |  | 20260131 | 25 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 20 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20261009 | 20260211 |  |  |  | 3 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 21 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 4 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20261009 | 20260211 |  |  |  | 4 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 22 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 23 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 2 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 24 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 2 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 25 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240806034 | 26 | HD현대미포 주식회사 | 8392 | 8387/8388/8389/8390/8391/8392 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240806 |  | 20250807 | 20250807 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826013 | 2 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260621 | [6 empty] | 20260723 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826013 | 3 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20260723 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826013 | 4 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20260723 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826013 | 5 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20260723 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826013 | 6 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20260723 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826014 | 2 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260903 | [6 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826014 | 3 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826014 | 4 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826014 | 5 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826014 | 6 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20240826 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20240826015 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 27 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 23 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251114 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260601 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 7 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 | BOX TYPE/ IP56 | 3 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260601 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 24 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260601 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826015 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*185KW |  | 2 | 20240826 |  | 20241031 | 20241031 | 20260302 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_350A(10K RF) |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260217 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260217 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261224 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260317 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20261224 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826019 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 2 | 20240826 |  | 20250710 | 20250710 | 20260601 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20240826 |  | 20241114 | 20241114 | 20241122 | 20241122 |  | 20241122 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A | FOR SCRUBBER | 1 | 20240826 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 2 | 20240826 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20260202 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 850m3/Hr*55M*195KW |  | 2 | 20240826 |  | 20250410 | 20250410 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 0 | 황지현 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 25~30M3/MIN |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K950A |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260302 | 20260205 |  |  |  | 1 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 550A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240826 |  | 20250411 | 20250411 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 26 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 28 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K150A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 29 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260129 |  |  | 20260131 | 1 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 30 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20251209 | 20251209 |  | 20260206 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 31 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 8 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 32 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 33 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260202 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 34 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 | FOR SCRUBBER | 3 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 35 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SEA WATER PRESS.TRX WITH J/B | MBC-8100 | FOR SCURBBER | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 36 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5113+9110 | FOR SCRUBBER | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 37 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | MBT5252+9110-PFA | FOR SCRUBBER | 3 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260206 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 38 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260202 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 39 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | MBT5252+9110-PFA |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260116 | 20260116 |  | 20260202 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 40 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260202 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 41 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 42 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE | BENDING TYPE | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 43 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 44 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX |  |  | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 45 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | U-BOLT | 2 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 46 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826020 | 47 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*185KW |  | 2 | 20240826 |  | 20241031 | 20241031 | 20260722 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_350A(10K RF) |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20250703 |  |  |  | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20260707 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826023 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 2 | 20240826 |  | 20250710 | 20250710 | 20260807 | [6 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826024 | 34 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260302 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김무홍 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826024 | 37 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250408 |  |  |  | 20260302 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김무홍 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826025 | 34 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826025 | 37 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826025 | 39 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | WMS시운전 SENSOR | 1 | 20240826 |  | 20251210 | 20251210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251128 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 2 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*185KW |  | 2 | 20240826 |  | 20241031 | 20241031 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20251105 |  |  | 20251115 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 4 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260310 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김무홍 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_350A(10K RF) |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260310 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 6 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20250729 | 20250729 |  | 20250729 |  |  |  | 20260310 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김무홍 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20251029 | 20251029 |  | 20251023 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20241219 | 20241219 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 12 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 16 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 17 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 18 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 19 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 20 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260310 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 21 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 22 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 23 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | 20250903 | 20250903 |  | 20251029 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 24 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240826 |  | 20250106 | 20250106 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 25 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 26 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 27 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 28 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 29 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260303 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 30 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251013 | 20251013 |  | 20251013 |  |  |  | 20260303 | 20251105 |  |  | 20251115 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 31 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260303 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 32 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260310 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 33 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 34 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 35 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251016 |  |  | 20251031 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 36 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260303 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 37 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826026 | 38 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 2 | 20240826 |  | 20250710 | 20250710 | 20250916 | 20250916 |  | 20250916 |  |  |  | 20260303 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김무홍 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 10 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 10 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260601 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | 20260225 | 20260225 |  | 20251215 |  |  |  | 20260601 | 20260119 |  |  | 20260119 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | OWNER BENEFIT | 2 | 20240826 |  | 20251112 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826027 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3509 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | 20260109 | 20260109 |  | 20260112 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 27 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 23 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 7 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | 20260519 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | 20260519 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 | BOX TYPE/ IP56 | 3 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 24 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826030 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240826 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 10 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 10 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | 20260501 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | 20260501 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | OWNER BENEFIT | 2 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826031 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3510 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20240826 |  | 20251124 | 20251124 | 20260501 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 1 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 14MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 2 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 3 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 4 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 5 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 6 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 7 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 8 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 9 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 10 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 11 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 12 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 13 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 14 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 15 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 16 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260303 | 20260219 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 18 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 19 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 20 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 4 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 21 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251124 | 20251124 |  | 20260203 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 22 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 23 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 24 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260219 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 25 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 26 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 27 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 450A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240826 |  | 20250630 | 20250630 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20260219 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 28 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 29 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 30 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*70M*120KW | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250617 | 20250617 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260219 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 31 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260113 | 20260113 |  | 20260202 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 32 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260113 | 20260113 |  | 20260202 |  |  |  | 20260303 | 20260202 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 33 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 34 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 35 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 36 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260220 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 37 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 38 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL BALL VALVE | 10MM-SUS316 |  | 3 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 39 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL BALL VALVE | 10MM-SUS316 |  | 3 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 40 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 2 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 41 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240826 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260220 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826037 | 42 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*70M*120KW |  | 2 | 20240826 |  | 20250616 | 20250616 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826044 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 11 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20261106 | 20260223 |  |  |  | 11 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20261106 | 20260223 |  |  |  | 3 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20261106 | 20260223 |  |  | 20260131 | 11 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240826 |  | 20251219 | 20251219 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260209 |  |  |  | 10 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260211 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260205 |  |  |  | 11 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 2 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260205 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240826 |  | 20251120 | 20251219 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20251219 | 20251219 | 20261006 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20251219 | 20251219 | 20261006 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240826045 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H2945 | S537/S538/S539/S540/S548/S549/S550/S551/H2883/H2884/H2885/H2886/H2887/H2888/H2889/H2890/S556/S557/S558/S559/H2891/H2892/H2893/H2894/S562/S563/H2906/H2907/H2908/H2909/S564/S565/S570/S571/H2945/S594/HMD-S595/HMD-S596 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | SPARE PART | 1 | 20240826 |  | 20251219 | 20251219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 1 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 14MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 2 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 3 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 4 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 5 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 6 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 7 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 8 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 9 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 10 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 11 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 12 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 13 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 14 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 15 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 16 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 18 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 19 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 20 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 4 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 21 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260427 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 22 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 23 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 24 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 25 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 26 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 27 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 450A-S.DUPLEX |  | 1 | 20240827 |  | 20250630 | 20250630 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 28 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 29 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 30 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*70M*120KW | SPARE PART | 1 | 20240827 |  | 20250617 | 20250617 | 20260520 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 31 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 32 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 33 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 34 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 35 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 36 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260427 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 37 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 38 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL BALL VALVE | 10MM-SUS316 |  | 3 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 39 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | MANUAL BALL VALVE | 10MM-SUS316 |  | 3 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 40 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 2 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 41 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240827 |  | 20250722 | 20250722 | 20260527 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240827012 | 42 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*70M*120KW |  | 2 | 20240827 |  | 20250616 | 20250616 | 20260520 | [6 empty] | 20260617 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240828004 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240828004 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 13 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | [7 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240828004 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 16 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | [7 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240828005 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240828005 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 13 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | [7 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240828005 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | LS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 16 | 20240828 |  | 20241112 | 20241112 | [7 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20240903009 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | 20250731 | 20250731 |  | 20250711 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903009 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20250721 |  |  |  | 20260206 | 20250722 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903009 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260206 | 20250722 |  |  | 20250724 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903009 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903009 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903009 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2937 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240903 |  | 20250602 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260209 | 20260203 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250829 | 20250829 |  | 20250812 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260501 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250807 | 20250807 |  | 20250818 |  |  |  | 20260501 | 20251002 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903010 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2938 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260427 | 20251128 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250908 | 20250908 |  | 20250911 |  |  |  | 20260427 | 20251128 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903011 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2939 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK |  | 20251017 |  |  |  | 20260504 | 20251204 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903012 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD-H2940 | HMD-H2940/HMD-H2938/HMD-H2939/HMD-H2937 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240903 |  | 20250611 | 20250611 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240903027 | 26 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 17 | 20241001 |  | 20260120 | 20260204 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 27 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 28 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 7 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 29 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 30 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 6 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 31 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 32 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 33 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 34 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 35 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260120 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 36 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241001 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 37 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20241001 |  | 20260121 | 20260121 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 38 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | 20260123 | 20260226 | 20260226 | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 39 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | 20260123 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 40 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | TANK LEVEL GAUGING SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260127 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 41 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | TANK LEVEL GAUGING SYSTEM | 18 | 20241001 |  | 20260129 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 42 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART | TANK LEVEL GAUGING SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260129 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 43 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | TANK LEVEL/ L-3000 | 11 | 20241001 |  | 20260129 | 20260206 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 44 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | TANK LEVEL/ L-3000 | 14 | 20241001 |  | 20260129 | 20260206 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 45 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | TANK LEVEL/ L-3000 | 14 | 20241001 |  | 20260129 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 46 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART | TANK LEVEL/ L-3000 | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 47 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | REV.1/ TANK LEVEL/ L-3000/ SPARE | 3 | 20241001 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 48 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | SPARE/ TANK LEVEL GAUGING SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260312 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 49 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE/ TANK LEVEL GAUGING SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260312 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 50 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | RADAR | OPTIWAVE | CMS | 17 | 20241001 | [10 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 51 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | RADAR | TP TRANSMITTER HOUSING PART | CMS | 17 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 52 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | TEMP. HOUSING | HOUSING PART | CMS | 17 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 53 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | TEMP. HOUSING | SENSOR PART | CMS | 17 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 54 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE | CMS | 51 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 55 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | CONTROL PANEL | CONTROL PANEL ASSY | CMS | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 56 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | CMS/ BASE PLATE | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 57 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY | CMS | 2 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 58 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY | CMS | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 59 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | CMS/ AC/DC CONVERTER | 3 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 60 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | CONVERTER | PA-CON | CMS | 2 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 61 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | UPS with Bracket | KIN-1000AP | CMS | 2 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260313 | [6 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 63 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | CMS/ CABLE | 11 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903027 | 64 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE | SPARE PART | CMS SPARE | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903027 | 65 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-112 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRINTER | HP Deskjet2000 J210 | CMS | 1 | 20241001 |  | 20260206 | 20260206 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260315 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장
본물량 | H20240903029 | 27 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 28 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 7 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 29 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 30 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 6 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 31 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 32 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 33 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 34 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 35 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 36 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 37 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 38 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 39 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 40 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241001 |  | 20260127 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 41 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 18 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 42 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 43 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 44 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 45 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 46 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903029 | 47 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-113 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 17 | 20241001 |  | 20260204 | [8 empty] | 20260523 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 26 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | 길이 정보 미출도 HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 27 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 28 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 7 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 29 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 30 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 6 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 31 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 32 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 33 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 34 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 35 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 36 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 37 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 38 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 39 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 40 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241001 |  | 20260127 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 41 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 18 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 42 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 43 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 44 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 45 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 46 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903030 | 47 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-114 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 17 | 20241001 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 26 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | 길이 정보 미출도 HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 27 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 21 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 28 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 7 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 29 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 30 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 6 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 31 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 32 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 33 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 2 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 34 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 35 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR HLAS | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 36 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 37 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | BOLT류 | BOLT류 |  | 1 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 38 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 39 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE | CMP TR SYSTEM | 8 | 20241001 |  | 20260123 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 40 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241001 |  | 20260127 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 41 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 18 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 42 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 43 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 44 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 45 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 14 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 46 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241001 |  | 20260129 | [8 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240903045 | 47 | DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.,LTD. | T300K-115 | T300K-112/T300K-113/T300K-114/T300K-115/T300K-116/T300K-117 | TLGS | CMS-R | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 | HIGH&OVERFILL ALARM SYSTEM | 17 | 20241001 | [10 empty] | 20261114 |  |  |  |  | 0 | 박준영
본물량 | H20240904029 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251203 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20260115 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | FLANGE WITH BITE CONNECTOR | 3 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251203 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 18 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20260115 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904029 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251203 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | FLANGE WITH BITE CONNECTOR | 3 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 18 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904030 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260701 | 20260129 |  |  | 20260129 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20250716 |  |  |  | 20260504 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | FLANGE WITH BITE CONNECTOR | 3 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250716 | 20250716 |  | 20250716 |  |  |  | 20260504 | 20260116 |  |  | 20260116 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 18 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904031 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260504 | 20251020 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250321 | 20250325 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250321 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  | 20251111 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20240904 |  | 20250321 | 20250325 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | FLANGE WITH BITE CONNECTOR | 3 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  | 20251111 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 18 | 20240904 |  | 20250321 | 20250325 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904032 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250325 | 20250325 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250611 |  |  | 20250611 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260929 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 13 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260225 | 20260225 |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904038 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3524 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251105 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 13 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20251203 | 20251203 |  | 20251128 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904039 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3522 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260703 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 13 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20250926 |  |  | 20250926 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20250813 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20250813 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904040 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3521 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240904 |  | 20250724 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260703 | 20260205 |  |  | 20260205 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 13 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 2 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | 20260225 | 20260225 |  | 20260127 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240904041 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3523 | H3521/H3522/H3523/H3524 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240904 |  | 20250725 | 20250725 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905014 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260703 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905014 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250618 | 20250702 | 20250902 | 20250902 |  | 20250902 |  |  |  | 20260703 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905014 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250821 |  |  |  | 20260703 | 20250829 |  |  | 20250829 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905014 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250618 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905016 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260801 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905016 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260801 | 20251114 |  |  | 20251114 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905016 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260801 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905016 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260801 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905017 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905017 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260603 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905017 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905018 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905018 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905018 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905018 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905018 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 8 | 20240905 |  | 20231212 | 20231215 | 20251111 | 20251111 |  | 20240103 |  |  |  | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905020 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905020 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905020 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905021 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905021 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905021 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905022 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905022 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260323 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905022 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905024 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905024 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260404 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905024 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905025 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905025 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 14 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | 20260505 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905025 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20260107 |  |  | 20260107 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20260105 |  |  | 20260105 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260904 | 20260106 |  |  | 20260106 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905044 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3476 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260904 | 20251218 |  |  | 20251218 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260904 | 20260112 |  |  | 20260112 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905045 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3477 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905046 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3478 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | [7 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20261017 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20261017 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20261017 | [6 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905047 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3479 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905050 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3481 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260331 | [6 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260331 | [6 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905051 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3482 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | 20260313 | [6 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905052 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3483 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | [7 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905053 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3484 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | [7 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) | LOCAL INDICATING PANEL (PNEU.) |  | 14 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 7 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 23 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240905054 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3485 | H3476/H3477/H3478/H3479/H3480/H3481/H3482/H3483/H3484/H3485/H3486/H3487/H3488/H3489/H3490/H3491/H3492 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20240905 |  | 20250902 | 20250902 | [7 empty] | 20260824 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261225 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20240906 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906040 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 | 1 | 20240906 |  | 20250213 | 20250213 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261225 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 5 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260213 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 3 | 20240906 |  | 20250311 | 20250311 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX. HOSE | PAFLEX |  | 6 | 20240906 |  | 20150710 | 20150710 | 20150821 | 20150821 |  | 20180102 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906044 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S590 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX. HOSE | PAFLEX |  | 6 | 20240906 |  | 20150710 | 20150710 | 20150821 | 20150821 |  | 20180102 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260605 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 12 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260605 | 20251022 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260605 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260605 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240906045 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240906 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20250923 |  |  |  | 20261001 | 20251208 |  |  | 20251215 | 13 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20261001 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20261001 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20261001 | 20251208 |  |  | 20251215 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 29 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 12 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 12 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  |  | 3 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20261002 | 20260223 |  |  | 20260115 | 12 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909004 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260220 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260220 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 12 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260220 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260220 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909005 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240909 |  | 20250711 | 20250711 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260622 | 20251027 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*55M*125KW |  | 2 | 20240909 |  | 20250519 | 20250519 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260622 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260304 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260304 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260304 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20250911 |  |  |  | 20260622 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260304 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260105 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260105 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260622 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260304 | 20251215 |  |  | 20251215 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260304 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260304 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20250918 | 20250918 |  | 20251001 |  |  |  | 20260622 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20250729 | 20250729 |  | 20251001 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 26 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260304 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 28 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260622 | 20260223 |  |  |  | 60 | 김화랑 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 29 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250718 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260304 | 20251024 |  |  | 20251031 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 30 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 31 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 32 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20240909 |  | 20250716 | 20250716 | 20251029 | 20251029 |  | 20251020 |  |  |  | 20260622 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909026 | 33 | HD현대미포 주식회사 | H8417 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240909 |  | 20250716 | 20250716 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260622 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 10MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260303 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*55M*125KW |  | 2 | 20240909 |  | 20250519 | 20250519 | 20251230 | 20251230 |  | 20251230 |  |  |  | 20260303 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260203 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240909 |  | 20250610 | 20250610 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240909 |  | 20250701 | 20250701 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260316 | 20251223 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260316 | 20251223 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20251215 |  |  | 20251215 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 2 | 김화랑 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 25 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20250926 | 20250926 |  | 20251209 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 26 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | 20251028 | 20251028 |  | 20251209 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 28 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260316 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 29 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 30 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 31 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240909 |  | 20250708 | 20250708 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 32 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20240909 |  | 20250716 | 20250716 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 33 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20240909 |  | 20250716 | 20250716 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240909027 | 34 | HD현대미포 주식회사 | H8418 | H8417/H8418 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 1 | 20240909 |  | 20250718 | 20250718 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260303 | 20251105 |  |  | 20251215 | 0 | 김화랑 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 2 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250829 | 20250829 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 3 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251014 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 5 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 1 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 7 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 2 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 8 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 11 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 17 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923061 | 12 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240923 |  | 20250307 | 20250307 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260101 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 7 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260508 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 8 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 9 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 2 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 10 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | 20260112 | 20260112 | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 11 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 14 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 12 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 13 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240923 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923067 | 14 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY | REV. 추가건 | 1 | 20240923 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260508 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 1 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 2 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | 20260406 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 3 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 14 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | 20260402 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 5 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 6 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | 20260402 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 7 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 8 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 10 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 13 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 17 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923070 | 19 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20240923 |  | 20250114 | 20250114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 2 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 6 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 7 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 12 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 17 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 18 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 20 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 21 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 22 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 23 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD | SIGNAL CONVERTER WITH I.S BARRIER | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 24 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 25 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 26 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 27 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.3 추가 CABLE | 1 | 20240923 |  | 20251117 | 20251117 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923073 | 28 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.6 PPT-100B SENSOR FLANGE 추가 | 1 | 20240923 |  | 20260204 | 20260204 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 2 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 6 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 7 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 12 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 17 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260127 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 18 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 20 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 21 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 7 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 22 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260127 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 23 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD | SIGNAL CONVERTER WITH I.S BARRIER | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260127 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 24 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 25 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 26 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 27 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.3 추가 CABLE | 1 | 20240923 |  | 20251112 | 20251117 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260302 | 20260127 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240923074 | 28 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.6 PPT-100B SENSOR FLANGE 추가 | 1 | 20240923 |  | 20260204 | 20260204 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240925042 | 3 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 4 | 20240925 |  | 20260209 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20240925042 | 4 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240925 |  | 20260209 | 20260212 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20240925042 | 7 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240925 |  | 20260209 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20240925046 | 3 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 4 | 20240925 |  | 20260212 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20240925046 | 4 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240925 |  | 20260212 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20240925046 | 7 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20240925 |  | 20260212 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20240926060 | 1 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 2 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 3 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250812 |  | 20250630 | 20250630 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 4 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20250812 |  | 20250630 | 20250630 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 5 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20250812 |  | 20250630 | 20250630 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 6 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 1 | 20250812 |  | 20241212 | 20241212 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 7 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (OP/CL) |  | 4 | 20250812 |  | 20241212 | 20241212 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 8 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250812 |  | 20241212 | 20241212 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 9 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250812 |  | 20241212 | 20241212 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 10 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20250812 |  | 20250203 | 20250203 | 20250212 | 20250212 |  | 20250212 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환 | 현장
본물량 | H20240926060 | 11 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250812 |  | 20250630 | 20250630 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 12 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 13 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 14 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 15 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 16 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 17 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 18 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 19 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 20 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 21 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | STRAINER | 1 | 20250812 |  | 20250819 | 20250819 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 22 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 23 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 24 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 25 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250812 |  | 20250624 | 20250624 | [7 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240926060 | 26 | HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD | H1931A | H1930A/H1931A | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250812 |  | 20250630 | 20250630 | 20260517 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 문정환
본물량 | H20240927031 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927031 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240927 |  | 20251002 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260504 | 20251217 |  |  | 20251231 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927031 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240927 |  | 20251002 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927031 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240927 |  | 20251002 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927031 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240927 |  | 20251002 | 20251013 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927031 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2935 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240927 |  | 20251002 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260504 | 20251217 |  |  | 20251231 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927032 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2936 | H2935/H2936 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20240927 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 2 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260128 | 20260128 |  | 20260126 |  |  |  | 20260403 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 6 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260403 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 7 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260403 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 8 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260403 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 9 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260403 | 20251029 |  |  | 20251031 | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 11 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260403 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 12 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260403 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927054 | 13 | 한화오션 | H2375 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 2 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 3 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260214 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 4 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260214 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 5 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260214 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 6 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 7 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 8 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 9 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 10 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 11 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 12 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 13 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 14 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 15 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20240927 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240927055 | 16 | 한화오션 | H2376 | H2376/H2375 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20240927 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 8MW(U-TYPE) |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20250516 |  |  |  | 20260105 | 20250602 |  | 20260113 | 20250615 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 21~25M3/MIN |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250509 | 20250509 |  | 20250509 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250425 | 20250425 |  | 20250425 |  |  |  | 20260105 | 20250609 |  | 20260113 | 20250615 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 65A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250519 | 20250519 |  | 20250519 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250519 | 20250519 |  | 20250519 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20250508 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250404 | 20250404 |  | 20250513 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 19 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | 20250327 | 20250327 |  | 20250513 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 20 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20240930 |  | 20250117 | 20250117 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 21 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20240930 |  | 20250122 | 20250122 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260105 | 20260121 |  | 20260113 | 20260131 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 22 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 23 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250429 |  |  |  | 20260105 | 20250902 |  | 20260113 | 20250915 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 24 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | 20250429 | 20250429 |  | 20250429 |  |  |  | 20260105 | 20250611 |  | 20260113 | 20250615 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 27 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 28 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250519 |  |  |  | 20260105 | 20250611 |  | 20260113 | 20250615 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 29 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | 20250507 | 20250507 |  | 20250507 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 31 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | with probe | 2 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | 20250515 | 20250515 |  | 20250515 |  |  |  | 20260105 | 20250613 |  | 20260113 | 20250615 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 32 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260105 | 20250825 |  | 20260113 | 20250831 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 33 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20250513 |  |  |  | 20260105 | 20250526 |  | 20260113 | 20250531 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 34 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20240930 |  | 20250124 | 20250124 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260105 | 20260121 |  | 20260113 | 20260131 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20240930003 | 37 | HD현대미포 주식회사 | H2934 | H2933/H2934 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | WNS시운전SENSOR | 1 | 20240930 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260105 | 20260121 |  | 20260113 | 20260131 | 0 | 김무홍 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241007001 | 1 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 2 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 3 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20241007 |  | 20251023 | 20251023 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 4 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20241007 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 5 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20241007 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 6 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20241007 |  | 20251023 | 20251023 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 7 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 8 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 9 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 10 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 4 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 11 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 12 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | EMERSON |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 13 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 14 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 15 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 16 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 17 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 18 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 19 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 20 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 28 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 28 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 21 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | 20251201 | 20251201 |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 22 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 23 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 |  |  |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 22 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 24 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20241007 |  | 20250714 | 20250714 |  |  |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 2 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 25 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | SD CARD (16GB) |  |  | 1 | 20241007 |  | 20250514 | 20250514 | STOCK | STOCK |  | 20250515 |  |  |  | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 26 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | PLC CPU MODULE (S7-1500) |  |  | 1 | 20241007 |  | 20231222 | 20231222 | 20240119 | 20240119 |  | 20240122 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 27 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20241007 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20251201 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 2 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241007001 | 28 | SHIKOKU DOCKYARD | S1200 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20241007 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20251201 |  |  | 20260108 | 20260213 | 20260220 |  |  |  | 1 | 임승주 | 타처 | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 1 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 2 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 3 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 4 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251124 | 20251124 | 20260424 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 5 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC UNIT,10K200A | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 6 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 7 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251124 | 20251124 | 20260314 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 8 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251124 | 20251124 | 20260314 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 10 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC UNIT,MBT5113 | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 11 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 12 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC UNIT | 3 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 13 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 14 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 15 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 16 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 18 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 20 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 21 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 22 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | EGC UNIT | 2 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 24 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 9 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 25 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 26 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 29 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 30 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 31 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 33 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 35 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 36 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 37 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC UNIT | 3 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 38 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 39 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 41 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PH SENSOR SOCKET |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 42 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC UNIT | 2 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 43 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 44 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 45 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 46 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261013 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 48 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | EGC UNIT | 4 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 49 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC UNIT | 1 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 50 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251205 | 20251205 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 51 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | 20261001 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 52 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241008 |  | 20251126 | 20251126 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241008011 | 53 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. | 3777 | 3772(B58)/3773(B59)/3774(B60)/3775(B61)/3777/3778/3770/3771 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  |  | 1 | 20241008 |  | 20251203 | 20251203 | 20261013 | [6 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  |  | JAPAN
본물량 | H20241010001 | 2 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 3 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-8U |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 4 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP250 / S7-1200 |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 5 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-4EB |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 38 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SKID | P250 |  | 1 | 20241209 |  |  |  | 20260508 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 39 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 40 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-200 |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 41 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 42 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKFLUSHING PUMP | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 43 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP075-100BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 44 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP125-200BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 45 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 200A(INTERM`) |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260504 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 46 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 47 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 48 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 49 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 50 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 51 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 52 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 100A |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 53 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 54 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 55 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 56 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 15 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | 20260518 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 57 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 58 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 8 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | [7 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 59 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20241209 |  | 20260220 | 20260220 | [7 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 60 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260504 | [6 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 61 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 4 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | [7 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010001 | 62 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260702 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 2 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 3 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-8U |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 4 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP250 / S7-1200 |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 5 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-4EB |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 38 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SKID | P250 |  | 1 | 20241209 |  |  |  | 20260508 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 39 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20241209 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 40 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-200 |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 41 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKFLUSHING PUMP | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 42 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP075-100BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 43 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP125-200BF |  | 4 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 44 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 200A(INTERM`) |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 45 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 46 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 47 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 48 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 49 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 50 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 51 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 100A |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 52 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 53 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 54 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 55 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 15 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 56 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 57 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 58 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 8 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | [7 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 59 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | [7 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 60 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 4 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | [7 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 61 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART | 석영관 | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241010002 | 62 | China Merchants Heavy Industry(Jiangsu) | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20241209 |  | 20260223 | 20260223 | 20260622 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | CHINA
본물량 | H20241015010 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 21 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 2 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 19 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 9 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 7 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 8 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 3 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 9 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 11 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 14 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 15 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100DH(TWO GLAND TYPE) | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 18 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 19 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) | PR-30S-1N 용 | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250822 | 20250822 |  | 20250822 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 20 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | STOCK | STOCK |  | 20250825 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 21 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 22 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP | PPT-100B 용 | 1 | 20241015 |  | 20241121 | 20241121 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  |  | 20260302 | 20251120 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015010 | 23 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY | REV.4 추가건 | 1 | 20241015 |  | 20250513 | 20250513 | 20250730 | 20250730 |  | 20250730 |  |  |  | 20260302 | 20251016 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015038 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1961 | S1960/S1961/S1962/S1963 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20241015 |  | 20241205 | 20241205 | 20250108 | 20250108 |  | 20250108 |  |  |  | 20260124 | 20250224 |  |  | 20250228 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015040 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1963 | S1960/S1961/S1962/S1963 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20241015 |  | 20241205 | 20241205 | 20250508 | 20250508 |  | 20250508 |  |  |  | 20260529 | 20250616 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015042 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1963 | S1960/S1961/S1962/S1963 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20241015 |  | 20241125 | 20241129 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260529 | 20250616 |  |  | 20250630 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015043 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1961 | S1960/S1961/S1962/S1963 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20241015 |  | 20241125 | 20241129 | 20250102 | 20250102 |  | 20250102 |  |  |  | 20260124 | 20250224 |  |  | 20250228 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015051 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20241015 |  | 20250227 | 20250227 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260206 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015051 | 2 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 1 | 20241015 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260206 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015051 | 3 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241015 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260206 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015055 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20241015 |  | 20250224 | 20250328 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260206 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241015058 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20241015 |  | 20250307 | 20250307 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260721 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY | 야드 선요청 | 2 | 20241016 |  | 20250421 | 20250421 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260328 | 20250718 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*115KW |  | 3 | 20241016 |  | 20250519 | 20250519 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_350A(10K RF) |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251128 | 20251128 |  | 20251201 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 200A-SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 30 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 32 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 33 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 34 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 35 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260328 | 20260108 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 36 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 60 | 노진곤 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 37 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 20 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 38 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260328 | 20260205 |  |  |  | 7 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 39 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 40 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251023 | 20251023 |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 41 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 42 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260902 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 43 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260902 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 44 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251127 | 20251127 | [5 empty] | 20260902 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016002 | 46 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3513 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260902 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY | 야드 선요청 | 2 | 20241016 |  | 20250421 | 20250421 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260303 | 20250718 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*115KW |  | 3 | 20241016 |  | 20250519 | 20250519 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 200A-SUS316 |  | 3 | 20241016 |  | 20250529 | 20250529 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  | 20251124 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 22 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241016 |  | 20250710 | 20250710 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 24 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 25 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  |  | 1 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 26 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 27 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 28 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 29 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20250903 | 20250903 |  | 20250903 |  |  |  | 20260303 | 20251128 |  |  |  | 2 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 31 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  |  | 60 | 노진곤 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 32 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251112 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 33 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 3 | 노진곤 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 34 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251112 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 35 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20250822 | 20250822 |  | 20251112 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 36 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20251112 |  |  |  | 20260303 | 20251119 |  |  | 20251119 | 0 | 노진곤 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 37 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 38 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 39 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | 20251013 | 20251013 | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016003 | 40 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3512 | H3512/H3513 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241016 |  | 20250730 | 20250730 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 노진곤 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 8 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241016 |  | 20250512 | 20250513 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260721 | 20250612 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 9 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241016 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260721 | 20250701 |  |  | 20250710 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 10 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241016 |  | 20250513 | 20250513 | 20250616 | 20250616 |  | 20250616 |  |  |  | 20260721 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 11 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241016 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260721 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 13 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241016 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241016032 | 14 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241016 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250701 |  |  |  | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 2 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20250821 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 3 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20250811 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 4 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20250812 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 3 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260306 | 20250912 |  |  |  | 3 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 8 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017007 | 11 | 주식회사 케이조선 | S-1815 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250723 | 20250723 |  |  |  | 20250710 |  |  |  | 20260306 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 1 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260206 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 2 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260206 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 3 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260206 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 4 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260206 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 5 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260206 | 20251117 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 6 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20241017 |  | 20241104 | 20241104 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260206 | 20250912 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017008 | 7 | 주식회사 케이조선 | S-1814 | S-1810/S-1811/S-1812/S-1813/S-1814/S-1815 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY | REV. 추가 | 1 | 20241017 |  | 20250218 | 20250218 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260206 | 20250912 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 8 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20250609 | 20250609 |  | 20250609 |  |  |  | 20260701 | 20250612 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 9 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260701 | 20250715 |  |  | 20250720 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 10 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20250701 | 20250701 |  | 20250701 |  |  |  | 20260701 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 11 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250616 |  |  |  | 20260701 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 13 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017018 | 14 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250714 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 8 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260703 | 20251015 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 9 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  |  | 20260703 | 20251013 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 10 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20250813 | 20250813 |  | 20250813 |  |  |  | 20260703 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 11 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260703 | 20251104 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 13 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017019 | 14 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 8 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20251212 | 20251212 |  | 20251212 |  |  |  | 20260601 | 20251218 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 9 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20251212 |  |  |  | 20260601 | 20260108 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 10 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260601 | 20260116 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 11 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260601 | 20260116 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 13 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017020 | 14 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 8 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260303 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 9 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 10 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260303 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 11 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 13 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017021 | 14 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 8 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260225 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 9 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 10 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260225 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 11 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 13 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017022 | 14 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 8 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260522 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 9 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 10 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260522 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 11 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 13 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017023 | 14 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 8 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260605 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 9 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 10 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | 20260605 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 11 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 29 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 13 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241017024 | 14 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241017 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260306 | 20250613 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 12 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250528 | 20250528 |  | 20250528 |  |  |  | 20260306 | 20251103 |  |  | 20251115 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | COLOR : RED | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250612 | 20250612 |  | 20250612 |  |  |  | 20260306 | 20250613 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260306 | 20251219 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260306 | 20250917 |  |  | 20250923 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | REV.1 SENSOR 추가 | 1 | 20241018 |  | 20241205 | 20241205 | 20250528 | 20250528 |  | 20250528 |  |  |  | 20260306 | 20251020 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018025 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3430 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | REV.1 SPARE PART FLASHING LIGHT 추가 | 1 | 20241018 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260306 | 20251219 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260501 | 20250528 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 12 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260501 | 20251020 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | COLOR : RED | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250529 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | 20250520 | 20250520 |  | 20250515 |  |  |  | 20260501 | 20250528 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260501 | 20251114 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20241018 |  | 20241111 | 20241111 | STOCK | STOCK |  | 20250520 |  |  |  | 20260501 | 20250829 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 | REV.1 SENSOR 추가 | 1 | 20241018 |  | 20241205 | 20241205 | 20250328 | 20250328 |  | 20250328 |  |  |  | 20260501 | 20250908 |  |  | 20250915 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018026 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3429 | H3428/H3429/H3430/H3427 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | REV.1 SPARE PART FLASHING LIGHT 추가 | 1 | 20241018 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260501 | 20251114 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | 20260615 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 9 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018033 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241018 |  | 20260108 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260924 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018034 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260717 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | 20260715 | [6 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241018035 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241018 |  | 20260113 | 20260113 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260817 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 1 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | 20250528 | 20250528 |  | 20250528 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 7 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | 20250703 | 20250703 |  | 20250703 |  |  |  | 20260722 | 20250703 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 8 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | 20250715 | 20250715 |  | 20250715 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 9 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT | SESAS-WS-P | 2 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | 20250711 | 20250711 |  | 20250711 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 11 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250702 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 12 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | 20250417 | 20250417 |  | 20250417 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 13 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241021 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021001 | 14 | 대한조선(주) | HN5104 |  | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | TOOTH WASHER | 1 | 20241021 |  | 20250411 | 20250411 | 20250417 | 20250417 |  | 20250509 |  |  |  | 20260722 | 20250826 |  |  | 20250831 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 1 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 31 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 5 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 6 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 7 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 8 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 13 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021006 | 17 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 1 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 31 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 5 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 6 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | 20260301 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 7 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 8 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 13 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241021007 | 17 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | TLGS-EPT | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20241021 |  | 20250703 | 20250703 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 2 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241022 |  | 20251114 | 20251114 | 20260227 | 20260227 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 7 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 12 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 17 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 2 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 2 | 민영조 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 18 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 |  | 7 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 22 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 23 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD | SIGNAL CONVERTER WITH I.S BARRIER | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 24 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 25 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 27 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022010 | 28 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 2 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241022 |  | 20251114 | 20251114 | 20260311 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 7 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 12 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 17 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 2 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 18 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | ATM/EX/331-외주제작 |  | 7 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 22 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260311 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 23 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD | SIGNAL CONVERTER WITH I.S BARRIER | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 24 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260311 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 25 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | FLEX. HOSE | FITTING+FLANGE |  | 7 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260311 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 27 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260311 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022011 | 28 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20241022 |  | 20250829 | 20250829 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 1 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 7 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 10 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 10 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 8 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 9 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 15 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 10 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 11 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | relay board | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 12 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 13 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | name plate | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260223 | 20260224 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 14 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022035 | 15 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | N/P | 1 | 20241022 |  | 20260224 | 20260224 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260223 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 1 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 7 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 10 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 8 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 9 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 15 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 10 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 11 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | relay board | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 12 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 13 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | name plate | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | 20260310 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 14 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20251029 | 20251029 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022039 | 15 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | N/P | 1 | 20241022 |  | 20260224 | 20260224 | 20260305 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241022047 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP800 / S7-1200 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | EMERSON |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 20 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 21 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 22 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 33 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 23 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260312 | [6 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 |  |  |  | 20260212 |  |  |  | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 26 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | [7 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 본품 / 5M | 2 | 20241022 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022047 | 28 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE / 5M | 1 | 20241022 |  | 20260106 | 20260106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260426 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP800 / S7-1200 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | EMERSON |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 20 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 21 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 22 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 33 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 23 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260824 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | [7 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022053 | 26 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | [7 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP800 / S7-1200 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | EMERSON |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 20 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 21 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 22 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 33 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 23 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | 20260525 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | [7 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241022054 | 26 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20241022 |  | 20250718 | 20250718 | [7 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241023007 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023007 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8430 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023010 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8432 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023011 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8433 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241023012 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8431 | H8430/H8431/H8432/H8433 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241023 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  | 20260131 | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 4 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260304 | 20260220 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 14 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 4 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260202 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 4 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260202 | 20260120 |  |  | 20260131 | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260202 | 20260220 |  |  |  | 4 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260202 | 20260120 |  |  | 20260131 | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  |  | 20260202 | 20260203 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251110 | 20251110 |  | 20251205 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251120 | 20251120 |  | 20251120 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260304 | 20260203 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251110 | 20251110 |  | 20251205 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251120 | 20251120 |  | 20251120 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20251120 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260304 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260202 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028015 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2697 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260304 | 20260220 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260209 | [6 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260209 | [6 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260209 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028016 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2698 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260228 | [6 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260328 | [6 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260228 | [6 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260228 | [6 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260527 | [6 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260223 | 20260223 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260228 | [6 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260228 | [6 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260327 | [6 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260327 | [6 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028017 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2699 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260630 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260420 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260420 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260527 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260320 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260320 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028018 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2700 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260506 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028020 | 6 | 한화오션 | H2377 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY | 20250702_선진행 | 12 | 20241028 |  | 20250702 | 20250703 | STOCK | STOCK |  | 20250718 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028020 | 8 | 한화오션 | H2377 |  | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028020 | 9 | 한화오션 | H2377 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 9 | 20241028 |  | 20250717 | 20250721 | STOCK | STOCK |  | 20250820 |  |  |  | 20260501 | 20251107 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028020 | 11 | 한화오션 | H2377 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250717 | 20250721 | STOCK | STOCK |  | 20250828 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260526 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260526 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260426 | [6 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260626 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028021 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2701 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260426 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260617 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028022 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2702 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260617 | [6 empty] | 20260812 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260717 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260717 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241101 | 20241101 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260802 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241107 | 20241107 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241028 |  | 20241205 | 20241205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 37 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 49 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 52 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 53 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 61 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260612 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260612 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 65 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 66 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028024 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2703 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | 20260828 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241028 |  | 20241031 | 20241031 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241118 | 20241118 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241202 | 20241202 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241028 |  | 20241209 | 20241209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 40 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 43 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 44 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 45 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 47 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 48 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241028 |  | 20241212 | 20241212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 60 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241028 |  | 20241216 | 20241216 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241028 |  | 20241217 | 20241217 | 20260724 | [6 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 64 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241028 |  | 20250429 | 20250429 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028026 | 67 | 한화엔진 주식회사 | SN2704 | SN2693/SN2694/SN2695/SN2696/SN2697/SN2698/SN2699/SN2700/SN2701/SN2702/SN2703/SN2704/SN2705/SN2706/SN2707 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241028 |  | 20250925 | 20250925 | [7 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 1 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 2 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 3 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 4 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 5 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 6 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 7 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 8 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SIGNAL CONVERTER | PA-CON |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 10 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | ADIM-301 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 11 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 12 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250925 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 13 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 11 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 14 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250918 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 15 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 16 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 17 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 18 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028039 | 19 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | TRANSMITTER PANEL 용 | 6 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 | 20250915 |  |  | 20250920 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 1 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 2 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 3 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 4 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 5 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 6 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 7 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 8 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SIGNAL CONVERTER | PA-CON |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 10 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | ADIM-301 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 11 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 12 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 13 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 11 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 14 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250918 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 15 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 16 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 17 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 18 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260703 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028043 | 19 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | TRANSMITTER PANEL 용 | 6 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251030 |  |  |  | 20260703 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 1 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 2 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 3 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 4 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 5 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 6 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 7 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 8 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SIGNAL CONVERTER | PA-CON |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 10 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | ADIM-301 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 11 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 12 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260703 | 20251127 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 13 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 11 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 14 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20250918 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 15 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 16 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 17 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 18 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028044 | 19 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | TRANSMITTER PANEL 용 | 6 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 1 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 2 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 3 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 4 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 5 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 6 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 7 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 8 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SIGNAL CONVERTER | PA-CON |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 10 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | ADIM-301 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 11 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 12 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260703 | 20260123 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 13 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 11 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 14 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 15 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 16 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 17 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 18 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 1 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028045 | 19 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | TRANSMITTER PANEL 용 | 6 | 20241028 |  | 20250821 | 20250821 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241028057 | 1 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 2 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 2 | 20241028 |  | 20250203 | 20250203 | 20250902 | 20250902 |  | 20250902 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 3 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20241028 |  | 20250203 | 20250203 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 4 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20241028 |  | 20250416 | 20250416 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 5 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP900 / S7-1200 |  | 1 | 20241028 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 6 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20241028 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 7 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20241028 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 8 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20241028 |  | 20250519 | 20250519 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 9 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 10 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250917 | 20250917 |  | 20250917 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 11 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP100-150BF |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 12 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP160-350BF | HP180 | 8 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 8 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 13 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 14 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 15 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 16 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 17 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 18 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 19 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 20 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 200 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 200 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 21 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 22 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 23 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250902 | 20250902 |  | 20250902 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 24 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 25 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20241028 |  | 20250630 | 20250630 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 26 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 27 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 |  |  |  | 20250908 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 44 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 28 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 |  |  |  | 20251113 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 29 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20241028 |  | 20250526 | 20250526 | 20250828 | 20250828 |  | 20250828 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 30 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 본품/ 5M | 4 | 20241028 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 4 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241028057 | 31 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240102 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/ 5M | 1 | 20241028 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20250829 |  |  | 20251211 | 20260105 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김정길 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241029007 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5461 | JMUS5458/JMUS5459/S5460/S5461 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20241029 |  | 20250528 | 20250528 |  |  |  | 20260212 |  |  |  | 20260210 | 20260212 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 30MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*170KW |  | 3 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 20 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 21 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 22 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 23 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.500_JIS10K500A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 26 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 450A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 28 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 29 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 30 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 31 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 32 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 23 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260119 | 20260119 | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 33 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 36 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 42 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 43 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 44 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 45 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 46 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 47 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 48 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 49 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 50 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 54 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 시운전 수령 | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 55 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 56 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 57 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 58 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101054 | 59 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5614 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*170KW |  | 3 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | 20261012 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.500_JIS10K500A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 450A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 28 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 23 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 29 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 30 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 31 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 32 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 시운전 수령 | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261130 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 33 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 34 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 35 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 36 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 37 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 38 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 39 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101057 | 40 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5617 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20261113 | [6 empty] | 20261218 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 30MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261028 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*170KW |  | 3 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | 20260810 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.500_JIS10K500A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 450A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 28 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 23 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 29 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 30 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 31 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 32 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 시운전 수령 | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260830 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 33 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 34 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 35 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 36 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 37 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 38 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 39 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101058 | 40 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5616 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260817 | [6 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 30MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 800M3*55M*170KW |  | 3 | 20241101 |  | 20250721 | 20250721 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K600A |  | 4 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.500_JIS10K500A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 16 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 17 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 18 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 450A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 19 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 24 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 25 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 27 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 28 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 23 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260119 | 20260119 | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 29 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 30 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 31 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 32 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 시운전 수령 | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260530 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 33 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 34 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 35 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 36 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1900A |  | 1 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 37 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 38 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 39 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241101059 | 40 | JMU(Japan Marine United Corporation) | S5615 | S5614/S5615/S5616/S5617/S5618/S5619 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 3 | 20241101 |  | 20250919 | 20250919 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20241104029 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 49 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 2 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 37 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IP68 |  | 3 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 10 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 10 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER류 | BARRIER류 |  | 5 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER류 | BARRIER류 |  | 5 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 47 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104029 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA54 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 40 | 20241104 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | RANGE 미정 | 35 | 20241104 |  | 20260113 | [8 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 5 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 30 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 26 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESSURE TRANSMITTER | 8000-SAN |  | 2 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260206 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | REV.2 반영 | 23 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260206 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260206 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 3 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260302 | 20260206 |  |  |  | 3 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 3 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260206 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 18 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 4 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 5 | 20241104 |  | 20260115 | 20260115 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | MBS 33M |  | 2 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | 20260206 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20241104 |  | 20260113 | 20260115 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | REV.2 추가 KLCA12 | 34 | 20241104 |  | 20260224 | 20260224 | 20260304 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104036 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA55 |  | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | REV.2 추가 SLP5130-AL | 2 | 20241104 |  | 20260224 | 20260224 | 20260304 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104039 | 13 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA56 | PA56/PA57 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | REV.1반영 | 1 | 20241104 |  | 20250428 | 20250428 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241104041 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | PA57 | PA56/PA57 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | REV.1반영 | 1 | 20241104 |  | 20250428 | 20250428 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260223 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260223 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260223 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107035 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260105 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260105 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260319 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260105 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260319 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20260210 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260319 | 20260210 |  |  |  | 4 | 이섭빈 | 혼용 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107037 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251127 | 20251127 |  | 20251126 |  |  |  | 20260323 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 혼용 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 혼용 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260323 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20250929 | [6 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260323 | 20251212 |  |  | 20251215 | 3 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 4 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260401 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107038 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251218 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 2 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20251218 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250718 | 20250718 |  | 20250718 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260225 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260305 | 20251218 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260305 | 20260303 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251013 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251015 | 20251015 |  | 20251124 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251015 | 20251015 |  | 20251124 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  | 20251130 | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20260211 |  |  | 20251130 | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260305 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107039 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260305 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 | 20260123 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260312 | 20260123 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  |  | 20260312 | 20260123 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20251205 | 20251205 |  | 20251203 |  |  |  | 20260312 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20260206 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260312 | 20260123 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260312 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 3 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251030 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251112 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251112 | 20251112 |  | 20251112 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 2 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260312 | 20260107 |  |  | 20260115 | 1 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260312 | 20251224 |  |  | 20251231 | 3 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 4 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260323 | 20260206 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 4 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260401 | 20260220 |  |  |  | 1 | 이섭빈 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107041 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260323 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260102 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260102 | 20251205 |  |  | 20251215 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20250820 | 20250820 |  | 20250820 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK |  | 20250828 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20250908 | 20250908 |  | 20251124 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260102 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107044 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260102 | 20251124 |  |  | 20251130 | 0 | 이섭빈 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260427 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260427 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260427 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20260424 | [6 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260609 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107045 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20260506 | [6 empty] | 20260629 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 32 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 33 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 34 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 35 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 36 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 37 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 38 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 39 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 40 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260506 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 41 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 42 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 43 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 44 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 45 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 46 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 47 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250103 | 20250103 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 49 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260427 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 50 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 51 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.2 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 52 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 53 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 54 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 55 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 56 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 57 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 58 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 59 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1/P2 용(10K200A) | 2 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 60 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 61 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  | NO.1 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 62 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 63 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250207 | 20250207 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 64 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 65 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | [7 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 66 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 67 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 68 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 69 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 70 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20241107 |  | 20250210 | 20250210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 71 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 76 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 77 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 78 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 79 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 80 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 81 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 82 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 83 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 84 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250211 | 20250211 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 85 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 86 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260427 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 87 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 88 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260427 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 89 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20241107 |  | 20250225 | 20250225 | 20260424 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 90 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20241107 |  | 20250306 | 20250306 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 91 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 92 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 93 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 94 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20241107 |  | 20250508 | 20250508 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107046 | 95 | 한화엔진 주식회사 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20241107 |  | 20250924 | 20250924 | 20260506 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 1 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 백종석 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 2 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 250M3/Hr*55M*65KW |  | 3 | 20241107 |  | 20250318 | 20250318 | 20260120 | 20260120 |  | 20260209 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 3 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 4 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 5 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 6 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 7 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 30 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 8 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 30 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 9 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 20 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 10 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 11 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260123 | 20260123 |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 12 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 13 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 10 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 10 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 14 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 16 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 17 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 18 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K150A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 19 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 20 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 21 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 22 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 23 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 450A-S.DUPLEX |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 24 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 25 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 26 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | VFD | 55~75KW_NXP01405A5T0SSVA1A20000CI |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 27 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 28 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 29 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 30 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TRANSFORMER | TRANSFORMER |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 31 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 32 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 33 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 34 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 35 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 36 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 37 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 38 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 39 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 40 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 41 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 42 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107051 | 43 | (주)삼화교역 | 6312 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  | 20260226 | 20260227 | 20260227 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 1 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  | 20260127 | 20260223 | 20260209 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 2 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 250M3/Hr*55M*65KW |  | 3 | 20241107 |  | 20250318 | 20250318 | 20250930 | 20250930 |  | 20251001 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 3 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 4 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 5 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 6 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 7 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 8 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1150A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 9 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | VFD | 55~75KW_NXP01405A5T0SSVA1A20000CI |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 10 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 3 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 11 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 12 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 450A-S.DUPLEX |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 13 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 14 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 15 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 16 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 17 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K150A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 18 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 19 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 20 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 21 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 22 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 23 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 24 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 25 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 26 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 28 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 29 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251023 | 20251023 |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 30 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251023 | 20251023 |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 31 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 20 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 32 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 30 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 33 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 30 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 34 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 35 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 36 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 37 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 38 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | PRESS. TRX. WITH J/B | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 10 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 10 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 39 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | TRANSFORMER | TRANSFORMER |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 40 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 41 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241107 |  | 20250701 | 20250701 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 2 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 42 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20250924 | 20250924 |  | 20250924 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241107052 | 43 | (주)삼화교역 | 6311 | 6291/6292/6311/6312 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K900A |  | 1 | 20241107 |  | 20250421 | 20250421 | 20251021 | 20251021 |  | 20251021 |  |  | 20251114 | 20260223 | 20251204 |  |  |  | 1 | 백종석 | 타처 | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 15MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260601 | 20251118 |  |  | 20251130 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 1100M3/Hr*55M*250KW |  | 2 | 20241112 |  | 20250602 | 20250602 | 20250930 | 20250930 |  | 20250929 |  |  |  | 20260601 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260601 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.400_JIS10K400A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 350A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260401 | 20251024 |  |  | 20251031 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260401 | 20251024 |  |  | 20251031 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250918 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250828 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 20 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260601 | 20250905 |  |  | 20250915 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTM/EX | PTM/EX |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251105 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250714 | 20250714 |  | 20251105 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251105 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260601 | 20251111 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250619 | 20250814 | 20250814 |  | 20250814 |  |  |  | 20260601 | 20250926 |  |  | 20250930 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260601 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20250911 |  |  |  | 20260601 | 20251219 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260601 | 20260204 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260601 | 20251114 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | PLC SET,SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20251028 | 20251028 | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260224 | 20260224 | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR WMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260401 | [6 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR GMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260401 | [6 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112008 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S569 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 15MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 1100M3/Hr*55M*250KW |  | 2 | 20241112 |  | 20250602 | 20250602 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260318 | 20251216 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260202 | 20260202 |  | 20260202 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.400_JIS10K400A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260202 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 350A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260318 | 20251216 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260318 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260318 | 20251216 |  |  | 20251231 | 4 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTM/EX | PTM/EX |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260123 | 20260123 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260318 | 20251204 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | PLC SET,SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260410 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260809 | [6 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR WMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260809 | [6 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 40 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR GMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260809 | [6 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112009 | 41 | HD현대미포 주식회사 | S573 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 15MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 1100M3/Hr*55M*250KW |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250619 | 20250929 | 20250929 | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250929 | 20250929 | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.400_JIS10K400A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 350A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTM/EX | PTM/EX |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260406 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260112 | 20260123 |  |  | 20260131 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | PLC SET,SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260624 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20261008 | [6 empty] | 20261208 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR WMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20261008 | [6 empty] | 20261208 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 40 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR GMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20261008 | [6 empty] | 20261208 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112010 | 41 | HD현대미포 주식회사 | S574 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20261208 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 15MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  |  | 20260328 | 20260112 |  |  | 20260115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 1100M3/Hr*55M*250KW |  | 2 | 20241112 |  | 20250602 | 20250602 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260105 | 20251114 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251128 | 20251128 |  | 20251201 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.400_JIS10K400A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 350A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260105 | 20251114 |  |  | 20251115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260105 | 20260123 |  |  | 20260131 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260105 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTM/EX | PTM/EX |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251113 | 20251113 |  | 20251215 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260328 | 20260123 |  |  | 20260131 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 26 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 27 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260328 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260328 | 20260109 |  |  | 20260115 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260328 | 20260123 |  |  | 20260131 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20251120 | 20251120 |  | 20251120 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK |  | 20251118 |  |  |  | 20260328 | 20260212 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260105 | 20250926 |  |  | 20250930 | 0 | 윤민식 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | PLC SET,SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20251028 | 20251028 | [5 empty] | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260720 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR WMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260720 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 38 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | FITTING FOR GMS | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | 20260720 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112011 | 39 | HD현대미포 주식회사 | S572 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 15MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 1100M3/Hr*55M*250KW |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250619 | 20250929 | 20250929 | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | VFD | 200~250KW_NXP04605A |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20250929 | 20250929 | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 12 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.400_JIS10K400A |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 16 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 17 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 350A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 18 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260413 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 19 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260414 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 21 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 22 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTM/EX | PTM/EX |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 23 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 24 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 25 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 28 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 29 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A | 5번 포함 | 3 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 30 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20241112 |  | 20250610 | 20250610 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 31 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 32 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 33 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 34 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260610 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 35 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 36 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260414 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 37 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | PLC SET,SPARE PART | 1 | 20241112 |  | 20250619 | 20250619 | 20260903 | [6 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241112012 | 41 | HD현대미포 주식회사 | S575 | S569/S572/S574/S575/S573 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20241112 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 1 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20241113 |  | 20241216 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250206 |  |  |  | 20260703 | 20250225 |  |  | 20250228 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 2 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20241113 |  | 20241216 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250206 |  |  |  | 20260703 | 20250225 |  |  | 20250228 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 3 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241113 |  | 20241216 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250206 |  |  |  | 20260703 | 20250225 |  |  | 20250228 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 5 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20241113 |  | 20241216 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250205 |  |  |  | 20260703 | 20250225 |  |  | 20250228 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 6 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241113 |  | 20241216 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 7 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 8 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | 20250226 | 20250226 | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113016 | 9 | 한화오션 | H2570 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | 20250114 | 20250114 |  | 20250114 |  |  |  | 20260703 | 20250225 |  |  | 20250228 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 1 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250217 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 2 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250217 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 3 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250217 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 5 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250609 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 6 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 7 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | STOCK | STOCK |  | 20250609 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 8 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | 20250226 | 20250226 |  | 20250226 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241113017 | 9 | 한화오션 | H2571 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241113 |  | 20250103 | 20250103 | 20250124 | 20250124 |  | 20250124 |  |  |  | 20260701 | 20250609 |  |  | 20250610 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118012 | 2 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20241118 |  | 20250421 | 20250421 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 3 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 4 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 5 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 6 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 7 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 8 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 9 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 10 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 11 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260213 | 20260213 | [5 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 12 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251124 | 20251124 | [5 empty] | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 13 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 14 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 15 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251121 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 16 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260330 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 17 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118012 | 18 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251121 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 2 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20241118 |  | 20250421 | 20250421 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 7 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 8 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 9 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 10 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20260227 | 20260227 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 11 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 12 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 13 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 2 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 14 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260205 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 15 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20250905 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 16 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 1 | 김제연 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241118013 | 19 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20241118 |  | 20250717 | 20250717 | 20250905 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20241118014 | 1 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250317 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 2 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 3 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250327 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 4 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 5 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 6 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241118 |  | 20241216 | 20250305 | STOCK | STOCK |  | 20250310 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241118014 | 7 | 한화오션 | H2572 | H2566/H2567/H2568/H2569/H2570/H2571/H2572/H2571/H2573 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241118 |  | 20250305 | 20250305 | 20250313 | 20250313 |  | 20250313 |  |  |  | 20260904 | 20250430 |  |  | 20250430 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 3 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | HORN | AH0061 |  | 2 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122001 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8444 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 6 | 20241122 | [10 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 3 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | HORN | AH0061 |  | 2 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241122002 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8445 | H8444/H8445 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 6 | 20241122 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125005 | 1 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 2 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 40~45M3/MIN |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 3 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 4 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 5 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 6 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 7 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 2 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 8 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 2 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 9 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 10 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 11 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | VFD | 132~160KW_VACON0100-3L-0310-5 |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 12 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | FLOW METER | 5W3B3H.JIS10K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 13 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 10K100A-ALBC |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 14 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 5K150A-ALBC |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 15 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 16 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 17 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 18 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 19 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 20 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 650m3/Hr*55M*153KW |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260202 | 20260202 |  | 20260202 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 21 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 22 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 23 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 24 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 25 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 26 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 27 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 29 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 30 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 31 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 32 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 33 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 6 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 34 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX |  | 6 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260128 | 20260128 |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 6 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 35 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 36 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260123 | 20260123 |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 37 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 20 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 38 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 60 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 39 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 41 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 42 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 43 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 44 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 45 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | URETHANE TUBE FOR AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 47 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 스크러버 플랜지 | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 48 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 1 | 20241125 |  | 20250221 | 20250221 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125005 | 49 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1201 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 2 | 20241125 |  | 20250221 | 20250221 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20260211 | 20260215 | 20260226 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125006 | 1 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1244 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250123 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260105 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125006 | 47 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1244 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 스크러버 플랜지 | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  | 20250929 | 20260102 | 20260105 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 1 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260811 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 2 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 40~45M3/MIN |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 3 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 4 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 5 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 6 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20241125 |  | 20250107 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 7 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 2 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 8 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 2 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 9 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 10 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250428 | 20250428 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 11 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | VFD | 132~160KW_VACON0100-3L-0310-5 |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 12 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | FLOW METER | 5W3B3H.JIS10K300A |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 13 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 10K100A-ALBC |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 14 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 5K150A-ALBC |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 15 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 16 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 17 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 18 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 19 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 20 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 650m3/Hr*55M*153KW |  | 2 | 20241125 |  | 20250107 | 20250107 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 21 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 22 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260202 | 20260202 | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 23 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260108 | 20260108 | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 24 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 25 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 26 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 27 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 29 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 30 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 31 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 32 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 33 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 34 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX | NIDDLE VALVE FOR PRESS.TRX |  | 6 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 35 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 36 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 37 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 38 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 39 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 41 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 42 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 43 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 44 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 45 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | URETHANE TUBE FOR AIR FILTER MODULE | TPC TYPE |  | 2 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 47 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | 스크러버 플랜지 | 1 | 20241125 |  | 20250123 | 20250123 | 20260311 | [6 empty] | 20260811 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 48 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 1 | 20241125 |  | 20250221 | 20250221 | 20260311 | [6 empty] | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | CHINA
본물량 | H20241125007 | 49 | COSCO SHIPPING Heavy Industry(Yangzhou) | N1245 | N1200/N1201/N1244/N1245 | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 2 | 20241125 |  | 20250221 | 20250221 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260421 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20241125019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250903 | 20250903 |  | 20250903 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX |  | 15 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250814 | 20250814 |  | 20250814 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용(HIGH) | 2 | 20241125 |  | 20250813 | 20250813 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | ALARM MONITOR 신형 AU-2040H 적용 (OVERFILL) | 4 | 20241125 |  | 20250813 | 20250813 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20241125 |  | 20250812 | 20250813 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125019 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | WARING PLATE | 6 | 20241125 |  | 20250813 | 20250813 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260926 | 20250916 |  |  |  | 6 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY | 2024.07.12 사급선진행 | 2 | 20241125 |  | 20250418 | 20250423 | 20250731 | 20250731 |  | 20250731 |  |  |  | 20260926 | 20250811 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20241125 |  | 20250423 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20241125 |  | 20250418 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250811 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250418 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241125 |  | 20250418 | 20250423 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125020 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241125 |  | 20250423 | 20250423 | 20250430 | 20250430 |  | 20250430 |  |  |  | 20260926 | 20251001 |  |  | 20251015 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260101 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260101 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260101 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260101 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250910 |  |  |  | 20260101 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260101 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260101 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125021 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1955 | S1955/S1956 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241125 |  | 20250430 | 20250610 | 20250929 | 20250929 |  | 20250929 |  |  |  | 20260101 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 1 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 2 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 3 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 4 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20260213 |  |  |  | 3 | 민영조 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 6 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 7 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 13 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 14 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 15 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 16 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 17 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 18 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 21 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125027 | 23 | 한화오션 | H5510 |  | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20241125 |  | 20250827 | 20250827 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260703 | 20251106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 5 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250916 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 6 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 7 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 8 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 9 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 10 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241125 |  | 20250528 | 20250530 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125029 | 11 | 한화오션 | H2579 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260703 | 20251204 |  |  | 20251210 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 5 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 6 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 7 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 8 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 9 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 10 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20261204 | 20260210 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125032 | 11 | 한화오션 | H2581 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 5 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 6 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 7 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 8 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 9 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 10 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | 20250610 | 20250610 |  | 20250610 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241125033 | 11 | 한화오션 | H2582 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241125 |  | 20250530 | 20250530 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선행입고요청(20251001) | 5 | 20241202 |  | 20251001 | 20251021 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260401 | 20251104 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 10 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT | 압력형 수위 전송기용 설치 받침대 | 7 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 26 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 26 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 10 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 5 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 24 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 24 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 5 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260401 | 20251212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 7 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 48 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 5 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 49 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제2 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 50 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260116 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 51 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제1 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 52 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260116 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 53 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 54 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 55 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 예비품/ 0.3BAR/10M | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 56 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 57 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 58 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251023 | 20251124 | 20260105 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 61 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 63 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202028 | 64 | (주)에이치제이중공업 | S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선행입고요청(20251001) | 5 | 20241202 |  | 20251001 | 20251104 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260112 | 20251121 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT | 압력형 수위 전송기용 설치 받침대 | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260112 | 20260204 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제1 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260305 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제2 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 46 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260305 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 26 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 48 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 49 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 50 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 24 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 24 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 51 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 52 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260112 | 20251212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 53 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260303 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 54 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 55 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 56 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 예비품/ 0.3BAR/10M | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 57 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 58 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 59 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260305 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202029 | 60 | (주)에이치제이중공업 | S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선행입고요청(20251001) | 5 | 20241202 |  | 20251001 | 20251104 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260220 | 20251121 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT | 압력형 수위 전송기용 설치 받침대 | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260220 | 20260204 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제1 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제2 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 46 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 26 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 48 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 49 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 50 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 24 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 24 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 51 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 52 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260220 | 20251212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 53 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 54 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 55 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 56 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 예비품/ 0.3BAR/10M | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 57 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 58 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 59 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202030 | 60 | (주)에이치제이중공업 | S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260401 | [6 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선행입고요청(20251001) | 5 | 20241202 |  | 20251002 | 20251104 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260403 | 20251121 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT | 압력형 수위 전송기용 설치 받침대 | 7 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 7 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260403 | 20260204 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제1 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제2 살수누수감지상자 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 46 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 26 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 26 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 48 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 10 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 10 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 49 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 50 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 24 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 24 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 51 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 5 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 52 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260403 | 20251212 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 53 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 54 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 55 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 56 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 예비품/ 0.3BAR/10M | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 57 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | 예비품 | 1 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 58 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 59 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202031 | 60 | (주)에이치제이중공업 | S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S199 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S200 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S201 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S202 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S206 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S207 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S208 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S209 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | 예비품 | 2 | 20241202 |  | 20251124 | 20251124 | 20260601 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202041 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3525 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202041 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3525 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241202 |  | 20260219 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202041 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3525 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241202 |  | 20260219 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202044 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3526 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202044 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3526 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260608 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202045 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3527 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202045 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3527 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202046 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3528 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241202046 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3528 | H3525/H3526/H3527/H3528/H3529/H3530 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241202 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 1 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20241203 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 2 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20241203 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 3 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20241203 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250512 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 4 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20241203 |  | 20250411 | 20250411 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 5 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241203 |  | 20250410 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 6 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20241203 |  | 20250411 | 20250411 |  |  |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250911 |  |  | 20250920 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 7 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241203 |  | 20250411 | 20250411 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260601 | 20250630 |  |  | 20250630 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203002 | 8 | 한화오션 | H2574 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241203 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260601 | 20250630 |  |  | 20250630 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203003 | 23 | 한화오션 | H2597 |  | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20241203 |  | 20251215 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203003 | 24 | 한화오션 | H2597 |  | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20241203 |  | 20251215 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203003 | 26 | 한화오션 | H2597 |  | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241203 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241203003 | 31 | 한화오션 | H2597 |  | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20241203 |  | 20251215 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241209051 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8300 | HSHI8300/HSHI8301/HSHI8302/HSHI8303/HSHI8304/HSHI8305 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241209051 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8300 | HSHI8300/HSHI8301/HSHI8302/HSHI8303/HSHI8304/HSHI8305 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241209057 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8301 | HSHI8300/HSHI8301/HSHI8302/HSHI8303/HSHI8304/HSHI8305 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 1 | 20241209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241209057 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8301 | HSHI8300/HSHI8301/HSHI8302/HSHI8303/HSHI8304/HSHI8305 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 2 | 20241209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241213007 | 2 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20241213 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260904 | 20260113 |  |  | 20260120 | 3 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20241213007 | 3 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241213 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251029 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241213007 | 4 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20241213 |  | 20250924 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241213007 | 5 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241213 |  | 20250924 | 20250925 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260904 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20241213007 | 6 | 삼성중공업 | SN2709 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241213 |  | 20250924 | 20250925 | 20251015 | 20251015 |  | 20251023 |  |  |  | 20260904 | 20251216 |  |  | 20251220 | 0 | 손상우 | 완료 |  | Korea
본물량 | H20241213008 | 2 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20241213 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20261106 | 20260202 |  |  |  | 8 | 손상우 | 혼용 |  | Korea
본물량 | H20241213008 | 3 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241213 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241213008 | 4 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20241213 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20241213008 | 5 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20241213 |  | 20250925 | 20250925 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20261106 | 20260202 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20241213008 | 6 | 삼성중공업 | SN2710 | SN2709/SN2710 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20241213 |  | 20250925 | 20250925 | 20251202 | 20251202 | [5 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20241217003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 10 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 11 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | DRAIN VALVE(APS용) |  | 2 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 13 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 11 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20241217 |  | 20250107 | 20250107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217003 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 | REV.1 추가 | 1 | 20241217 |  | 20250213 | 20250213 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | [7 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | [7 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 8 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 9 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 10 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | [7 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 13 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 5 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | [7 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 14 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241217004 | 15 | HD현대미포 주식회사 | S591 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20241217 |  | 20250311 | 20250311 | [7 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250917 | 20250917 |  | 20250917 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250818 |  |  |  | 20260710 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260710 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250418 | 20250418 |  | 20250905 |  |  |  | 20260710 | 20251128 |  |  | 20251130 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 5 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250818 | 20250818 |  | 20250818 |  |  |  | 20260710 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250904 | 20250904 |  | 20250904 |  |  |  | 20260710 | 20251021 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218014 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 2930 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250514 | 20250514 |  | 20250514 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20250428 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20250428 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250520 | 20250520 |  | 20250520 |  |  |  | 20260703 | 20250523 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250722 | 20250722 |  | 20250722 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 5 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250418 | 20250418 |  | 20250418 |  |  |  | 20260703 | 20250428 |  |  | 20250430 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250429 | 20250429 |  | 20250428 |  |  |  | 20260703 | 20251218 |  |  |  | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218015 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 2929 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20260227 | 20260227 |  | 20260206 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 1 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250512 | 20250512 |  | 20250512 |  |  |  | 20260206 | 20260203 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 5 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260206 | 20250526 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 7 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250523 | 20250523 |  | 20250523 |  |  |  | 20260206 | 20250526 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 8 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260206 | 20250530 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 9 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20250530 |  |  |  | 20260206 | 20260203 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 10 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250722 | 20250722 |  | 20250722 |  |  |  | 20260206 | 20260203 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 11 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260206 | 20260223 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 13 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 5 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250523 | 20250523 |  | 20250523 |  |  |  | 20260206 | 20250526 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 14 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | NAME PLATE(HIGH/ OVERFILL) | 2 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20250526 | 20250526 |  | 20250501 |  |  |  | 20260206 | 20250526 |  |  | 20250531 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241218016 | 15 | HD현대미포 주식회사 | 2928 | 2927/2928/2929/2930/S590/S591 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20241218 |  | 20250311 | 20250311 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260206 | 20260203 |  |  |  | 15 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20241223048 | 1 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 2 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 2 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 3 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 4 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 5 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 6 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 7 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20241223048 | 8 | 삼성중공업 | SN2668 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL GAUGING PANEL (PNEU.) | LOCAL GAUGING PANEL ASSY (PNEU.) |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 1 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 2 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 2 | 20250102 |  | 20250203 | 20250203 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 3 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250203 | 20250203 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 4 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250416 | 20250416 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 5 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP900 / S7-1200 |  | 1 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 6 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 7 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 8 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 9 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 10 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 11 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP100-150BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 12 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP160-350BF |  | 8 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 13 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 14 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 15 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 16 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 17 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 18 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 19 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 20 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 200 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 21 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 22 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251202 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 23 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 24 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251211 | 20251211 |  | 20251211 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 25 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250102 |  | 20250630 | 20250630 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 26 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 27 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 28 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | [7 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 29 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | [7 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 30 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 본품/ 5M | 4 | 20250102 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102011 | 31 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240103 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/ 5M | 1 | 20250102 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 1 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 2 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 2 | 20250102 |  | 20250203 | 20250203 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 3 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250203 | 20250203 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 4 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250416 | 20250416 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 5 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP900 / S7-1200 |  | 1 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 6 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 7 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 8 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250102 |  | 20250519 | 20250519 | 20260202 | 20260202 | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 9 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 10 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 11 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP100-150BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 12 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP160-350BF | HP180 | 8 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 13 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 14 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 15 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 16 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 17 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 18 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 19 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 20 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 200 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 21 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 22 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 23 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20250704 | 20250704 | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 24 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 25 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250102 |  | 20250703 | 20250703 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 26 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 27 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | 20260312 | [6 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 28 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | [7 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250102012 | 29 | TAIZHOU SANFU SHIP ENGINEERING CO.,LTD | SF240104 | SF240101/SF240102/SF240103/SF240104 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250102 |  | 20250526 | 20250526 | [7 empty] | 20260513 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 1 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 2 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 2 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 3 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 4 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 5 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 25 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 6 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 7 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103003 | 8 | 삼성중공업 | SN2669 | SN2668/SN2669 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL GAUGING PANEL (PNEU.) | LOCAL GAUGING PANEL ASSY (PNEU.) |  | 1 | 20250103 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250103011 | 8 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 | 20251015 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 9 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 | 20251013 |  |  | 20251020 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 10 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | 20250917 | 20250917 |  | 20250917 |  |  |  | 20260703 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 11 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260703 | 20260114 |  |  | 20260120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 13 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 15 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20260105 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 16 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250821 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250918 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 17 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 18 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 19 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | RIB PIECE | 6 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20260126 |  |  |  | 6 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 20 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20260126 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103011 | 21 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | CHECKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 | 20260126 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 8 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 | 20251015 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 9 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 | 20251002 |  |  | 20251010 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 10 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250917 | 20250917 |  | 20250917 |  |  |  | 20260501 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 11 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250917 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 13 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 15 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20260122 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 16 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251017 |  |  |  | 20260501 | 20251218 |  |  | 20251220 | 3 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 17 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250905 | 20250905 |  | 20250905 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 18 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 19 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | RIB PIECE | 6 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  |  | 6 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 20 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103014 | 21 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | CHECKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260501 | 20260126 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 8 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20260701 | 20251103 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 9 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260701 | 20251117 |  |  | 20251120 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 10 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251104 | 20251104 |  | 20251104 |  |  |  | 20260701 | 20260108 |  |  | 20260110 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 11 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  |  | 20260701 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 13 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 15 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 16 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 17 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 18 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 19 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | RIB PIECE | 6 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 20 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103015 | 21 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | CHECKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 8 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 |  | 4 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260206 | 20260206 |  | 20260205 |  |  |  | 20260703 | 20260205 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 9 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260703 | 20260205 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 10 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | 1:1 CONVERTER | PA11-1050 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 11 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 13 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 15 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 16 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) SENSOR ASSY |  | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 17 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 18 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 3 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 19 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | RIB PIECE | 6 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 20 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BACKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103016 | 21 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | CHECKING PIECE | 1 | 20250103 |  | 20250822 | 20250822 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 1 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 2 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 3 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 4 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250610 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 5 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 6 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250711 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 7 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250925 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103017 | 8 | 한화오션 | H2585 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250103 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260703 | 20250929 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 1 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 9 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 2 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 3 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 4 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 10 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 5 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 6 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 7 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 8 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | 20260108 선진행 | 3 | 20250103 |  | 20260107 | 20260108 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 9 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC | 20260108 선진행 | 12 | 20250103 |  | 20260107 | 20260108 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20261204 | 20260210 |  |  | 20260131 | 10 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 10 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 11 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 12 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 13 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 14 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | SPARE PART | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 15 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 1 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 16 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103021 | 17 | HD현대미포 주식회사 | HMD2943 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20250103 |  | 20260114 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 9 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 10 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260319 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 12 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260319 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103024 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H2946 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 9 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260327 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 10 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260327 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260327 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260327 | [6 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 26 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260304 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC | 진행 | 12 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | 20260304 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103025 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H2944 | HMD2943/H2944/H2946 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250103 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260406 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 2 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250103 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 4 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250103 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 5 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 6 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250103 |  | 20250911 | 20250911 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260302 | 20251211 |  |  |  | 2 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 7 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250103 |  | 20250911 | 20250911 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103029 | 8 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 10 | 20250103 |  | 20150710 | 20150710 | STOCK | STOCK |  | 20150821 |  |  |  | 20260302 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103034 | 23 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20260106 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103034 | 24 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103034 | 26 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103034 | 30 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20260106 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103034 | 31 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103035 | 23 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 16 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103035 | 24 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103035 | 26 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103035 | 30 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250103035 | 31 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250103 |  | 20250812 | 20250812 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250106006 | 6 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250106 |  | 20250829 | 20250829 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 7 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 8 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 9 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 10 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 11 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 12 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 13 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 14 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 15 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 16 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 17 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260206 | [6 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 18 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260206 | [6 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 19 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260206 | [6 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 20 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 21 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 22 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | 20260206 | [6 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250106006 | 23 | 삼성중공업 | SN2717 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20250106 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250110036 | 1 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 | VZJ6508-2301 프로적트와 동일 | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 2 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-6U |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 3 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP250 / S7-1200 |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 4 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-4EB |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 5 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 6 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 7 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-150A |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 8 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 9 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) | 1NEN | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 10 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 4 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 11 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (THROTTLE) |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 12 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 13 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | SKID | P150 |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20260108 | 20260227 | 20260227 |  | 20260209 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 14 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 15 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 16 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 17 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 18 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 19 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 20 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 21 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*7C) |  | 8 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 8 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 22 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 23 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 6 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 |  |  |  | 20260204 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 6 | 최성규 |  |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 24 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 |  |  |  | 20260204 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 1 | 최성규 |  |  | HONG KONG
본물량 | H20250110036 | 25 | HongKong YiFan International Trading Co. | VZJ6508-2401 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20250110 |  | 20250911 | 20250911 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20260226 | 20260209 | 20260213 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | HONG KONG
본물량 | H20250113007 | 2 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 3 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250821 | 20250821 |  | 20250821 |  |  |  | 20260109 | 20251014 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 5 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 7 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 2 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 8 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 11 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 17 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20250930 | 20250930 |  | 20250825 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113007 | 12 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | STOCK | STOCK |  | 20250822 |  |  |  | 20260109 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 2 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260227 | 20260227 |  | 20260107 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 3 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260227 | 20260227 |  | 20260105 |  |  |  | 20260508 | 20260123 |  |  |  | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 5 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 7 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 2 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 8 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 11 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 17 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250113017 | 12 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250113 |  | 20250307 | 20250307 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 8 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  |  | 8 | 조수호 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 2 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260303 |  |  |  | 3 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 2 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 12 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  |  | 12 | 조수호 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122016 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 8 | 20250122 |  | 20251201 | 20251202 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 | 20260127 |  |  |  | 8 | 조수호 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 2 | 20250122 |  | 20251201 | 20251202 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 | 20260303 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20250122 |  | 20251201 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 | 20260227 |  |  |  | 3 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250122 |  | 20251201 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260701 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 2 | 20250122 |  | 20251201 | 20251202 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 | 20260127 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 12 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260701 | 20260127 |  |  |  | 12 | 조수호 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250122017 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250122 |  | 20251202 | 20251202 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260701 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 2 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250123 |  | 20250421 | 20250421 | 20251022 | 20251022 |  | 20251022 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 3 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260105 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 4 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260105 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 5 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260105 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 6 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251210 | 20251210 |  | 20251117 |  |  |  | 20260303 | 20251205 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 7 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260303 | 20251205 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 8 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260303 | 20251205 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 9 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251029 | 20251029 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20251112 |  |  | 20251120 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 10 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260105 | 20260116 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 11 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260213 |  |  |  | 2 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 12 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260303 | 20260213 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 13 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260128 | 20260128 | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 14 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260105 | 20260116 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 15 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260105 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123028 | 16 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250123 |  | 20250918 | 20250918 | STOCK | STOCK |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251205 |  |  | 20251210 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 2 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250123 |  | 20250421 | 20250421 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 3 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 4 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 5 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 6 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 7 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 8 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 9 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 10 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 11 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260213 |  |  |  | 2 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 12 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260213 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 13 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251124 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 14 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 15 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123029 | 16 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250123 |  | 20250918 | 20250918 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 2 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250123 |  | 20250421 | 20250421 | 20260420 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 3 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 4 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 5 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 6 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260128 | 20260128 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 7 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 8 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 9 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260223 | 20260223 |  | 20260213 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 10 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 11 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 12 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 13 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 14 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 15 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123030 | 16 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250123 |  | 20250918 | 20250918 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 2 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250123 |  | 20250421 | 20250421 | 20260620 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 3 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 4 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 5 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 6 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 7 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 8 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 9 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260205 | 20260205 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 10 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 11 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 12 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 13 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260119 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 14 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 15 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123031 | 16 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250123 |  | 20250918 | 20250918 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 2 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250123 |  | 20250421 | 20250421 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 6 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20260128 | 20260128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260402 | 20260106 |  |  | 20260110 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 7 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260402 | 20260106 |  |  | 20260110 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 8 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260402 | 20260106 |  |  | 20260110 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 9 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260402 | 20251218 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 10 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260402 | 20260108 |  |  |  | 1 | 손성민 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 11 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251218 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 12 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20251118 | 20251118 |  | 20251118 |  |  |  | 20260402 | 20251218 |  |  | 20251220 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 13 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | 20250919 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 14 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250123 |  | 20250818 | 20250818 | STOCK | STOCK |  | 20250912 |  |  |  | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 손성민 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250123048 | 16 | 한화오션 | H2377 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250123 |  | 20251027 | 20251027 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260402 | 20260106 |  |  | 20260110 | 0 | 손성민 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 2 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250124 |  | 20250421 | 20250421 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 7 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260312 | [6 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 8 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260312 | [6 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 9 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260312 | [6 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 10 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260312 | [6 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 11 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 12 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 13 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 14 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 15 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260420 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 16 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 17 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260305 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 18 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260305 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 19 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260305 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 20 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 21 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260427 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 22 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | 20260305 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250124001 | 23 | 한화오션 | H2597 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 4 | 20250124 |  | 20251125 | 20251125 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 5 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 6 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 7 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 8 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 9 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 10 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206006 | 11 | 한화오션 | H2603 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 5 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 6 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 29 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 7 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 8 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 28 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 9 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 10 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250206007 | 11 | 한화오션 | H2602 | H2528/H2529/H2537/H2538/H2539/H2540/H2552/H2553/H2579/H2581/H2582/H2602/H2603 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250206 |  | 20260202 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250207001 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1220 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 13 | 20250207 |  | 20250702 | 20250702 | 20250826 | 20250826 |  | 20250826 |  |  | 20251211 | 20260507 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207001 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1220 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | AU-2030A | 1 | 20250207 |  | 20250702 | 20250702 | 20250930 | 20250930 |  | 20250919 |  |  | 20250929 | 20260507 | 20251013 |  |  | 20251013 | 0 | 손상우 | 완료 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207001 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1220 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250207 |  | 20250702 | 20250702 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  | 20250929 | 20260507 | 20251013 |  |  | 20251013 | 0 | 손상우 | 완료 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207001 | 4 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1220 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250207 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  | 20251211 | 20260507 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207002 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1219 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 13 | 20250207 |  | 20250527 | 20250702 | 20250723 | 20250723 |  | 20250723 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207002 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1219 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | AU-2030A | 1 | 20250207 |  | 20250618 | 20250702 | 20250829 | 20250829 |  | 20250724 |  |  |  | 20260302 | 20250812 |  |  | 20250812 | 0 | 손상우 | 완료 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207002 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1219 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250207 |  | 20250527 | 20250702 | 20250724 | 20250724 |  | 20250724 |  |  |  | 20260302 | 20250812 |  |  | 20250812 | 0 | 손상우 | 완료 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207002 | 4 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1219 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250207 |  | 20250527 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260302 | 20250812 |  |  | 20250812 | 0 | 손상우 | 완료 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250207008 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C21K-1 | HL-C21K-1/HL-C21K-2/HL-C21K-3/HL-C21K-4/HL-C21K-5/HL-C21K-6/HL-C21K-7/HL-C21K-8/HL-C21K-9/HL-C21K-10 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 | 첨부파일탭 TA파일 참고 | 1 | 20250304 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250207009 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C21K-2 | HL-C21K-1/HL-C21K-2/HL-C21K-3/HL-C21K-4/HL-C21K-5/HL-C21K-6/HL-C21K-7/HL-C21K-8/HL-C21K-9/HL-C21K-10 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 | 첨부파일탭 TA파일 참고 | 1 | 20250304 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250207010 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C21K-3 | HL-C21K-1/HL-C21K-2/HL-C21K-3/HL-C21K-4/HL-C21K-5/HL-C21K-6/HL-C21K-7/HL-C21K-8/HL-C21K-9/HL-C21K-10 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 | 첨부파일탭 TA파일 참고 | 1 | 20250304 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250207011 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C21K-4 | HL-C21K-1/HL-C21K-2/HL-C21K-3/HL-C21K-4/HL-C21K-5/HL-C21K-6/HL-C21K-7/HL-C21K-8/HL-C21K-9/HL-C21K-10 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 | 첨부파일탭 TA파일 참고 | 1 | 20250304 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250208003 | 42 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1574 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) | YZJ2023-1509's 시리즈와 동일 | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 2 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 200M3/Hr*60M*85KW |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 3 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 4 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 5 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 6 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 7 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 13 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 15 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 16 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | VFD | 75~90KW_NXP01685A |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 17 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 18 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 19 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 20 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 21 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 22 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 23 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 24 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 25 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 26 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 7 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 27 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 28 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260123 | 20260123 |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 29 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 20 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 30 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 60 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 31 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 32 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 1 | 20250208 |  | 20250312 | 20250312 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 33 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | EXPANSION JOINT | GAS/NOZZLE LINE |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 34 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX | SHIPSIDE VALVE | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 35 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 1 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 36 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 37 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250208 |  | 20250226 | 20250226 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 38 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 200A-SUS316 |  | 3 | 20250208 |  | 20250318 | 20250318 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 39 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260212 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 40 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 41 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 42 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) | YZJ2023-1509's 시리즈와 동일 | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260505 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 43 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 44 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 45 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 46 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208004 | 47 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1575 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260217 | 20260226 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250208005 | 42 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2023-1609 | YZJ2023-1572/YZJ2023-1573/YZJ2023-1574/YZJ2023-1575/YZJ2023-1609 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) | YZJ2023-1509's 시리즈와 동일 | 1 | 20250208 |  | 20250227 | 20250227 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260102 | 20260108 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250211011 | 1 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 16MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20250819 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 2 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*105KW |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250722 | 20250722 |  | 20250722 |  |  |  | 20260303 | 20250901 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 3 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 4 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 5 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 6 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 7 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 8 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 9 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250714 | 20250714 |  | 20250714 |  |  |  | 20260303 | 20250908 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 10 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260303 | 20251125 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 11 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 1.1~1.5KW_NXP00045 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250703 | 20250703 |  | 20250703 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 12 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250704 | 20250704 |  | 20250704 |  |  |  | 20260303 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 13 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250704 |  |  |  | 20260303 | 20250827 |  |  | 20250831 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 14 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250704 |  |  |  | 20260303 | 20250828 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 15 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250709 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 16 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250709 |  |  |  | 20260303 | 20250828 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 17 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260303 | 20250901 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 18 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250709 |  |  |  | 20260303 | 20250901 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 19 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250709 | 20250709 |  | 20250709 |  |  |  | 20260303 | 20250901 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 20 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PLATE CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260303 | 20250901 |  |  | 20250910 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 21 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 22 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250715 | 20250715 |  | 20250710 |  |  |  | 20260303 | 20251024 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 23 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260303 | 20250804 |  |  | 20250810 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 24 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250717 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 25 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250717 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 26 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250710 | 20250710 |  | 20250710 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 27 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260303 | 20250909 |  |  |  | 2 | 박재정 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 28 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250613 | 20250613 |  | 20250613 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 29 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 30 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20251224 |  |  |  | 20 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 31 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  | 20250930 | 4 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 32 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250616 | 20250616 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20251211 |  |  | 20250930 | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 33 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250611 | 20250611 |  | 20250924 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 35 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260303 | 20250715 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 36 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 37 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BOILER BOOST FAN | 106~140CMM |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250702 | 20250702 |  | 20250702 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 38 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250612 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 39 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 40 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | STOCK | STOCK |  | 20250811 |  |  |  | 20260303 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 41 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20250811 | 20250811 |  | 20250811 |  |  |  | 20260303 | 20251128 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 42 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20250811 | 20250811 |  | 20250811 |  |  |  | 20260303 | 20251112 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 43 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260303 | 20251125 |  |  | 20251020 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 44 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211011 | 45 | 한화오션 | H5511 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | 20260212 | 20260212 |  | 20260213 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 2 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*105KW |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 3 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 4 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260126 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 5 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 1.1~1.5KW_NXP00045 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 6 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260303 | 20251107 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 7 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 8 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 9 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 10 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 11 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250911 | 20250911 |  | 20250911 |  |  |  | 20260303 | 20251124 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 12 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260303 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 13 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250825 | 20250825 |  | 20250825 |  |  |  | 20260303 | 20251031 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 14 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 15 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 16 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 17 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 18 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 19 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251023 |  |  | 20251031 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 22 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 23 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 24 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250916 | 20250916 |  | 20250916 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 25 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250911 | 20250911 |  | 20251016 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 26 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251013 | 20251013 |  | 20251016 |  |  |  | 20260303 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 27 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 28 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20251105 |  |  | 20251110 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 29 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250910 | 20250910 |  | 20250910 |  |  |  | 20260303 | 20260105 |  |  | 20260110 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 30 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BOILER BOOST FAN | 106~140CMM |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250912 | 20250912 |  | 20250912 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 31 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 | 20251210 |  |  |  | 2 | 박재정 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 32 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 33 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 34 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251024 |  |  |  | 20260303 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 35 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260303 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 36 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 37 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250915 | 20250915 |  | 20250915 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 38 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 39 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20251023 | 20251023 |  | 20251023 |  |  |  | 20260303 | 20260126 |  |  | 20251130 | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 40 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20251013 | 20251013 |  | 20251013 |  |  |  | 20260303 | 20260126 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 43 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211012 | 44 | 한화오션 | H5512 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | 20260302 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 1 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 45MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  |  | 20260401 | 20260108 |  |  | 20260110 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 2 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*105KW |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 3 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 4 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 5 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 1.1~1.5KW_NXP00045 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260401 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 6 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260303 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 7 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260303 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 8 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260303 | 20251125 |  |  | 20251130 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 9 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 10 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 11 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260303 | 20251212 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 12 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 13 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 14 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 15 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 16 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 17 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 18 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 19 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20250918 | 20250918 |  | 20250918 |  |  |  | 20260303 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 20 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 21 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PLATE CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20251202 |  |  | 20251210 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 22 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 23 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 24 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250922 | 20250922 |  | 20250922 |  |  |  | 20260303 | 20250925 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 25 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250911 | 20250911 |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 26 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 27 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 28 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250923 | 20250923 |  | 20250923 |  |  |  | 20260303 | 20251126 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 29 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20250930 | 20250930 |  | 20250923 |  |  |  | 20260303 | 20260210 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 30 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BOILER BOOST FAN | 106~140CMM |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 31 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251013 | 20251013 |  | 20251013 |  |  |  | 20260303 | 20251210 |  |  |  | 2 | 박재정 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 32 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 33 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 2 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 34 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251031 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 35 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 36 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 37 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251013 | 20251013 |  | 20251013 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 38 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 39 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260401 | 20260119 |  |  | 20260120 | 2 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 40 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 41 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260303 | 20260119 |  |  | 20260120 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 42 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260303 | 20260108 |  |  | 20260110 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 43 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211013 | 44 | 한화오션 | H5513 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | 20260302 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 1 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 45MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 2 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 450M3/Hr*55M*105KW |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 3 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 41~45M3/MIN |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260303 | 20260128 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 4 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 110~132KW_NXP02615A |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20260323 | [6 empty] | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 5 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | VFD | 1.1~1.5KW_NXP00045 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260413 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 6 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 7 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 8 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 200A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 9 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 10 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 11 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260303 | 20260220 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 12 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 300A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 13 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250211 |  | 20250320 | 20250320 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 14 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 15 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1400A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 16 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 17 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 18 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 19 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20250211 |  | 20250324 | 20250324 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 20 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 21 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PLATE CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250211 |  | 20250328 | 20250328 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260225 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 22 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 23 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 24 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260303 | 20260203 |  |  |  | 2 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 25 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251124 | 20251124 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 26 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 2 | 박재정 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 27 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 28 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260303 | 20260128 |  |  | 20260131 | 0 | 박재정 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 29 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 30 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | BOILER BOOST FAN | 106~140CMM |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 1 | 박재정 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 31 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 32 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 33 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260303 | 20260123 |  |  |  | 6 | 박재정 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 34 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 35 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 36 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 37 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 38 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250211 |  | 20250416 | 20250416 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 39 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | LOCAL CONTROL BOX | TERMINAL BOX |  | 3 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 40 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 41 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 42 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250211 |  | 20250520 | 20250520 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 43 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250211014 | 44 | 한화오션 | H5514 | H5511/H5512/H5513/H5514 | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | OWNER BENEFIT | 1 | 20250211 |  | 20260210 | 20260210 | 20260310 | [6 empty] | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 박재정 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 1 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  | 20251120 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 2 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 3 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 4 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  | 20251120 | 1 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 6 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 7 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 13 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 14 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 15 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20250922 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 16 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 17 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 18 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250213 |  | 20250821 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251023 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  | 20251120 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 21 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213009 | 23 | 한화오션 | H5519 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251111 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 1 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 2 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 3 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 4 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260501 | 20251224 |  |  | 20251231 | 1 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 6 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251211 | 20251211 |  | 20251210 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 7 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251211 | 20251211 |  | 20251210 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 13 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260501 | 20251224 |  |  | 20251231 | 3 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 14 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 15 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 16 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 17 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 18 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260501 | 20251224 |  |  | 20251231 | 0 | 민영조 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 21 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213010 | 23 | 한화오션 | H5520 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250213 |  | 20250827 | 20250827 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  |  | 20260501 | 20260106 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 1 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 2 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 3 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250523 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 4 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | 20250422 | 20250422 |  | 20250422 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 5 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 6 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 5 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 |  |  |  | 20250929 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 7 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | 20250414 | 20250414 |  | 20250414 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213018 | 8 | 한화오션 | H2575 | H2574/H2575 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250213 |  | 20250411 | 20250411 | STOCK | STOCK |  | 20250929 |  |  |  | 20260601 | 20251014 |  |  | 20251020 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 1 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250613 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 2 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 3 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 4 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 5 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 6 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250710 |  |  |  | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 7 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250915 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250213020 | 8 | 한화오션 | H2586 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250213 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260721 | 20250925 |  |  | 20250930 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217017 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8256 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217017 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8256 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217017 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8256 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217017 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8256 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217017 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8256 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217018 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8255 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217018 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8255 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217018 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8255 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217018 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8255 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217018 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8255 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217019 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8254 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217019 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8254 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217019 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8254 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217019 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8254 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250217019 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8254 | HSHI8254/HSHI8255/HSHI8257/HSHI8256 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250217 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250221002 | 1 | 삼성중공업 | SN2717 |  | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20250221 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250221002 | 2 | 삼성중공업 | SN2717 |  | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 4 | 20250221 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250221002 | 3 | 삼성중공업 | SN2717 |  | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250221 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250221002 | 4 | 삼성중공업 | SN2717 |  | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20250221 |  | 20250320 | 20250320 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250224031 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 8 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 13 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 1 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 39 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 19 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 20 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 39 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250224031 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | P180, 대형시험선 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 19 | 20250224 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227003 | 1 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227003 | 2 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227003 | 3 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LEAKAGE SENSOR | 3 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227003 | 4 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 누수 감지 SENSOR BOSS | 5 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250711 | 20250711 |  | 20250702 |  |  |  | 20260101 | 20250711 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처
본물량 | H20250227003 | 5 | (주)강남 | 223007, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260101 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227004 | 1 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227004 | 2 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227004 | 3 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LEAKAGE SENSOR | 3 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227004 | 4 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 누수 감지 SENSOR BOSS | 5 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | 20250711 | 20250711 |  | 20250702 |  |  |  | 20260202 | 20250711 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처
본물량 | H20250227004 | 5 | (주)강남 | 223006, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250227 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20250930 |  |  |  | 20260202 | 20260121 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227005 | 1 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227005 | 2 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227005 | 3 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LEAKAGE SENSOR | 3 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227005 | 4 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 누수 감지 SENSOR BOSS | 5 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | 20250711 | 20250711 |  | 20250702 |  |  |  | 20260101 | 20250711 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처
본물량 | H20250227005 | 5 | (주)강남 | 223005, 해경200톤 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227006 | 1 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | STOCK | STOCK |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227006 | 2 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | 20250728 | 20250728 |  | 20250728 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227006 | 3 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LEAKAGE SENSOR | 3 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | 20250827 | 20250827 |  | 20250827 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227006 | 4 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 누수 감지 SENSOR BOSS | 5 | 20250227 |  | 20250612 | 20250627 | 20250711 | 20250711 |  | 20250702 |  |  |  | 20260101 | 20250711 |  |  |  | 5 | 박준영 | 타처
본물량 | H20250227006 | 5 | (주)강남 | 223004, 해경200톤 | 223004, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250227 |  | 20250627 | 20250627 | STOCK | STOCK |  | 20250827 |  |  |  | 20260101 | 20251209 |  |  | 20251215 | 0 | 박준영 | 완료
본물량 | H20250227007 | 1 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260328 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 2 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260328 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 3 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250902 |  |  |  | 20260328 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 4 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250908 |  |  |  | 20260328 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 5 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | 20250530 | 20250530 |  | 20250530 |  |  |  | 20260328 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 6 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20250905 |  |  |  | 20260328 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 7 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | STOCK | STOCK |  | 20251027 |  |  |  | 20260328 | 20251029 |  |  | 20251031 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250227007 | 8 | 한화오션 | H2593 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250227 |  | 20250527 | 20250527 | 20250812 | 20250812 |  | 20250812 |  |  |  | 20260328 | 20251127 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250304043 | 2 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20251030 | 20251030 |  | 20251030 |  |  |  | 20261226 |  |  |  |  | 0 | 정수용 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 4 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | BY-PASS DAMPER |  | 6 | 20250304 |  | 20250407 | 20250407 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 6 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 5 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250829 | 20250829 |  | 20250819 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 6 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 7 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 8 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250819 | 20250819 |  | 20250819 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 9 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250722 | 20250722 |  | 20250718 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 10 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250725 | 20250725 |  | 20250725 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 11 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 2 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 12 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250611 | 20250611 |  | 20250611 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 13 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250730 | 20250730 |  | 20250801 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 14 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 2 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | STOCK | STOCK |  | 20250826 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 2 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 15 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | STOCK | STOCK |  | 20250704 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304043 | 16 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | NY031 | NY031/NY030 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250304 |  | 20250408 | 20250408 | 20250731 | 20250731 |  | 20250801 |  |  |  | 20261226 | 20250826 |  |  |  | 1 | 정수용 | 타처 |  | JAPAN
본물량 | H20250304063 | 1 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261112 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 2 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY | 선행 | 2 | 20250304 |  | 20250722 | 20250722 | 20260518 | [6 empty] | 20260607 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 3 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*55M*180KW | RINA 선급비용 확인 중 | 2 | 20250304 |  | 20250826 | 20260211 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 4 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A | RINA 선급 | 2 | 20250304 |  | 20250909 | 20250909 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 5 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A | PTFE 적용 X | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 6 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 7 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 8 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 100A-ALBC |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 9 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 300A-ALBC |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 10 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 11 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260816 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 12 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 13 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 14 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 15 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 16 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 17 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 18 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260807 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 19 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 20 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 21 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 22 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 23 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 24 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 25 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 26 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 27 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 28 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 29 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 30 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 31 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 32 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 33 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 34 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304063 | 35 | 삼성중공업 | SN2721 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260814 | [6 empty] | 20260827 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 1 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 2 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY | 선행 | 2 | 20250304 |  | 20250722 | 20250722 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 3 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*55M*180KW |  | 2 | 20250304 |  | 20250826 | 20250826 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 4 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20250304 |  | 20250909 | 20250909 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 5 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A | PTFE 적용 X | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 6 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 7 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 8 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 100A-ALBC |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 9 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 300A-ALBC |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 10 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 11 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260516 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 12 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 13 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 14 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 15 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 16 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 17 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 18 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260508 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 19 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 20 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 21 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 22 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 23 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 24 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 25 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 26 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 27 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 28 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 29 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 30 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 31 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 32 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 33 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 34 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304064 | 35 | 삼성중공업 | SN2720 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260515 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 1 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 3 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*55M*180KW |  | 2 | 20250304 |  | 20250826 | 20250826 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 4 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20250304 |  | 20250909 | 20250909 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 5 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A | PTFE 적용 X | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 6 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 7 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 8 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 100A-ALBC |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 9 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 300A-ALBC |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 10 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 11 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 12 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 13 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 14 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 15 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 16 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 17 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 18 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260226 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 19 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 20 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 21 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 22 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 23 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 24 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 25 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 26 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 27 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 28 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 29 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 30 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 31 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 32 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20260305 | [6 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 33 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 34 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304065 | 35 | 삼성중공업 | SN2719 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20260223 | 20260223 | [5 empty] | 20260312 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 1 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260304 | 20260303 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 3 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 700M3/Hr*55M*180KW |  | 2 | 20250304 |  | 20250826 | 20250826 | 20251215 | 20251215 |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 4 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | VFD | 160~200KW_NXP03855A |  | 2 | 20250304 |  | 20250909 | 20250909 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 5 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 6 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 7 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 100A-ALBC |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 8 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 300A-ALBC |  | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 9 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.300_JIS10K300A | PTFE 적용 X | 1 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 10 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 11 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20250304 |  | 20250916 | 20250916 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 12 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 31~35M3/MIN |  | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 13 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 14 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS M/E(1400A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 15 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 16 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS A/E(450A) | 3 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 3 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 17 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | INTAKE BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 18 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | DAMPER | DAMPER | BYPASS BOILER(350A) | 1 | 20250304 |  | 20250924 | 20250924 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 19 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 20 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251205 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 21 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 22 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 6 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 23 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20251205 | 20251205 |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 24 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 25 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 20 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 26 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 60 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 27 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251013 | 20251013 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 28 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 29 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250304 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 30 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 31 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 32 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT |  | 1 | 20250304 |  | 20251017 | 20251017 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 33 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 34 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 1 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250304066 | 35 | 삼성중공업 | SN2718 | SN2721/SN2719/SN2720/SN2718 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250304 |  | 20251023 | 20251023 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260129 | 20260223 |  |  |  | 2 | 김화랑 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250305003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX |  | 15 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS |  | 6 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 8 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S592 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX |  | 15 | 20250305 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX |  | 15 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 2 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS |  | 6 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 3 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 4 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 8 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250305004 | 6 | HD현대미포 주식회사 | S593 | S592/S593 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX |  | 15 | 20250305 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260305 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318032 | 58 | (주)에이치제이중공업 | SN00289 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.5 GASKET 추가 | 1 | 20250318 |  | 20251120 | 20251120 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318033 | 58 | (주)에이치제이중공업 | SN00288 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.5 GASKET 추가 | 1 | 20250318 |  | 20251120 | 20251120 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260202 | 20251217 |  |  | 20251231 | 6 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 4 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250909 | 20250909 |  | 20250909 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250908 | 20250908 |  | 20250908 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 2 | 손상우 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | STOCK | STOCK |  | 20250909 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250829 | 20250829 |  | 20250829 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250318 |  | 20250522 | 20250522 | 20250926 | 20250926 |  | 20250926 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250318034 | 58 | (주)에이치제이중공업 | SN00287 | SN00286/SN00287/SN00288/SN00289 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | REV.5 GASKET 추가 | 1 | 20250318 |  | 20251120 | 20251120 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  |  | 20260202 | 20251212 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250319034 | 1 | Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co.,Ltd | 0211001 | 0211001/0211002/0211003/0211004/0211005/0211006/0211007/0211008 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250411 | [10 empty] | 20261126 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20250319034 | 2 | Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co.,Ltd | 0211001 | 0211001/0211002/0211003/0211004/0211005/0211006/0211007/0211008 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 2 | 20250411 | [10 empty] | 20261126 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | CHINA
본물량 | H20250331010 | 1 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20250331 |  | 20250528 | 20250530 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260105 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250331013 | 1 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250331 |  | 20250529 | 20250530 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260105 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250331016 | 1 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 15 | 20250331 |  | 20250702 | 20250702 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260105 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250331016 | 2 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250331 |  | 20250702 | 20250702 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260105 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250331016 | 3 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250331 |  | 20250702 | 20250702 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260105 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 18 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 65 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 19 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | SEAT FOR LEVEL TRANSMITTER | 17 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 20 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | MOUNTING BRACKET FOR LEVEL SWITCH | 27 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 21 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 2 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 24 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 33 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 25 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 6 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 26 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 9 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 27 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 31 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 28 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 16 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 29 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 9 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 30 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 31 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | NO.1~3 TK. LEVEL INDICATING PANEL | 3 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 32 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | NO.4 TK. LEVEL INDICATING PANEL | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 33 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | NO.5 TK. LEVEL INDICATING PANEL | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | AT M.C.C | 4 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 13 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 6 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 2 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 2 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 2 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET & BOLT | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 자재선진행/ 압력전송기용 설치대 | 14 | 20250403 |  | 20250425 | 20250428 | 20250516 | 20250516 |  | 20250516 |  |  |  | 20260727 | 20250519 |  |  |  | 14 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 46 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250403047 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | TLGS-3000 | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 1 | 20250403 | [10 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250409001 | 1 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 2 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-24U |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 3 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP500 / S7-1200 |  | 1 | 20250409 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 4 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250409 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 5 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250409 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 6 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-300 |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 7 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 8 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 100A(ON/OFF) |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260313 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 9 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 300A(ON/OFF) |  | 4 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260313 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 10 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 300A(THROTTLE) |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260313 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 11 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | EMERSON |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260313 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 12 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 13 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 14 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 15 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 16 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 17 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 18 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260319 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 19 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | 20260403 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 20 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 21 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 24 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | [7 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250409001 | 22 | SHIKOKU DOCKYARD | S1145 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20250409 |  | 20250714 | 20250714 | [7 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20250415026 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 | 20260119 |  |  |  | 27 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 | 20260116 |  |  |  | 15 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251106 | 20251106 |  | 20251106 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 | 20260116 |  |  |  | 4 | 손상우 | 혼용 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415026 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00291 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250926 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260423 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415027 | 58 | (주)에이치제이중공업 | SN00292 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | 대체사용 | 3 | 20250415 |  | 20260129 | 20260129 | [7 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 25 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 27 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 22 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 30 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 11 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 31 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 32 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 33 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 34 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 3 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 35 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 37 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 38 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 15 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 39 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 41 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HC301-S |  | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 42 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TERMINAL BOX(PROTECTION BOX) | PATB-TEMP-외주제작 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 43 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 5 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 44 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 | I.S BARRIER BOX | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 45 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 46 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PIPE | 10 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 47 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 16 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 48 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 4 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 49 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 2 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 50 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BITE CONNECTOR | 66 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 51 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | COPPER PACKING | 12 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 52 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 53 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 7 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 56 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20251002 | 20251002 |  | 20251002 |  |  |  | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250415028 | 57 | (주)에이치제이중공업 | SN00293 | SN00290/SN00291/SN00292/SN00293 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | BOARD FOR PRESSURE SWITCH/ TRANSMITTER | 1 | 20250415 |  | 20250926 | 20250929 | 20260529 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250418001 | 6 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250418 |  | 20250829 | 20250829 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 7 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260327 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 8 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260327 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 9 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260327 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 10 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260327 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 11 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 12 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 13 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 14 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260203 | 20260203 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 15 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 16 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 17 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260224 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 18 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260224 | [6 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 19 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260224 | [6 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 20 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 21 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260410 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250418001 | 22 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250418 |  | 20251224 | 20251224 | 20260224 | [6 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 6 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250424 |  | 20250829 | 20250829 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 7 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 8 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 9 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 10 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 11 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 12 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 13 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260515 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 14 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 15 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260414 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 16 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260414 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 17 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260414 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 18 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 19 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 20 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424011 | 21 | 삼성중공업 | SN2730 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260414 | [6 empty] | 20260529 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 6 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250424 |  | 20250829 | 20250829 | 20260601 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 7 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 8 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 9 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 10 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 11 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 12 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 13 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 14 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260609 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 15 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260609 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 16 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260609 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 17 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 18 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 19 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 20 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260609 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424013 | 21 | 삼성중공업 | SN2731 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260710 | [6 empty] | 20260724 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 6 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250424 |  | 20250829 | 20250829 | 20260820 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 7 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 8 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 9 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 10 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 11 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 12 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 13 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 14 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260817 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 15 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260817 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 16 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260817 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 17 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 18 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 19 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 20 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260817 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250424014 | 21 | 삼성중공업 | SN2732 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250424 |  | 20260207 | 20260207 | 20260917 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250425020 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | SN2669 | SN2668/SN2669 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20250425 | [10 empty] | 20261023 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250425021 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | SN2668 | SN2668/SN2669 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20250425 | [10 empty] | 20260807 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250428015 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 13 | 20250428 |  | 20250513 | 20250513 | 20261130 | [6 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250428015 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1199 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250428 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250428016 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 13 | 20250428 |  | 20250513 | 20250513 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260127 | 20260128 | 20260127 |  |  |  | 13 | 손상우 | 타처 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250428016 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | H1200 | H1198/H1199/H1200/H1201/H1202/H1203 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250428 |  | 20250513 | 20250513 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  | 20260127 | 20260128 | 20260127 |  |  |  | 1 | 손상우 | 타처 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250429012 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260129 | [6 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260129 | [6 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260129 | [6 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260129 | [6 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 | [10 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | SPARE PART | 2 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 2 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20261104 | [6 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY | OWNER BENEFIT SPARE | 2 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429012 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260309 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 |  | 20251217 | [8 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429015 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 |  | 20251217 | [8 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429016 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 |  | 20251217 | [8 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429017 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260529 | [6 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 |  | 20251217 | [8 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429018 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 10 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING BOARD | PAGB-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY |  | 11 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | DRAIN VALVE | PADV- 외주제작 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | HOSE류 |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 32 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC |  | 3 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PIPE WITH BITE CONNECT | PAPWBC |  | 18 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABLE L값 미정 | 1 | 20250429 |  | 20251217 | [8 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250429019 | 18 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250429 |  | 20251217 | 20251217 | 20260303 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250509039 | 1 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 12MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250509 |  | 20251127 | 20251127 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 2 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1200A |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 3 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1200A |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 4 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 3 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 5 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 3 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 6 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 500A-S.DUPLEX |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 7 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 8 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | THROTTLE V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 300A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 9 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH E/HYD. ACTUATOR | 125A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 10 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH ELEC. ACTUATOR | 5K100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250509 |  | 20250828 | 20250828 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 11 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*55M*90KW |  | 2 | 20250509 |  | 20251117 | 20251117 | 20260602 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 12 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 20~25M3/MIN |  | 1 | 20250509 |  | 20251127 | 20251127 | 20260516 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 13 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | PUMP MOTOR | 1 | 20250509 |  | 20251117 | 20251117 | 20260602 | [6 empty] | 20260616 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 14 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | VFD | 75~90KW_NXP01685A |  | 2 | 20250509 |  | 20251127 | 20251127 | 20260516 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250509039 | 15 | JMU(Japan Marine United Corporation) | JMU S5320 |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.350_JIS10K350A |  | 1 | 20250509 |  | 20251127 | 20251127 | 20260516 | [6 empty] | 20260804 |  |  |  |  | 0 | 김화랑 |  | 해외조선소 | JAPAN
본물량 | H20250513022 | 2 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | I.S BARRIER BOX | I.S BARRIER BOX |  | 1 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250513022 | 3 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250513022 | 4 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250513022 | 5 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | GASKET | GASKET |  | 8 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | 20260320 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250513022 | 6 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | 20260320 | [6 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250513022 | 7 | 삼성중공업 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 | SPARE PART | 1 | 20250513 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | Korea
본물량 | H20250515001 | 1 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | I.S BARRIER BOX |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515001 | 2 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515001 | 3 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515001 | 4 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515001 | 5 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515001 | 6 | HD한국조선해양 | J005 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250515 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 1 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | I.S BARRIER BOX |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 2 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 3 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 4 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 4 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 5 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250515003 | 6 | HD한국조선해양 | J006 | S598/J005/J006/J007 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250515 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | N/A
본물량 | H20250516020 | 1 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 24 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 2 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 7 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 3 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20260227 | 20260227 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 4 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 3 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 5 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 6 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 4 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 7 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 8 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 9 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260119 | 20251211 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 11 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 12 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 4 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 13 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20260106 | 20260106 |  | 20260106 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 14 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 7 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 15 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250516020 | 16 | 주식회사 케이조선 | 1825 | 1822/1823/1824/1825 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP | PPT-100B 용 | 1 | 20250516 |  | 20250925 | 20250925 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  |  | 20260119 | 20260114 |  |  | 20260115 | 0 | 조수호 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 16 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 8 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 14 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 3 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520029 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 16 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 8 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 3 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 14 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 3 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5253-MBT301 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520030 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250520033 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260224 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260224 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260224 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260310 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260224 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520033 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2059 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260322 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260322 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260322 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260322 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260322 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260407 | [6 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520034 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2060 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260614 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520035 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2061 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260808 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260603 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260619 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520036 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2062 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260812 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260812 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260812 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260812 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260812 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260828 | [6 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520037 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2063 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20260916 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 1 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 2 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 3 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 4 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 5 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 6 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 7 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 8 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260916 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 9 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 10 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260916 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 11 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (OP/CL) |  | 8 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260916 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 12 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-300A (THROTTLE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260916 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 13 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20260916 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 14 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 15 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 16 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 17 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 18 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 19 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | 20261002 | [6 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 20 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 21 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20250520 | [10 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 22 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 23 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 44 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250520038 | 24 | Zhoushan Changhong International Shipyard CO.,LTD | CHB2064 | CHB2059/CHB2060/CHB2061/CHB2062/CHB2063/CHB2064/CHB2065/CHB2066/CHB2067/CHB2068 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250520 |  | 20251030 | 20251030 | [7 empty] | 20261029 |  |  |  |  | 0 | 김정길 |  |  | CHINA
본물량 | H20250529003 | 1 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250529 | [10 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250529003 | 2 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250529 | [10 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250529003 | 3 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250529 | [10 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250529003 | 4 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250529 | [10 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250529003 | 5 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250529 | [10 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250529003 | 6 | 한화오션 | H2379 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250529 |  |  |  | 20260825 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 1 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250530 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 2 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250530 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 3 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250530 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 4 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250530 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 5 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250530 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250530001 | 6 | 한화오션 | H2378 | H2378/H2379 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250530 |  | 20251016 | 20251016 | 20260505 | [6 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손성민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250602010 | 1 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20250602 |  | 20250717 | 20250717 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 2 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20250602 |  | 20250717 | 20250717 | STOCK | STOCK |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 3 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 4 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 5 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 6 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 1 | 20250602 |  | 20250715 | 20250923 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 7 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (OP/CL) |  | 4 | 20250602 |  | 20250715 | 20250923 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 8 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250602 |  | 20250715 | 20250923 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 9 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250602 |  | 20250715 | 20250715 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 10 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 11 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 12 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 13 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 14 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 15 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 16 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 17 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 18 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 19 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20251219 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 20 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 21 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20251208 | 20251211 | 20251211 |  | 20251211 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 22 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 23 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 |  |  |  | 20251127 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 24 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 |  |  |  | 20251208 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 25 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20250602 |  | 20260112 | 20260112 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602010 | 26 | NYK Trading Corp. | NY001 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20250602 |  | 20260112 | 20260112 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  | 20260108 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 1 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 2 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 3 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 4 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 5 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 9 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250602 |  | 20250721 | 20250721 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 10 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 11 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 12 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250602 |  | 20250926 | 20250926 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 13 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 14 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 15 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 16 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 17 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 18 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 19 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 20 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 21 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20251208 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 22 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 23 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 |  |  |  | 20260109 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 24 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20250602 |  | 20250923 | 20250923 |  |  |  | 20260224 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 25 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 1 | 20250602 |  | 20250924 | 20250924 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 26 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (OP/CL) |  | 4 | 20250602 |  | 20250924 | 20250924 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 27 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20250602 |  | 20250924 | 20250924 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 28 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/5M | 2 | 20250602 |  | 20251201 | 20251201 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250602011 | 29 | NYK Trading Corp. | NY002 | NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/5M | 1 | 20250602 |  | 20251201 | 20251201 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  | 20260227 | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250605017 | 1 | CSSC HUANGPU WENCHONG SHIPBUILDING | H2592 | H2592/H2593 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20260716 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 해외조선소 | CHINA
본물량 | H20250605018 | 1 | CSSC HUANGPU WENCHONG SHIPBUILDING | H2593 | H2592/H2593 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20260924 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 해외조선소 | CHINA
본물량 | H20250609024 | 1 | 삼성중공업 | SN2725 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609024 | 2 | 삼성중공업 | SN2725 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609024 | 3 | 삼성중공업 | SN2725 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609024 | 4 | 삼성중공업 | SN2725 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609024 | 5 | 삼성중공업 | SN2725 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20260930 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609036 | 1 | 삼성중공업 | SN2726 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261021 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609036 | 2 | 삼성중공업 | SN2726 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261021 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609036 | 3 | 삼성중공업 | SN2726 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261021 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609036 | 4 | 삼성중공업 | SN2726 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261021 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609036 | 5 | 삼성중공업 | SN2726 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261021 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609037 | 1 | 삼성중공업 | SN2727 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609037 | 2 | 삼성중공업 | SN2727 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609037 | 3 | 삼성중공업 | SN2727 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609037 | 4 | 삼성중공업 | SN2727 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609037 | 5 | 삼성중공업 | SN2727 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261202 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609038 | 1 | 삼성중공업 | SN2728 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609038 | 2 | 삼성중공업 | SN2728 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609038 | 3 | 삼성중공업 | SN2728 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609038 | 4 | 삼성중공업 | SN2728 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609038 | 5 | 삼성중공업 | SN2728 | SN2725/SN2726/SN2727/SN2728/SN2750/SN2751 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250609 | [10 empty] | 20261221 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250609112 | 2 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 3 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260415 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 7 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 8 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 9 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 10 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 11 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 12 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 13 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 14 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609112 | 15 | 대한조선(주) | HN5113 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260410 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 2 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 14 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 3 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 7 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 14 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 8 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 9 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 10 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 11 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 12 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 13 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 14 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART | OWNER BENEFIT SPARE | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250609113 | 15 | 대한조선(주) | HN5115 | HN5113/HN5115 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250609 |  | 20260107 | 20260107 | 20260512 | [6 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250610031 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1222 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 12 | 20250610 |  | 20260202 | 20260226 | 20260902 | [6 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610031 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1222 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | AU-2030A | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | 20260902 | [6 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610031 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1222 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | 20260902 | [6 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610031 | 4 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1222 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610031 | 5 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1222 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 | 선행품 | 1 | 20250610 |  | 20260226 | 20260226 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610032 | 1 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1221 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 12 | 20250610 |  | 20260202 | 20260226 | 20260621 | [6 empty] | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610032 | 2 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1221 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY | AU-2030A | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | 20260701 | [6 empty] | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610032 | 3 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1221 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY BOARD | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | 20260701 | [6 empty] | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610032 | 4 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1221 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250610 |  | 20260202 | 20260202 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250610032 | 5 | CSBC CORPORATION,TAIWAN | CSBC-H1221 | CSBC-H1219/CSBC-H1220/CSBC-H1221/CSBC-H1222 | TLGS | BHLAS | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 | 선행품 | 1 | 20250610 |  | 20260226 | 20260226 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260721 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 | 해외선주 | TAIWAN
본물량 | H20250611001 | 1 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 2 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 3 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 4 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 6 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 7 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 13 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 14 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 15 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 16 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 17 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 18 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 21 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611001 | 23 | 한화오션 | H5516 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250611 |  | 20251210 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260602 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 1 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 2 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 3 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 4 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260116 | 20260116 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 6 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 7 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 13 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 14 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 15 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 16 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 17 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 18 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 21 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611003 | 23 | 한화오션 | H5515 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250611 |  | 20260107 | 20260107 | 20260223 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 34 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS | 선행입고요청(20251001) | 5 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 35 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 36 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 7 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 37 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT | 압력형 수위 전송기용 설치 받침대 | 7 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 38 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION PIECE | PPP-45-150 |  | 10 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260123 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 39 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 26 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 40 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 3 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 41 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 3 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 42 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 5 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 43 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제1 살수누수감지상자 | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 44 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 45 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 | 제2 살수누수감지상자 | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 46 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 47 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 26 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 48 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 10 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 49 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 연결상자 설치대 | 5 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 50 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 24 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 51 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX(PR-30-1N용) | PR-30-1N SEAT FOR JUNCTION BOX | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 5 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 52 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | 부위형 수위 스위치용 설치 받침대 | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260109 | 20260109 |  | 20260112 |  |  |  | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 53 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 54 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 55 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART | 예비품 | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 56 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 예비품/ 0.3BAR/10M | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 57 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 | 예비품 | 1 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 58 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | 예비품 | 2 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 59 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 | 예비품 | 2 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250611036 | 60 | (주)에이치제이중공업 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | S230 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S231 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S232 PKX-B BATCH-II 해군고속정/S233 PKX-B BATCH-II 해군고속정 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 | 예비품 | 2 | 20250611 |  | 20251127 | 20251204 | 20260403 | [6 empty] | 20261210 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 12 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | GTX MODEL |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613001 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 12 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | GTX MODEL |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613002 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 12 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | GTX MODEL |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 16 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | MBT5116 |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613003 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250613 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 1 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 2 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 3 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 4 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 6 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 7 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 13 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 14 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 15 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 16 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 17 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 18 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 21 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250613050 | 23 | 한화오션 | H5521 | H5519/H5520/H5521/H5522/H5523/H5524/H5525/H5526/H5527 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250613 |  | 20250827 | 20250827 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20250619 |  | 20260106 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | MASTER PANEL | PAMP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260106 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250619 |  | 20260106 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | MASTER CONTROL BOARD | PAMB-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260106 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260106 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260224 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | FILTER | 14 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | FINE FILTER | 14 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | GUID PLATE FOR REPEAT PANEL | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | 20260219 | 20260219 |  | 20260225 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619011 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | SPARE PART | SPARE PART | TEST BAR 추가 | 1 | 20250619 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | MASTER PANEL | PAMP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | MASTER CONTROL BOARD | PAMB-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | FILTER | 14 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | FINE FILTER | 14 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY | GUID PLATE FOR REPEAT PANEL | 1 | 20250619 |  | 20260120 | 20260120 | 20260219 | 20260219 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250619012 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | TLGS | WIAS | SPARE PART | SPARE PART | TEST BAR 추가 | 1 | 20250619 |  | 20260223 | 20260223 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 1 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251113 |  |  |  | 20260703 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 2 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 3 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 4 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 5 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260703 | 20251117 |  |  | 20251120 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 6 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 7 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251117 |  |  |  | 20260703 | 20251117 |  |  | 20251120 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624014 | 8 | 한화오션 | H2587 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260703 | 20251219 |  |  | 20251220 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 1 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 2 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 3 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 4 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 5 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260501 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 6 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251001 |  |  |  | 20260501 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 7 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260501 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624015 | 8 | 한화오션 | H2594 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20250919 | 20250919 |  | 20250919 |  |  |  | 20260501 | 20260109 |  |  | 20260110 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 1 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 2 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 3 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 4 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 5 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20251016 | 20251016 |  | 20251016 |  |  |  | 20260703 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 6 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251016 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 7 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260703 | 20251121 |  |  | 20251130 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624016 | 8 | 한화오션 | H2595 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250624 |  | 20250912 | 20250917 | 20260227 | 20260227 |  | 20251014 |  |  |  | 20260703 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | 20260227 | 20260227 |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260210 |  |  |  | 6 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260302 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260121 |  |  |  | 20260302 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  |  | 20260302 | 20260210 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624017 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251023 | 20251114 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624018 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251125 | 20251224 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 15 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260216 | 20260211 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260216 | 20260211 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 15 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260216 | 20260211 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260216 | 20260211 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624019 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250624 |  | 20251212 | 20251222 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260216 | 20260211 |  |  |  | 6 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260227 | 20260227 |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260206 | 20260206 |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624020 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250624 |  | 20251222 | 20251222 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260401 | 20260211 |  |  |  | 6 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624021 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250624 |  | 20260128 | 20260206 | 20260303 | 20260303 |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624022 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250624 |  | 20260206 | 20260206 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624023 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251224 | 20251224 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250624025 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250624 |  | 20251114 | 20251114 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625003 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625004 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 8 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625005 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 8 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625006 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | TLGS-EPT | PNEU. INDICATOR | PNEU. INDICATOR ASSY |  | 15 | 20250625 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250625047 | 1 | NEW TIMES SHIPYARD | 0216003 | 0216001/0216002/0216003/0216004/0216005/0216006/0216007/0216008/0216009/0216010 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1250-26U |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20261225 |  |  |  |  | 0 | 임승주
본물량 | H20250625048 | 1 | NEW TIMES SHIPYARD | 0216002 | 0216001/0216002/0216003/0216004/0216005/0216006/0216007/0216008/0216009/0216010 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1250-26U |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20261030 |  |  |  |  | 0 | 임승주
본물량 | H20250625049 | 1 | NEW TIMES SHIPYARD | 0216001 | 0216001/0216002/0216003/0216004/0216005/0216006/0216007/0216008/0216009/0216010 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1250-26U |  | 1 | 20250625 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 임승주
본물량 | H20250701015 | 6 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 | 현장 |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 7 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 8 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 9 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260326 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 10 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260326 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 11 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 12 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 13 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260208 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 14 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260208 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 15 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260208 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 16 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 2 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 17 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 18 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250701 |  | 20251224 | 20251224 | 20260208 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 19 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 700A |  | 2 | 20250701 |  | 20260105 | 20260105 | 20260325 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250701015 | 20 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | SH019 |  | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 800A |  | 4 | 20250701 |  | 20260105 | 20260105 | 20260325 | [6 empty] | 20260409 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | JAPAN
본물량 | H20250703002 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 9 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 16 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 8 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703002 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8242 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 16 | 20250703 | [10 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 9 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 16 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | ALARM PANEL ASSY |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 8 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250703003 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8243 | HSHI8242/HSHI8243 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 16 | 20250703 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250707037 | 6 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250707 |  | 20250829 | 20250829 | 20261001 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 7 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 8 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261002 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 9 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 2 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261002 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 10 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 2 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261002 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 11 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 12 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 3 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 13 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for reactor | 3 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 14 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 15 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 16 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 17 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 18 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261002 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 19 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 20 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261017 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250707037 | 21 | 삼성중공업 | SN2742 | SN2730/SN2731/SN2732/SN2742/SN2743 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250707 |  | 20260207 | 20260207 | 20261102 | [6 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | Korea
본물량 | H20250709002 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250709 |  | 20251201 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 300M3/Hr*60M*87KW |  | 3 | 20250709 |  | 20251201 | 20251201 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260323 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260415 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260318 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260318 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260318 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260318 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 16 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 150A-SUS316L |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260317 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 17 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 18 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 19 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 20 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 21 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 22 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 23 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 24 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 25 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 26 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 27 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 28 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 29 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 30 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 31 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260302 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 32 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 33 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 34 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709002 | 35 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250709 |  | 20251201 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 300M3/Hr*60M*87KW |  | 3 | 20250709 |  | 20251201 | 20251201 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260420 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260420 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260420 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260420 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260420 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260415 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260401 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260325 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 16 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 150A-SUS316L |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260327 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 17 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 18 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 19 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 20 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 21 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 22 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 23 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 24 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 25 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 26 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 27 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 28 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 29 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 30 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 31 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260302 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 32 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 33 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260330 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 34 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709009 | 35 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250709 |  | 20251201 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 300M3/Hr*60M*87KW |  | 3 | 20250709 |  | 20251201 | 20251201 | 20260515 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260615 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260615 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 16 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 150A-SUS316L |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 17 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 18 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 19 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 20 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 21 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 22 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 23 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 24 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 25 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 26 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 27 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 28 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 29 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 30 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 31 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260701 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 32 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 33 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260717 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 34 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709021 | 35 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250709 |  | 20251201 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 300M3/Hr*60M*87KW |  | 3 | 20250709 |  | 20251201 | 20251201 | 20260815 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 16 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 150A-SUS316L |  | 3 | 20250709 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 17 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 18 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 19 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 20 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 21 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 22 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 23 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 24 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 25 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 26 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 27 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 28 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 29 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 30 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260803 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 31 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260803 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 32 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 33 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 34 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709022 | 35 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250709 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709028 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | ES | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | PR-30S-1N 용 | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 5 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20250709 |  | 20260128 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709029 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | ES | FLANGE WITH BITE CONNECT | PAFWBC | PR-30S-1N 용 | 1 | 20250709 |  | 20260203 | 20260203 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709032 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | 20260212 | 20260212 |  | 20260212 |  |  |  | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250709033 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250709 |  | 20260107 | 20260107 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 23 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 17 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 4 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 6 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 1 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 9 | 20250710 |  | 20251223 | 20260105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710024 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8440 | H8440/H8441 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 1 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  |  | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 23 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260408 | [6 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 17 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 4 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 13 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 6 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 14 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | LS-TM-Exd | 1 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 15 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 16 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 9 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250710025 | 17 | HD현대미포 주식회사 | H8441 | H8440/H8441 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 1 | 20250710 |  | 20260105 | 20260105 | STOCK | STOCK |  | 20260213 |  |  |  | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 1 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Instrument | PPIT | Pressure Indicating Transmitter | 21 | 20250714 |  | 20251031 | 20251103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260731 | 20260131 |  |  | 20260131 | 21 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 2 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Gas Compressor | GVCNL-250LG-1W(2C) (6,000Nm3/h) |  | 1 | 20250714 |  | 20250801 | 20250801 | 20260309 | [6 empty] | 20260731 | 20250930 |  |  | 20250930 | 1 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 3 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Pilot Skid | PPSK-15 |  | 1 | 20250714 |  |  |  | 20260127 | 20260127 | [5 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 4 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Instrument | PPG | Pressure Gauge | 3 | 20250714 |  | 20251031 | 20251103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 5 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Instrument | PDPT | Diff. Pressure Transmitter | 3 | 20250714 |  | 20251031 | 20251103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 6 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Instrument | PTIT | Temp. Transmitter | 5 | 20250714 |  | 20251031 | 20251103 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 7 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | UPS | PUPS-15 |  | 1 | 20250714 |  | 20251110 | 20251110 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 8 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Valve | PAV | BAV/PCV/PRV/CHV/Frame Arrester등 410set | 1 | 20250714 |  | 20251112 | 20251112 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 9 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Construction | PCSTR |  | 1 | 20250714 |  | 20251124 | 20251124 | 20260731 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 10 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Installation (Electric part) | PIST-E |  | 1 | 20250714 |  | 20251209 | 20251209 | 20260731 | [6 empty] | 20260731 | 20251231 |  |  | 20251231 | 1 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 11 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | NG Buffer Tank | PBT-5M3 |  | 1 | 20250714 |  | 20251223 | 20251223 | 20260309 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 12 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Heat Tracing | PHT-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260121 | 20260121 | 20260313 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 13 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Grounding Terminal Box) | PGTB-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 14 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Junction box) | PJB-FSS |  | 4 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 15 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Junction box Ex) | PJBEX-FSS |  | 2 | 20250714 |  | 20260121 | 20260121 | 20260309 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 16 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (LN2 Filling) | PLN2FP-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 17 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Local Control) | PLCP-FSS |  | 2 | 20250714 |  | 20260126 | 20260126 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 18 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Main Control) | PCP-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260227 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 19 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Motor Starter) | PMSP-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 20 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Panel (Remote I/O) | PRIOP-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 21 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | SC Calculation | PSCC-FSS |  | 1 | 20250714 |  | 20260202 | 20260202 | 20260227 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 22 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | UPS | PUPS-20 | for Ventilation Fan | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 23 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Desktop PC | HP Elite SFF800 G9R |  | 2 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 24 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Monitor | 40" (Wall mount) |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 25 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Monitor | 25" (HP Series 5 Pro 524pn WUXGA) |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714012 | 26 | 한화엔진 주식회사 | 한화엔진 중속DF엔진 가스공급설비(LNG) 공사 |  | FSS | FSS-LNG | Runtime License | For Beijer (3,000 Tags) |  | 1 | 20250714 |  | 20260224 | 20260224 | 20260323 | [6 empty] | 20260731 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714044 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714045 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261106 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714046 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3594 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250714047 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3595 | H3594/H3595 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250714 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717007 | 1 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250717 |  | 20251029 | 20251030 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717007 | 2 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | SD-100B-24 | 1 | 20250717 |  | 20251029 | 20251030 | 20251113 | 20251113 |  | 20251113 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717007 | 4 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | ALPHA-MCU/ SET | 1 | 20250717 |  | 20251030 | 20251030 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717007 | 5 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | PA-CON 추가 REV.1 | 1 | 20250717 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  |  | 20260302 | 20260211 |  |  |  | 1 | 박준영 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 1 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 40 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 40 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 2 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 40 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 40 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 3 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 19 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 19 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 4 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 19 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 19 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 5 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 20 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 20 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 6 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 7 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 21 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 21 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 8 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250717 |  | 20251204 | 20251204 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 9 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 1 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 10 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | I.S BARRIER | BARRIER류 |  | 11 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 11 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 11 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250717 |  | 20251107 | 20251113 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 12 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | INCLINOMETER | 1 | 20250717 |  | 20251113 | 20251113 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 13 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250717 |  | 20251113 | 20251113 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 15 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250717 |  | 20251113 | 20251113 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250717008 | 16 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-01 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250717 |  | 20251113 | 20251202 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260301 | 20260211 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260304 | 20260113 |  |  | 20260115 | 1 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 100 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 104 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251111 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 105 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 106 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251121 | 20251121 |  | 20251103 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 107 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 108 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 110 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 111 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 112 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 113 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 114 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 115 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 116 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 117 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 118 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 119 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 120 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 121 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 122 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 123 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 124 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 125 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 126 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20251128 | 20251128 |  | 20251128 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 127 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 128 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20251024 | 20251024 |  | 20251024 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 129 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | STOCK | STOCK |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 130 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 131 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 132 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 133 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 134 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 135 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 136 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 137 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 138 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 139 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 140 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 141 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 142 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 143 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 144 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P2 용(10K200A) | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 145 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260303 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 146 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251110 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 147 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251110 | 20251110 |  | 20251110 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 148 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1 용(10K200A) | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260304 | 20260130 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 149 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 150 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 151 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260304 | 20260113 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 152 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 153 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 154 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 155 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721015 | 156 | 한화엔진 주식회사 | SN2710 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20251031 | 20251031 |  | 20251031 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 2 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251114 | 20251114 |  | 20251114 |  |  |  | 20260305 | 20260203 |  |  | 20260115 | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251103 | 20251103 |  | 20251103 |  |  |  | 20260305 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 50 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20260108 | 20260108 |  | 20260106 |  |  |  | 20260305 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 68 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260305 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 69 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251209 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 70 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 71 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 72 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 4 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 73 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 2 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 76 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 77 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  |  | 1 | 김상철 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 78 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260305 | 20260127 |  |  | 20260131 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 80 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 81 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | STOCK | STOCK |  | 20251203 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 82 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 83 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1 용(10K200A) | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251020 | 20251020 |  | 20251020 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 84 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 85 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 87 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 88 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 89 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 90 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 91 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250725 | 20250725 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 92 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | STOCK | STOCK |  | 20251015 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 93 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251121 | 20251121 |  | 20251002 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 95 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 97 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 98 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251014 | 20251014 |  | 20251014 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 99 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251015 | 20251015 |  | 20251015 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 100 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251020 | 20251020 |  | 20251203 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 101 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | 20251001 | 20251001 |  | 20251001 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 103 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | 20251028 | 20251028 |  | 20251028 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 104 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20250721 |  | 20250722 | 20250722 | STOCK | STOCK |  | 20251020 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 105 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 106 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 107 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  |  | 1 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 | 20260107 |  |  | 20260115 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 108 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 109 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 110 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 111 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20250721 |  | 20250723 | 20250723 | STOCK | STOCK |  | 20251014 |  |  |  | 20260305 | 20251212 |  |  | 20251215 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 112 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  |  | 2 | 20250721 |  | 20250728 | 20250728 | 20250930 | 20250930 |  | 20250930 |  |  |  | 20260305 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250721016 | 113 | 한화엔진 주식회사 | SN2709 | SN2709/SN2710 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P2 용(10K200A) | 1 | 20250721 |  | 20250805 | 20250805 | 20251029 | 20251029 |  | 20251020 |  |  |  | 20260202 | 20251222 |  |  | 20251231 | 0 | 김상철 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723016 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8322 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251117 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723017 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8323 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723018 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8324 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260703 | 20260225 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260703 | [6 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260703 | [6 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250723019 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8325 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250723 |  | 20251204 | 20251204 | 20260703 | [6 empty] | 20260821 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 7 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260206 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 7 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT SET | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260216 | 20260120 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725006 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260216 | 20260210 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT SET | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260401 | 20260120 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725007 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250725 |  | 20251205 | 20251205 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 26 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 6 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 6 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 18 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 7 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 4 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 8 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725008 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 26 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 26 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 6 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 6 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 18 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 7 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 4 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 8 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 8 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250725009 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250725 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260501 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260223 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 2 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | VFD |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260223 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 50 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260326 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K40A | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 68 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 69 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 70 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20260204 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 71 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 72 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 73 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 76 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 77 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251107 | 20251107 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 78 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 80 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 81 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 82 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 83 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1 용(10K200A) | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 84 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 85 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 14 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 87 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 88 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 89 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 90 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 91 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 92 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 93 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 95 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 97 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 98 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 99 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 100 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 101 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 103 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 104 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 105 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260410 | [6 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 106 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260320 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 107 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K15A | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 108 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 109 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 110 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 111 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | STOCK | STOCK |  | 20260205 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 112 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 113 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P2 용(10K200A) | 1 | 20250728 |  | 20251105 | 20251105 | 20260219 | 20260219 |  | 20260219 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728025 | 114 | 한화엔진 주식회사 | SN2717 |  | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K40A | 2 | 20250728 |  | 20251110 | 20251110 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 2 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 36 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 41 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 3 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 42 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 50 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 51 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 54 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 55 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K40A | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 68 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 69 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 70 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 71 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 72 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 73 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 76 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 77 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 78 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 80 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20250728 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 81 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20250728 |  | 20251023 | 20251023 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 82 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 83 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P1 용(10K200A) | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 84 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 85 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 87 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 88 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 89 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P1 용 | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 90 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 91 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 92 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 93 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 95 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 3 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 97 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 98 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SWITCH |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 99 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 100 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 101 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | JUNTION BOX |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 103 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 104 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH WITH PROTECTION COVER |  | EGC P2 용 | 2 | 20250728 |  | 20251001 | 20251001 | STOCK | STOCK |  | 20260116 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 105 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P1 용 | 1 | 20250728 |  | 20251023 | 20251023 | 20260316 | [6 empty] | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 106 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | EGC P2 용 | 1 | 20250728 |  | 20251023 | 20251023 | 20260301 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 107 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K15A | 1 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 108 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 109 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P2용 | 4 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 110 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 1 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 111 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | MBS9300 | EGC P1용 | 4 | 20250728 |  | 20250930 | 20250930 | STOCK | STOCK |  | 20260119 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 112 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  | 10K25A | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 113 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLOW METER |  | EGC P2 용(10K200A) | 1 | 20250728 |  | 20251014 | 20251014 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728026 | 114 | 한화엔진 주식회사 | SN2729 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K40A | 2 | 20250728 |  | 20250926 | 20250926 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260512 |  |  |  |  | 0 | 김상철 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 1 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 2 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 3 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 4 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | VFD |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 5 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 6 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | FLOW METER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 7 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 8 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | CIRCULATION TANK |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 9 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 10 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 11 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728029 | 12 | 한화엔진 주식회사 | H2598 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 1 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 2 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 3 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 4 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | VFD |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 5 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 6 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | FLOW METER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 7 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 8 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | CIRCULATION TANK |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 9 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 10 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 11 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250728032 | 12 | 한화엔진 주식회사 | H2599 | H2598/H2599/H2600/H2601 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20250728 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 이섭빈 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 2 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | EHS ON/OFF BUTTERFLY VALVE |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | VFD |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 5 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 6 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | FLOW METER |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | CIRCULATION TANK |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250729022 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2711 | SN2711/SN2712/SN2713/SN2714 | ECS | iCER | EGC UNIT |  |  | 1 | 20250729 | [10 empty] | 20261216 |  |  |  |  | 0 | 김상철 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731001 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20250731 |  | 20260129 | 20260205 | 20260403 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731002 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20250731 |  | 20260129 | 20260205 | 20260311 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731003 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250731 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731004 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250731 |  | 20260129 | [8 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731005 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20250731 |  | 20260205 | 20260205 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731005 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20250731 |  | 20260205 | 20260205 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731005 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1969 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250731 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731006 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20250731 |  | 20260129 | 20260203 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731006 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20250731 |  | 20260129 | 20260203 | 20260309 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250731006 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1968 | S1968/S1969 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250731 |  | 20260129 | 20260203 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250805027 | 1 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT-EX | PF500EX |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 2 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | UV UNIT-EX | PU500EX-18U |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 3 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP500-EX / S7-1200 |  | 1 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 4 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-9EB |  | 1 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 5 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 6 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | UPS PANEL | EATON 1200VA (500*700*200) |  | 1 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 7 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-250A(EX) |  | 1 | 20250805 |  | 20251219 | 20251219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 8 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | EX MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250805 |  | 20251219 | 20251219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 9 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | PNEUMATIC' VALVE | HP075-100BF-EX(P) |  | 1 | 20250805 |  | 20260113 | 20260113 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 10 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | HP145-250BF-EX(P) | 4 | 20250805 |  | 20260113 | 20260113 | 20260203 | 20260203 |  | 20260203 |  |  |  | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 11 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEX-250A (THROTTLE) |  | 1 | 20250805 |  | 20251219 | 20251219 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 12 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-40BF |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 13 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 14 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 15 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-40BF |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 16 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 17 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 18 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 19 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 35 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 20 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*7C) |  | 35 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 21 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 22 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 | 현장 | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 23 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | 20260228 | [6 empty] | 20260527 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 24 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | AIR SUPPLY UNIT BOX | PAP |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 25 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250805 |  | 20251106 | 20251106 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 26 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20250805 |  | 20260227 | 20260227 | 20260430 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 27 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 2 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250805027 | 28 | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | F1366 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20250805 | [10 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | Agent | JAPAN
본물량 | H20250812020 | 1 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 2 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DISPLAY MONITOR | DISPLAY MONITOR ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 3 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 4 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 5 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 6 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 4 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 7 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 8 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812020 | 9 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 1 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 2 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DISPLAY MONITOR | DISPLAY MONITOR ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 3 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 4 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 5 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 6 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 4 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 7 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 8 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812021 | 9 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 1 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 2 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DISPLAY MONITOR | DISPLAY MONITOR ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 3 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 4 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 5 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 6 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 4 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 7 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 8 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812022 | 9 | 한화오션 | H5530 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250812 | [10 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250812053 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 9MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260320 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 2 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 400M3/Hr*55M*104KW |  | 2 | 20250812 |  | 20250922 | 20250922 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 3 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 26~30M3/MIN |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 4 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 5 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1100A |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 6 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 7 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K500A |  | 3 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 3 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 8 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 9 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 10 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | FEP631.250_JIS10K250A |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260113 | 20260113 |  | 20260113 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 11 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 80A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 12 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 13 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 14 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 15 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 300A-S.DUPLEX |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 16 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CB |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 17 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | ACCESSORY | ACCESSORY | VFD CABLE | 30 | 20250812 |  | 20251105 | 20251105 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 30 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 18 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 19 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 20 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 21 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260122 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 22 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 23 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260108 | 20260108 |  | 20260108 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 24 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260108 | 20260108 |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 25 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 26 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 6 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 6 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 27 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 28 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260105 | 20260105 |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 29 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 60 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 30 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 20 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 31 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | WMS SAMPLING PROBE | WMS SAMPLING PROBE |  | 2 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260123 | 20260123 |  | 20260123 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 32 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 33 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | STOCK | STOCK |  | 20260203 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 34 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250812 |  | 20251124 | 20251124 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 2 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 35 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250812 |  | 20251124 | 20251124 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 36 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250812 |  | 20251124 | 20251124 | 20260120 | 20260120 |  | 20260120 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250812053 | 37 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2024-1624 |  | ECS | M-SOx | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY | OVERBOARD PIECE&BLUFF BODY |  | 1 | 20250812 |  | 20250923 | 20250923 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260211 | 20260209 | 20260220 |  |  |  | 1 | 윤민식 | 타처 |  | Korea
본물량 | H20250813031 | 2 | 고려해운 (주) | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | AMP Cable | PAMPC |  | 2 | 20250813 |  | 20250912 | 20250912 | 20251217 | 20251217 |  | 20251217 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250813031 | 3 | 고려해운 (주) | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | AMP Control Panel | PACP |  | 2 | 20250813 |  | 20250912 | 20250912 | 20251212 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250813031 | 4 | 고려해운 (주) | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | Cable Reel | PCR-55 (To Shore) |  | 2 | 20250813 |  | 20250912 | 20250912 | 20260123 | 20260123 | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250813031 | 5 | 고려해운 (주) | HSHI8314 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | Shelter | PST |  | 2 | 20250813 |  | 20250912 | 20250912 | 20251112 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250814004 | 2 | 고려해운 (주) | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | AMP Cable | PAMPC |  | 2 | 20250814 |  | 20250912 | 20250912 | 20251217 | 20251217 |  | 20251217 |  |  |  | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김수민 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250814004 | 3 | 고려해운 (주) | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | AMP Control Panel | PACP |  | 2 | 20250814 |  | 20250912 | 20250912 | 20251212 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250814004 | 4 | 고려해운 (주) | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | Cable Reel | PCR-55 (To Shore) |  | 2 | 20250814 |  | 20250912 | 20250912 | 20260123 | 20260123 | [5 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250814004 | 5 | 고려해운 (주) | HSHI8315 | HSHI8314/HSHI8315 | ESS | AMP | Shelter | PST |  | 2 | 20250814 |  | 20250912 | 20250912 | 20251112 | [6 empty] | 20260402 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 1 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 2 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 3 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 4 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 3 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 6 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 7 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 13 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 15 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 14 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 15 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 16 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BULKHEAD UNION | BULKHEAD UNION ASSY | SPARE PART | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 17 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY | SPARE PART | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 18 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 2 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK |  | 20260220 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 21 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250818026 | 23 | 한화오션 | H5517 | H5515/H5516/H5517 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250818 |  | 20260107 | 20260107 | 20260508 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826013 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY | RELAY | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260305 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250826014 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20250826 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 11 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902001 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4279 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902002 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4280 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902003 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4281 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902004 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4282 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902005 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4283 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 38 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 29 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | PPS-100 |  | 15 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | BARRIER 류 | D1072D |  | 2 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형) |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 10 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 5 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250902006 | 12 | HD현대미포 주식회사 | H4284 | H4279/H4280/H4281/H4282/H4283/H4284 | TLGS | ES | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20250902 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250904010 | 6 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250904 |  | 20251016 | 20251016 | 20260915 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 7 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 8 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 9 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 10 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 11 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 12 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 13 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 14 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 15 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 16 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 17 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260801 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 18 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260801 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 19 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260801 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 20 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 21 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904010 | 22 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260801 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 6 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20250904 |  | 20251016 | 20251016 | 20261027 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 7 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 8 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 9 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 10 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 11 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 12 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 13 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 14 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 15 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 16 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20261013 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 17 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ.UREA LINE STRAINER INLET & OUTLET VALVE | 25A |  | 4 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260912 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 18 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | AQ. UREA LINE STRAINER | 25A |  | 2 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260912 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 19 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | SPARE BOX | SPARE BOX |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260912 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 20 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | for air unit | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 21 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | JUNTION BOX | MIXER | for mixer | 4 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250904013 | 22 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | M-SCR | CHAIN BLOCK | CHAIN BLOCK |  | 1 | 20250904 |  | 20251224 | 20251224 | 20260912 | [6 empty] | 20261027 |  |  |  |  | 0 | 김제연 |  |  | Korea
본물량 | H20250909028 | 1 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260601 | 20260126 |  |  | 20260131 | 5 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 2 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260601 | 20260126 |  |  | 20260131 | 5 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 3 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260601 | 20260126 |  |  | 20260131 | 3 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 4 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251121 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 5 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20251105 | 20251105 |  | 20251105 |  |  |  | 20260601 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 6 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20251106 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 7 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260601 | 20260126 |  |  | 20260131 | 0 | 박준영 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909028 | 8 | 한화오션 | H2588 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20251111 | 20251111 |  | 20251111 |  |  |  | 20260601 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 1 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 2 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 3 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 4 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 5 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 6 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 7 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909029 | 8 | 한화오션 | H2589 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 1 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 2 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 3 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 4 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 5 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260204 | 20260204 |  | 20260204 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 6 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 7 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909030 | 8 | 한화오션 | H2590 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260313 | [6 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 1 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 2 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 3 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 4 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 5 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260427 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 6 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 7 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909031 | 8 | 한화오션 | H2591 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260427 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 1 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 2 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 3 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 4 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 5 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260427 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 6 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 7 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909032 | 8 | 한화오션 | H2592 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260427 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 1 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 2 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 3 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 4 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 5 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 6 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 7 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | STOCK | STOCK |  | 20260112 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909033 | 8 | 한화오션 | H2596 | H2585/H2586/H2587/H2588/H2589/H2590/H2591/H2592/H2593/H2594/H2595/H2596 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 2 | 20250909 |  | 20250917 | 20250917 | 20260105 | 20260105 |  | 20260105 |  |  |  | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909041 | 2 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909041 | 3 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_II(소형) |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909041 | 4 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909041 | 5 | 한화오션 | H5528 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909042 | 2 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909042 | 3 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_II(소형) |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909042 | 4 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250909042 | 5 | 한화오션 | H5529 | H5534/H5528/H5529/H5530 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20250909 | [10 empty] | 20261123 |  |  |  |  | 0 | 김성현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911008 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | CABLE | N/A |  | 200 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 2 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | CABLE | N/A |  | 200 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 3 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 4 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 5 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 20 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 6 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | MASTER PANEL | PAMP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 7 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911008 | 8 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-2 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 1 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | CABLE | N/A |  | 200 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 2 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | CABLE | N/A |  | 200 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 3 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 4 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 5 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 20 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 6 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | MASTER PANEL | PAMP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 7 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | REPEAT PANEL | PARP-WIAS-외주제작 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911009 | 8 | HENGLI Shipbuilding (Dalian) Co., Ltd. | HL-C22K-1 | HL-C22K-1/HL-C22K-2/HL-C22K-3/HL-C22K-7/HL-C22K-4/HL-C22K-5/HL-C22K-6/HL-C22K-8 | TLGS | WIAS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | CHINA
본물량 | H20250911023 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911023 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911023 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911023 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911024 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911024 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911024 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911024 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911025 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911025 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | ALARM PANEL | PAAP-HLAS-REV.2-영업팀 견적용 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911025 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER BOX | PABBX-IP23 |  | 1 | 20250911 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250911025 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER |  | 4 | 20250911 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 1 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 2 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-8U |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251127 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 3 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP250 / S7-1200 |  | 1 | 20250916 |  | 20251015 | 20251015 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 4 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-4EB |  | 1 | 20250916 |  | 20251015 | 20251015 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 5 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 6 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 7 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 8 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-150A |  | 1 | 20250916 |  | 20251015 | 20251015 | 20251205 | 20251205 |  | 20251205 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 9 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 10 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 11 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 12 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 13 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20250916 |  | 20250929 | 20250929 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 14 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20250916 |  | 20250929 | 20250929 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 15 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 200A(OP/CL) |  | 4 | 20250916 |  | 20250929 | 20250929 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 16 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 200A(INTERM`) |  | 1 | 20250916 |  | 20250929 | 20250929 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 17 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20250916 |  | 20250929 | 20250929 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 18 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251219 |  |  |  | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 19 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT 용역비(BWTS) | RETROFIT 용역비(BWTS) |  | 1 | 20250916 |  | 20251216 | 20251216 | 20260114 | 20260114 | [5 empty] | 20260102 | 20260113 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 20 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 35 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 21 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 45 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 22 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 23 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 8 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 |  |  |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 24 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 |  |  |  | 20251208 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 25 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 3M | 2 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 26 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | 3M | 1 | 20250916 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 27 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT TURN KEY | CABLE | 추가분 | 1 | 20250916 |  | 20251118 | 20251118 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 28 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT TURN KEY | STEEL OUTFITTING |  | 1 | 20250916 |  | 20251215 | 20251215 | 20260120 | 20260120 |  | 20260103 |  |  |  | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 29 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT TURN KEY | MANUAL VALVE |  | 1 | 20250916 |  | 20251119 | 20251119 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 30 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT TURN KEY | CABLE |  | 1 | 20250916 |  | 20220921 | 20220921 | 20221214 | 20221214 |  | 20221110 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250916033 | 31 | 동진상선(주) | Dongjin Venus |  | BWTS | BWMS | RETROFIT TURN KEY | ELECTRIC PART |  | 1 | 20250916 |  | 20220923 | 20220923 | 20220927 | 20220927 |  | 20220927 |  |  | 20251216 | 20260102 | 20260103 |  | 20260113 | 20260113 | 0 | 문정환 | 완료 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20250918 |  | 20260220 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918028 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918029 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918030 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918031 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20250918 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250918 |  | 20251201 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 300M3/Hr*60M*87KW |  | 3 | 20250918 |  | 20251201 | 20251201 | 20261120 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1250A |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | VFD | 90~110KW_NXP02055A5T0PSBA1A20000CI |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 10 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260129 | 20261130 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 11 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260129 | 20261130 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 2 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 15 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 150A-ALBC or SUS316 |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 16 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | CHECK V/V[BUTTERFLY] | 150A-SUS316L |  | 3 | 20250918 |  | 20260109 | 20260109 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 17 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 18 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 19 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 20 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 21 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 22 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 23 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 24 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 25 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 26 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 27 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 28 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 29 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 30 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TRANSMITTER WITH ROOT VALVE | PTM/EX-SUS316 |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261102 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 31 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261102 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 32 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 33 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | 20261201 | [6 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 34 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250918034 | 35 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250918 |  | 20260129 | 20260129 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | MAIN COMMUNICATION UNIT CONSOLE MOUNTING | MCU-MB |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919020 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260703 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | MAIN COMMUNICATION UNIT CONSOLE MOUNTING | MCU-MB |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919021 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | MAIN COMMUNICATION UNIT CONSOLE MOUNTING | MCU-MB |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 34 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919022 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919028 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8316 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260717 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919029 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8317 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000(H/W+SUS+일체형) |  | 9 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 4 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 5 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 8 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 8 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919030 | 9 | HD현대삼호 | HSHI8318 | HSHI8316/HSHI8317/HSHI8318/HSHI8319/HSHI8320/HSHI8321 | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250919 | [10 empty] | 20261009 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 1 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 2 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | 20261101 | [6 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 3 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | 20261101 | [6 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 6 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 7 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 12 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 13 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250919039 | 14 | HD현대삼호 | HSHI8350 | HSHI8350/HSHI8351/HSHI8322/HSHI8323/HSHI8324/HSHI8325 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20250922 |  | 20251204 | 20251204 | 20261101 | [6 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250922051 | 1 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922051 | 2 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922051 | 3 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250922 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922051 | 4 | 삼성중공업 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922052 | 1 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922052 | 2 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922052 | 3 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 8 | 20250922 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250922052 | 4 | 삼성중공업 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250922 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | Korea
본물량 | H20250923014 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20250923 |  | 20251215 | 20251217 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260204 |  |  |  | 14 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923014 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20250923 |  | 20251215 | 20251217 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260302 | 20260114 |  |  |  | 7 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923014 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250923 |  | 20251215 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 | 20260204 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923016 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250923 |  | 20251215 | 20251217 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260302 | 20260204 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923017 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1957 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20250923 |  | 20251218 | 20251219 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260302 | 20260204 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923021 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20250923 |  | 20251219 | 20251219 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260313 | 20260227 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923024 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20250923 |  | 20251217 | 20251217 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 2 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923025 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20250923 |  | 20251217 | 20251217 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 14 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923025 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20250923 |  | 20251217 | 20251217 | 20260112 | 20260112 |  | 20260112 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 7 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250923025 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1958 | S1957/S1958 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250923 |  | 20251217 | 20251217 | STOCK | STOCK |  | 20260209 |  |  |  | 20260306 | 20260227 |  |  |  | 1 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250924004 | 1 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 78 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 78 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 2 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 21 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 21 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 3 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 51 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 51 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 4 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 6 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 5 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 27 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20251202 | 20251202 |  | 20251202 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 27 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 6 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 32 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20260227 | 20260227 |  | 20251208 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 32 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 7 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 43 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251208 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 43 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 8 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 2 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 9 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE | PLG-65-MS |  | 20 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 20 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 10 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 1 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20251208 | 20251208 |  | 20251208 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 11 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 12 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924004 | 13 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C436 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | _ |  | 1 | 20250924 |  | 20251111 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  | 20260128 | 20260202 | 20260205 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 |  | USA
본물량 | H20250924011 | 1 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 78 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 2 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 21 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 3 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 51 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  |  | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | USA
본물량 | H20250924011 | 4 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 5 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 27 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 6 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 32 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 7 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 43 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 8 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 2 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 9 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE | PLG-65-MS |  | 20 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 10 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 11 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260403 | [6 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 12 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924011 | 13 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C437 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | _ |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260525 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 1 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 78 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 2 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 21 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 3 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 51 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 4 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 5 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 27 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 6 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 32 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 7 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 43 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 8 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 2 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 9 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE | PLG-65-MS |  | 20 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 10 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 11 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260529 | [6 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 12 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924012 | 13 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C432 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | _ |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260727 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 1 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 78 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 2 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 21 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 3 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 51 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 4 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 6 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 5 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 27 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 6 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 32 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 7 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 43 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 8 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 2 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 9 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE | PLG-65-MS |  | 20 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 10 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 11 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | 20260828 | [6 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 12 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250924013 | 13 | DETROIT USA INTERNATIONAL LLC. | C433 | C432/C433/C434/C435/C436/C437/C438/C439 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | _ |  | 1 | 20250924 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260928 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | USA
본물량 | H20250925013 | 2 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 13MW(U-TYPE) |  | 1 | 20250925 |  | 20251017 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 3 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*55M*85KW |  | 3 | 20250925 |  | 20251016 | 20251016 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 4 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | VFD | 75~90KW_NXP01685A |  | 3 | 20250925 |  | 20251016 | 20251016 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 5 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | RAIN COVER FOR VFD | RAIN COVER |  | 3 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 6 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 7 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1200A |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 8 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1200A |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 9 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 10 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K450A |  | 3 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260206 | 20260206 |  | 20260206 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 11 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 12 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 13 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20251209 | 20251209 |  | 20251209 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 14 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | WITH PROBE | 2 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260130 | 20260130 |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 15 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 16 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260130 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 17 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260127 | 20260127 |  | 20260127 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 20 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 21 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 |  | 7 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 22 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 23 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260105 | 20260105 |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 24 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260112 | 20260112 |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 25 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260130 | 20260130 |  | 20260209 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 26 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260130 | 20260130 |  | 20260209 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 27 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 28 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 29 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 30 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 32 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 33 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR WATER LINE | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | STOCK | STOCK |  | 20260105 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 34 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20250925 |  | 20251103 | 20251103 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 35 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH HYD. ACTUATOR | 250A-S.DUPLEX |  | 2 | 20250925 |  | 20251027 | 20251027 | 20260223 | 20260223 |  | 20260223 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 36 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | DECK STAND | HTM-CA |  | 2 | 20250925 |  | 20251027 | 20251027 | 20260211 | 20260211 |  | 20260211 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 37 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20250925 |  | 20251104 | 20251104 | STOCK | STOCK |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 38 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20250925 |  | 20251104 | 20251104 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 39 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20250925 |  | 20251104 | 20251104 | 20260128 | 20260128 |  | 20260128 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 41 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | J/B BOX | J/B BOX |  | 3 | 20250925 |  | 20251217 | 20251217 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  | 20260226 | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 | 현장 | Agent | GREECE
본물량 | H20250925013 | 42 | BPCO LTD | POINTIS |  | ECS | M-SOx | 설계 용역(RETROFIT) | 설계 용역(RETROFIT) | 리트로핏 설계 용역 | 1 | 20250925 |  | 20260115 | 20260115 | 20260223 | [6 empty] | 20260304 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20250925042 | 1 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF500 |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 2 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU500-18U |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 3 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP500 / S7-1200 |  | 1 | 20251015 |  | 20251017 | 20251017 | 20251124 | 20251124 |  | 20251124 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 4 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-9EB |  | 2 | 20251015 |  | 20251017 | 20251017 | STOCK | STOCK |  | 20251124 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 5 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 12 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20251015 |  | 20251028 | 20251028 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 6 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-250 | JZ1066 차용 | 2 | 20251015 | [6 empty] | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 7 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251127 | 20251127 |  | 20251127 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 8 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/15 100A (OP/CL) | VALVE JIS 재고 차용 | 2 | 20251015 |  | 20251028 | 20251028 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 9 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(OP/CL) | JZ1066 차용 | 5 | 20251015 |  | 20251028 | 20251028 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 5 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 10 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(OP/CL) | JZ1066 차용 | 1 | 20251015 | [6 empty] | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 11 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/100 300A(OP/CL) | VALVE JIS 재고 차용 | 1 | 20251015 |  | 20251028 | 20251028 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 12 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-D3-1/56 250A(INTERM`) | JZ1066 차용 | 2 | 20251015 | [6 empty] | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 13 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER | JZ1066 차용 | 1 | 20251015 | [6 empty] | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 14 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 15 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 16 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 17 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 18 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | 20251117 | 20251117 |  | 20251117 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 19 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-300 | PSTR-250 | 1 | 20251015 |  | 20251208 | 20251208 | 20251211 | 20251211 |  | 20251211 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 20 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 21 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 22 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 4 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251104 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 4 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 23 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 26 | 20251015 |  | 20251119 | 20251119 |  |  |  | 20251215 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 26 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 24 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*7C) |  | 38 | 20251015 |  | 20251119 | 20251119 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 38 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 25 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 18 | 20251015 |  | 20251119 | 20251119 | 20251126 | 20251126 |  | 20251126 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 18 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 26 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 | STOCK | STOCK |  | 20251204 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 27 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 36 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 |  |  |  | 20251118 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 36 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 28 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 2 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 |  |  |  | 20251204 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 29 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 18 | 20251015 |  | 20251024 | 20251024 |  |  |  | 20251209 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 18 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 30 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-250 |  | 2 | 20251015 |  | 20150212 | 20150304 | 20160129 | 20160129 |  | 20160202 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 2 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 31 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | VALVE | EHS-D3-1/250(OP/CL) | REMOTE VALVE | 8 | 20251015 |  | 20150212 | 20150304 | 20160118 | 20160118 |  | 20160202 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 8 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 32 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PHP |  | 1 | 20251015 |  | 20150212 | 20150304 | 20160118 | 20160118 |  | 20160202 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250925042 | 33 | (주)팬스타엔터프라이즈 | SN SERENITY |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 1 | 20251015 |  | 20251203 | 20251203 | 20251204 | 20251204 |  | 20251204 |  |  | 20251216 | 20260105 | 20260108 |  |  |  | 1 | 최성규 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 1 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT-EX | PF1200EX |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 2 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | UV UNIT-EX | PU1000EX-22U |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 3 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000-EX / S7-1200 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 4 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 5 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 6 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 7 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A(EX) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 8 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 9 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 10 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 11 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 12 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 13 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 50 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 14 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 15 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 16 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 10 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 17 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | WATER SEPERATOR/AIR FILTER | TAMG550/TAFL550 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 18 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 300A(OP/CL) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 19 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/34 150A(OP/CL) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 20 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 350A(INTERM`) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 21 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/100 350A(OP/CL) |  | 3 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 22 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-40BF |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 23 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 24 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA05X-25B |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 25 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 26 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926019 | 27 | (주)삼화교역 | S752 | S752/S753/S755/S756 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261015 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926024 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926025 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260921 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 5 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926026 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3592 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 5 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926027 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3593 | H3592/H3593 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250926032 | 14 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 선진행품 | 2 | 20250926 |  | 20251208 | 20251209 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260622 | 20260203 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처
본물량 | H20250926032 | 15 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 선진행품 | 18 | 20250926 |  | 20251208 | 20251209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 16 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 선진행품 | 12 | 20250926 |  | 20251208 | 20251209 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장
본물량 | H20250926032 | 17 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 5 | 20250926 |  | 20251209 | 20251209 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260622 | 20260202 |  |  |  | 5 | 민영조 | 타처
본물량 | H20250926032 | 18 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 19 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 20 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 21 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 22 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 23 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 12 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 24 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 25 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 16 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 26 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 12 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 27 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 28 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 29 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 30 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 31 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 32 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926032 | 34 | (주)강남 | 224001, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 14 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 선진행품 | 2 | 20250926 |  | 20251209 | 20251209 | 20260126 | 20260126 |  | 20260126 |  |  |  | 20260622 | 20260203 |  |  |  | 2 | 민영조 | 타처
본물량 | H20250926033 | 15 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 선진행품 | 18 | 20250926 |  | 20251209 | 20251209 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 16 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 선진행품 | 12 | 20250926 |  | 20251209 | 20251209 | 20260109 | 20260109 |  | 20260109 |  |  |  | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장
본물량 | H20250926033 | 17 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 5 | 20250926 |  | 20251209 | 20251209 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260622 | 20260202 |  |  |  | 5 | 민영조 | 타처
본물량 | H20250926033 | 18 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 19 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 20 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 21 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 22 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 23 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 12 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 24 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 25 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 16 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 26 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 12 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 27 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 28 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 29 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | [7 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 30 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 31 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 32 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926033 | 33 | (주)강남 | 224002, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 14 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 선진행품 | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 15 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 선진행품 | 18 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 16 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 선진행품 | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 17 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 BOSS | 살수누수감지스위치 BOSS |  | 5 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 18 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 19 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 20 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 21 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 22 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 23 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 24 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 25 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 16 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 26 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT |  | 12 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 27 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 28 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 29 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 2 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 30 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 31 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 3 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 32 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 3 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926034 | 33 | (주)강남 | 224003, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 | [10 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 13 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | 선진행/ ONLY SENSOR PART | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 14 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 2025.04.15 선진행 | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 15 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 2025.04.15 선진행 | 18 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 16 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 2025.04.15 선진행 | 12 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 17 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 18 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 19 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 21 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 22 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 23 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 24 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 25 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 26 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 27 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926035 | 28 | (주)강남 | 224004, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260612 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 13 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | 선진행/ ONLY SENSOR PART | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 14 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 2025.04.15 선진행 | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 15 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 2025.04.15 선진행 | 18 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 16 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 2025.04.15 선진행 | 12 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 17 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 18 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 19 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 21 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 22 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 23 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 24 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 25 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 26 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 27 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926037 | 28 | (주)강남 | 224006, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 13 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 | 선진행/ ONLY SENSOR PART | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 14 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARGRAPH DIGITAL INDICATOR | PAI-4000 | 2025.04.15 선진행 | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 15 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX | 2025.04.15 선진행 | 18 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 16 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | MOUNTING SEAT(PR-30,1N용) | PR-30-1N MOUNTING SEAT | 2025.04.15 선진행 | 12 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 17 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100B |  | 3 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 18 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 19 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 21 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | LOCAL INDICATING PANEL | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 22 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 7 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 23 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 10 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 24 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 25 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 2 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 26 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 27 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250926038 | 28 | (주)강남 | 224007, 해경200톤 | 224001, 해경200톤/224002, 해경200톤/224003, 해경200톤/224004, 해경200톤/224006, 해경200톤/224007, 해경200톤/224008, 해경200톤/224009, 해경200톤/224010, 해경200톤 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20250926 |  | 20260203 | [8 empty] | 20260911 |  |  |  |  | 0 | 민영조
본물량 | H20250929008 | 1 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF500 |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 2 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-12U |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 3 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP300(350) / S7-1200 |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 4 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 5 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B |  | 2 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 6 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B (P/H) |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 7 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | PSU |  | 3 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 8 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-250 |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 9 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-V4 |  | 12 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 10 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | SKID | P300/350 |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 11 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 12 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 13 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 14 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*7C) |  | 30 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 15 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 16 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | VACUUM BREAKER | KSVB-2" |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 17 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 100A(ON/OFF) |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 18 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC500 250A(ON/OFF) |  | 4 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 19 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC500 250A(THROTTLE) |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 20 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20250929008 | 21 | (주)에이치제이중공업 | N294 | N294 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20250929 | [10 empty] | 20261101 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 1 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 21 | 20251002 |  | 20251219 | 20251224 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260206 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 2 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251002 |  | 20251219 | 20251224 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260206 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 3 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20251002 |  | 20251021 | 20251022 | 20251128 | 20251128 |  | 20251111 |  |  |  | 20260206 | 20260121 |  |  | 20260131 | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 4 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 2 | 20251002 |  | 20251219 | 20251224 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260206 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 5 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY | CAUTION PLATE | 1 | 20251002 |  | 20251219 | 20251224 | 20260210 | 20260210 |  | 20260210 |  |  |  | 20260206 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002018 | 6 | 대한조선(주) | HN5801 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251002 |  | 20251219 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  |  | 20260206 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 3 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20251002 |  | 20251021 | 20251022 | 20251128 | 20251128 |  | 20251111 |  |  |  | 20260401 | 20251203 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 7 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260121 | 20260121 |  | 20260121 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 8 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 2 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 9 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 21 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 10 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY | CAUTION PLATE | 1 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002019 | 11 | 대한조선(주) | HN5802 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 3 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 4 | 20251002 |  | 20251021 | 20251022 | 20260227 | 20260227 |  | 20251111 |  |  |  | 20260403 | 20251203 |  |  |  | 4 | 조수호 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 7 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 8 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 2 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 9 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 21 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 10 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY | CAUTION PLATE | 1 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | 20260303 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251002029 | 11 | 대한조선(주) | HN5803 | HN5801/HN5802/HN5803 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251002 |  | 20251224 | 20251224 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251013039 | 1 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 2 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 3 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 4 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 5 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 6 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 7 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-350 |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 8 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 9 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 10 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 11 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 100 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 12 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [EMERSON] |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 13 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PHP |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 14 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 50 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 15 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 16 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013039 | 17 | SHIKOKU DOCKYARD | S1183 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex 350A |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261120 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013040 | 6 | SHIKOKU DOCKYARD | S1184 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20251013 | [10 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013040 | 10 | SHIKOKU DOCKYARD | S1184 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013040 | 13 | SHIKOKU DOCKYARD | S1184 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PHP |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013040 | 15 | SHIKOKU DOCKYARD | S1184 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20251013 | [10 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251013040 | 16 | SHIKOKU DOCKYARD | S1184 | S1183/S1184/S1185/S1181/S1182/S1180 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20251013 | [10 empty] | 20261230 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  | 해외선주 | JAPAN
본물량 | H20251014054 | 2 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 13 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 3 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 7 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 4 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 46 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 5 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 10 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 6 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 14 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 7 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 97 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 8 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 16 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 9 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | FLOW SWITCH | HFS-2T |  | 16 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 10 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지상자 | 살수누수감지상자 |  | 9 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 11 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | 살수누수감지스위치 | 살수누수감지스위치 |  | 9 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 12 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 54 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014054 | 13 | 한화오션 | H7065, AOE-Ⅱ 2번함(차기준수지원함) |  | TLGS | TLGS-3000 | LIMIT SWITCH | XCMD 4145L5 EX | KCLA, 조절레버 | 316 | 20251014 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251014 |  | 20251027 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260511 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251014 |  | 20251027 | 20251027 | 20260224 | 20260224 |  | 20260224 |  |  |  | 20260303 | 20260224 |  |  |  | 2 | 황지현 | 타처 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251014 |  | 20251114 | 20251114 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251014 |  | 20251216 | 20251216 | 20260316 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260410 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260312 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260316 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260316 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260313 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260313 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260313 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260303 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260327 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260327 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260327 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014059 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260327 | [6 empty] | 20260713 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251014 |  | 20251027 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251014 |  | 20251027 | 20251027 | 20260324 | [6 empty] | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251014 |  | 20251114 | 20251114 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260701 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251014 |  | 20251216 | 20251216 | 20260522 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260614 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260614 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20260714 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261014 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261014 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014060 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260608 | [6 empty] | 20261014 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251014 |  | 20251027 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260618 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251014 |  | 20251027 | 20251027 | 20260218 | [6 empty] | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251014 |  | 20251114 | 20251114 | 20260205 | 20260205 |  | 20260205 |  |  |  | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 황지현 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251014 |  | 20251216 | 20251216 | 20260328 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260511 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260415 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260415 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260415 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260311 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260422 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260819 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260819 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014061 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260819 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251014 |  | 20251027 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251014 |  | 20251027 | 20251027 | 20260218 | [6 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251014 |  | 20251114 | 20251114 | 20260210 | [6 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251014 |  | 20251216 | 20251216 | 20260414 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260522 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260508 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260508 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251014 |  | 20260109 | 20260109 | 20260508 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260407 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260415 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260415 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260323 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260515 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251014062 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251014 |  | 20260213 | 20260213 | 20260422 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260211 | 20260213 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015003 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260324 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015005 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260505 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015006 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260529 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260529 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260529 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015007 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251015 |  | 20260213 | 20260213 | 20260529 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015008 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260505 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251015009 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251015 |  | 20260210 | 20260212 | 20260606 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 1 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | RADAR | FMR51 |  | 10 | 20251020 |  | 20260107 | [8 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 2 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 | NO.1 TRANSMITTER CABINET | 10 | 20251020 |  | 20260107 | 20260108 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 3 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 74 | 20251020 |  | 20260108 | 20260108 | STOCK | STOCK |  | 20260225 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 4 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251020 |  | 20260107 | 20260108 | STOCK | STOCK |  | 20260127 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 5 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-XX (YARD CONNECTION PIPE 기준) | SPARE PART | 10 | 20251020 |  | 20260108 | 20260108 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251020030 | 6 | 한화오션 | G090 |  | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY | SPARE PART | 7 | 20251020 |  | 20260108 | 20260108 | 20260122 | 20260122 |  | 20260122 |  |  |  | 20260306 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260224 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027004 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260410 | [6 empty] | 20260424 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027005 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027006 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251027007 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251027 |  | 20260227 | 20260227 | 20260506 | [6 empty] | 20260605 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028003 | 1 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028003 | 2 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028003 | 3 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028003 | 4 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028003 | 5 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028003 | 6 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261206 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Korea
본물량 | H20251028015 | 1 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028015 | 2 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028015 | 3 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028015 | 4 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028015 | 5 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028015 | 6 | 한화오션 | H2608 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20260901 |  |  |  |  | 0 | 주우령 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 1 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 2 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 3 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 4 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 5 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251028016 | 6 | 한화오션 | H2609 | H2608/H2609 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20251028 | [10 empty] | 20261012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260324 | [6 empty] | 20260507 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260324 | [6 empty] | 20260507 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251029 |  | 20251216 | 20251216 | 20260608 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260703 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260611 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260611 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260601 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260601 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260601 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260424 | [6 empty] | 20260507 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260511 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260511 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260424 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20260611 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029010 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260526 | [6 empty] | 20261008 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260601 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260601 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251029 |  | 20251216 | 20251216 | 20260821 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20261012 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260915 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260915 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260901 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260810 | [6 empty] | 20260814 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260815 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260815 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260909 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260909 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260909 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260909 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260810 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260810 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260810 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029011 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260909 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260420 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260424 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251029 |  | 20251216 | 20251216 | 20260710 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260904 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260810 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260810 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260803 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260803 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260803 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260710 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260710 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261127 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261127 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029012 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20261127 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260420 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251029 |  | 20251118 | 20251118 | 20260424 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | STARTER PANEL | SEAWATER PUMP STARTER |  | 2 | 20251029 |  | 20251216 | 20251216 | 20260702 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 16~20M3/MIN |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1000A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K350A |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260804 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 100A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260715 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260715 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 65A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260708 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260708 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 200A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251029 |  | 20260109 | 20260109 | 20260708 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET(REV2/E+H) | 인성금액적용필요 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 19 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR INLET WATER MONITORING |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260615 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 20 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 21 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | 프로브 사양 확인 중 | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 22 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 60 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 23 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 24 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 25 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 26 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 27 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 28 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 29 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 30 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 6 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 31 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS.TRX. WITH ROOT VALVE | MBS9300 |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 32 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 33 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260703 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 34 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 35 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20260715 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 37 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261118 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 38 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261118 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029013 | 39 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251029 |  | 20260213 | 20260213 | 20260803 | [6 empty] | 20261118 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 10 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029015 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 27 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 10 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251029017 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8472 | H8471/H8472 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251029 | [10 empty] | 20261214 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030001 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260320 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030002 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251030 |  | 20260225 | 20260227 | 20260401 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030002 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251030 |  | 20260225 | 20260227 | 20260401 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030002 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251030 |  | 20260225 | 20260227 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 조수호 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030003 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1964 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260320 | [6 empty] | 20260401 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030004 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260401 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030004 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260401 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030004 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030005 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260417 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030005 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260417 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030005 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030006 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030006 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030006 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251030 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030008 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030009 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030010 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030013 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1966 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030014 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1967 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260519 | [6 empty] | 20260619 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030015 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1965 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251030 |  | 20260213 | 20260223 | 20260404 | [6 empty] | 20260504 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251030027 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8471 | H8471/H8472 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251030 | [10 empty] | 20261127 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 1 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | GASKET | 1 | 20251103 |  | 20251110 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251211 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 3 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 10 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 10 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 4 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 6 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 6 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 5 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  |  | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 4 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 6 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 6 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20251125 | 20251125 |  | 20251125 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 6 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 7 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 3 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 3 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 8 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | BARRIER BOARD | PABBD |  | 1 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 9 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20260227 | 20260227 |  | 20251215 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 10 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 10 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | STOCK | STOCK |  | 20251202 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 10 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 11 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | BOLT SET | 1 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20251119 | 20251119 |  | 20251119 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 12 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | AC220V CABLE | 1 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 13 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | RS232 CABLE | 1 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20251121 | 20251121 |  | 20251121 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 14 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 6 | 20251103 |  | 20251114 | 20251114 | 20251203 | 20251203 |  | 20251203 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 6 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 15 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | RETROFIT TURN KEY | CABLE PART |  | 1 | 20251103 |  | 20251205 | 20251205 | 20251210 | 20251210 |  | 20251210 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 16 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | RETROFIT TURN KEY | ELECTRIC PART |  | 1 | 20251103 |  | 20251210 | 20251210 | 20251212 | 20251212 |  | 20251212 |  |  | 20260108 | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 | 타처 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251103026 | 17 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | RETROFIT 용역비(TLGS) | RETROFIT 용역비(TLGS) |  | 1 | 20251103 |  | 20260213 | [8 empty] | 20260105 | 20251224 |  |  |  | 1 | 민영조 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251104014 | 1 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | LG | MAGNETIC FLOAT TYPE LEVEL GAUGE | PLG-65-MS |  | 4 | 20251104 |  | 20260127 | 20260205 | 20260309 | [6 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251104014 | 2 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 1 | 20251104 |  | 20260127 | 20260205 | 20260226 | 20260226 |  | 20260226 |  |  |  | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251104014 | 3 | (주)에이치제이중공업 | S210 해경 3000톤급 경비함 |  | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251104 |  | 20260205 | 20260205 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260403 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251106037 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2025-1731 | YZJ2025-1731/YZJ2025-1732 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251106 | [10 empty] | 20260622 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | Korea
본물량 | H20251106038 | 1 | JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING CO.,LTD | YZJ2025-1732 | YZJ2025-1731/YZJ2025-1732 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251106 | [10 empty] | 20261022 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | Korea
본물량 | H20251110005 | 1 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 2 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 3 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 6 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 7 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 8 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 9 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110005 | 10 | 한화오션 | H4506 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251110 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 2 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 2 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110046 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 2 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LEVEL TRANSMITTER | CPR-100(T)(P) HOUSING ASSY |  | 2 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 38 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110047 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110058 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 19 | 20251110 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110058 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110058 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3582 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110059 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 19 | 20251110 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110059 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20251110 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251110059 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3583 | H3582/H3583/H3584/H3585/H3586/H3587/H3588/H3589 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251110 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251111005 | 1 | 삼성중공업 | SN2754 | SN2754/SN2755/SN2756/SN2757 | ECS | CEMS | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251111 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | Korea
본물량 | H20251113047 | 1 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 2 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 3 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 6 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 7 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 8 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260220 | 20260220 |  | 20260220 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 9 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113047 | 10 | 한화오션 | H4507 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK |  | 20260219 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 1 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 2 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 3 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 6 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260317 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 7 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 8 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260317 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 9 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113048 | 10 | 한화오션 | H4508 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 1 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 2 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 3 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 6 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260317 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 7 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 8 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260317 | [6 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 9 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113049 | 10 | 한화오션 | H4509 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK |  | 20260303 |  |  |  | 20260417 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 1 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 2 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 3 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 6 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 7 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 8 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260418 | [6 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 9 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113050 | 10 | 한화오션 | H4510 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260518 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 1 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 2 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 3 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 3 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 6 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260418 | [6 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 7 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 4 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 8 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | 20260418 | [6 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 9 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251113051 | 10 | 한화오션 | H4511 | H4506/H4507/H4508/H4509/H4510/H4511 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251113 |  | 20260211 | 20260211 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260520 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260715 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260715 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260715 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114003 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260715 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251114004 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251114 |  | 20260213 | 20260213 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 3 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 2 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 3 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 4 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 5 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117008 | 6 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260810 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 3 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 2 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 3 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 4 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 5 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117010 | 6 | (주)에이치제이중공업 | SN00298 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 3 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 2 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 3 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 4 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 5 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117011 | 6 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20261103 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | BARRIER BOX | PABBX-IPXX-외주제작 |  | 3 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 2 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 3 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | TEST BAR | PATB |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 4 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ALARM PANEL | PAAP-WDS- 외주제작 |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 5 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH | HR-665261 외주제작 |  | 14 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251117012 | 6 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | TLGS | WDS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251117 | [10 empty] | 20260914 |  |  |  |  | 0 | 곽호진 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251118025 | 1 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 2 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 3 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 4 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 600A |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 5 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20251118 |  |  |  | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 6 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 700A |  | 2 | 20251118 |  | 20260105 | 20260105 | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118025 | 7 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | H2401 | H2401 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 800A |  | 4 | 20251118 |  | 20260105 | 20260105 | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 1 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 600A |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 2 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | REACTOR | JIS 1K 800A |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 3 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | INTEGRATED DOSING UNIT | PANSIS_일체형 |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 4 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | AIR DISTRIBUTOR | AIR DISTRIBUTOR |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 5 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | UREA MIXER | 800A |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 6 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | SCR CONTROL PANEL | SCR CONTROL PANEL |  | 1 | 20251118 | [10 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 7 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | CATALYST | MODEL Q |  | 1 | 20251118 |  |  |  | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 8 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | BY-PASS DAMPER | 1K 700A |  | 2 | 20251118 |  | 20260105 | 20260105 | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251118027 | 9 | The Hanshin Diesel Works, Ltd. | DYOE007 | DYOE007 | ECS | M-SCR | IN/OUTLET DAMPER | 1K 800A |  | 4 | 20251118 |  | 20260105 | 20260105 | 20260609 | [6 empty] | 20260709 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | JAPAN
본물량 | H20251119040 | 1 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 17MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 4 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 350M3/Hr*50M*85KW |  | 3 | 20251204 |  | 20260107 | 20260107 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 5 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | VFD | 75~90KW_NXP01685A |  | 3 | 20251204 |  | 20260107 | 20260107 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 6 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 21~25M3/MIN |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 7 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260219 | 20260219 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 8 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K1300A |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 9 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | INTAKE SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 10 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | BYPASS SEALING DAMPER | 1K400A |  | 3 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 11 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_350A(10K RF) |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260225 | 20260225 |  | 20260225 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 12 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 125A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 13 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | ON/OFF V/V[BUTTERFLY] WITH PNEU ACTUATOR | 150A-ALBC OR SUS316 |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 14 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 80A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 15 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 100A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 16 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY]WITH L/D&L/S | 250A-ALBC or SUS316 |  | 1 | 20251204 |  | 20260119 | 20260119 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 18 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | OUTLET | OUTLET ONLY | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 20 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | SAMPLING V/V[BALL] FOR OUTLET WATER MONITORING | OUTLET ONLY/BENDING TYPE | 2 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260204 | 20260204 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 21 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | PTFE TUBE | PTFE TUBE |  | 30 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 22 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 23 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE | SAMPLING PROBE WITH HEATED TUBE |  | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 24 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | HEATED SAMPLING TUBE | HEATED SAMPLING TUBE |  | 20 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 25 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 26 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251204 |  | 20260128 | 20260128 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 27 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | REMOTE CONTROL PANEL | PANEL |  | 1 | 20251204 |  | 20260128 | 20260128 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 28 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN STATER | SEALING AIR FAN STATER |  | 2 | 20251204 |  | 20260128 | 20260128 | 20260223 | 20260223 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 29 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 30 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER BOX FOR GAS LINE | MBS9300 |  | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 31 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | U BOLT | U BOLT |  | 2 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 32 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | TEMPERATURE SENSOR WITH FLANGE | HR101-TP-01 |  | 2 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | 20260220 | 20260220 | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 33 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K125A |  | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 34 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251204 |  | 20260122 | 20260122 | 20260306 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 35 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | SPARE PART | SPARE PART | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 36 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260121 | 20260121 | STOCK | STOCK |  | 20260211 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 37 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | PRESS. TRANSMITTER FOR WATER LINE | PTX-100 | OWNER BENEFIT | 1 | 20251204 |  | 20260224 | 20260224 | STOCK | STOCK |  | 20260227 |  |  |  | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 | 현장 | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251119040 | 38 | 폴라리스쉬핑(주) | SOLAR LEGEND |  | ECS | M-SOx | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | OWNER BENEFIT | 1 | 20251204 |  | 20260224 | 20260224 | 20260303 | [6 empty] | 20260313 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126002 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1974 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251126 | [10 empty] | 20261019 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126002 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1974 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251126 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126002 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1974 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251126 | [10 empty] | 20260918 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126003 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1975 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 6MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251126 | [10 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126003 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1975 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | SEA WATER SUPPLY P/P | 500M3/Hr*50M*115KW |  | 2 | 20251126 | [10 empty] | 20261026 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251126003 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1975 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_250A(10K RF) |  | 1 | 20251126 | [10 empty] | 20261026 |  |  |  |  | 0 | 황지현 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251201038 | 1 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | 20260227 | 20260227 |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 2 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 3 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 4 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 5 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 5 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | 20260115 | 20260115 |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 6 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260109 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 7 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260115 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 8 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART | SPARE/ BBU | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 9 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART | SPARE/ SAMPLING VALVE | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | 20260114 | 20260114 |  | 20260114 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251201038 | 10 | International Andromeda Shipping | YHSC-0708 |  | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | DETECTION CABINET 용 | 1 | 20251201 |  | 20251204 | 20251204 | STOCK | STOCK |  | 20260108 |  |  | 20260127 | 20260116 | 20260121 |  |  | 20260123 | 0 | 민영조 | 완료 | 해외선주 | MONACO
본물량 | H20251202002 | 1 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20251202 |  | 20260113 | 20260115 | 20260218 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202002 | 2 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | SD-100B-24 | 1 | 20251202 |  | 20260113 | 20260115 | 20260218 | [6 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202002 | 4 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | ALPHA-MCU/ SET | 1 | 20251202 |  | 20260113 | 20260115 | 20260129 | 20260129 |  | 20260129 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202002 | 5 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | PA-CON 추가 REV.1 | 1 | 20251202 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 박준영 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 1 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 40 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK |  | 20260210 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 2 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 40 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 3 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 19 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 4 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE MOUNTING SEAT | TK. LV. SUB MOUNTING SEAT |  | 19 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 5 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 20 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 6 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 7 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 21 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260123 | 20260123 |  | 20260223 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 9 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260107 | 20260107 |  | 20260107 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 10 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | I.S BARRIER | BARRIER류 |  | 11 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 11 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | STOCK | STOCK |  | 20260120 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 12 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY | INCLINOMETER | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260209 | 20260209 |  | 20260209 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 13 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 15 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260119 | 20260119 |  | 20260119 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 16 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251202 |  | 20251208 | 20251210 | 20260116 | 20260116 |  | 20260116 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202003 | 17 | 주식회사 스칸텍 | CMHI-297-02 | CMHI-297-01/CMHI-297-02/CMHI-297-03/CMHI-297-04/CMHI-297-05/CMHI-297-06/CMHI-297-07/CMHI-297-08/CMHI-297-09/CMHI-297-10/CMHI-297-11/CMHI-297-12/CMHI-297-13/CMHI-297-14/CMHI-297-15/CMHI-297-16/CMHI-297-17/CMHI-297-18/CMHI-297-19/CMHI-297-20 | TLGS | TLGS-3000 | COMPUTER UNIT | COMPUTER UNIT ASSY |  | 1 | 20251202 |  | 20251210 | 20251210 | 20260213 | 20260213 |  | 20260213 |  |  |  | 20260302 |  |  |  |  | 0 | 민영조 | 현장 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | I.S BARRIER BOX | I.S BARRIER BOX |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 13 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 13 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202009 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202010 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 19 | 20251202 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202010 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 4 | 20251202 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202010 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202010 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | HSHI8276 |  | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261016 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 1 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 9 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 2 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DISPLAY MONITOR | DISPLAY MONITOR ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 3 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 4 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 5 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 6 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 4 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 7 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 8 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202019 | 9 | 한화오션 | H5534 | H5534/H5528/H5529/H5530 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251202 | [10 empty] | 20261207 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202036 | 1 | 대한조선(주) | HN5107 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251202 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260120 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202037 | 1 | 대한조선(주) | HN5108 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251202 |  | 20251211 | 20251211 | STOCK | STOCK |  | 20251217 |  |  |  | 20260216 | 20251218 |  |  | 20251231 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202038 | 1 | 대한조선(주) | HN5109 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251202 |  | 20260112 | 20260121 | STOCK | STOCK |  | 20260129 |  |  |  | 20260302 | 20260203 |  |  | 20260213 | 0 | 손상우 | 완료 |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251202039 | 1 | 대한조선(주) | HN5111 | HN5099/HN5101/HN5102/HN5103/HN5107/HN5108/HN5109/HN5111 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251202 |  | 20260112 | 20260121 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260508 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 1 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 2 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 3 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP900 / S7-1200 |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 4 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 5 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 6 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B |  | 2 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 7 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-50BF |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 8 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B (P/H) |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 9 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 10 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 11 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-V4 |  | 24 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 12 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | SKID | P1000/1200 |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 13 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 14 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 15 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 4 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 16 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 200 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 17 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 18 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 19 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | AMPLIFIER PANEL | AMPLIFIER PANEL |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 20 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 21 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 22 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 23 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 24 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251203039 | 25 | 한화오션 | H3309 |  | BWTS | BWMS | BWTS VGP Sampling test | BWTS VGP Sampling test |  | 1 | 20251203 | [10 empty] | 20260706 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204025 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 | SMART PA-1300 | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 6 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | CABINET용 | 2 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 15 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204026 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | VMS | ACCESSORY | ACCESSORY | SPARE PART | 1 | 20251204 |  | 20260213 | 20260213 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204027 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251204030 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20251204 |  | 20260210 | 20260212 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205015 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205016 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205017 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205017 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205017 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205018 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205020 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205021 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20251205 |  | 20260213 | 20260223 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205022 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205022 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260901 | [6 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205022 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205023 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205023 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251205023 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251205 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209018 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209019 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260807 | [6 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209020 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260907 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 7 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | GASKET | GASKET |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 2 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209021 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE PART | 3 | 20251209 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209022 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260703 | [6 empty] | 20260803 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251209023 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1971 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20251209 |  | 20260227 | 20260227 | 20260804 | [6 empty] | 20260904 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF900 |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP900 / S7-1200 |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B |  | 4 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-50BF |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 8 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B (P/H) |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 9 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | PSU |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 10 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 11 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-V4 |  | 44 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 12 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | SKID | P1000/1200 |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 14 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 15 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 8 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 16 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 120 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 17 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 18 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 19 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 8 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 20 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 150A(ON/OFF) |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211032 | 21 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261102 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211049 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 32MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261113 |  |  |  |  | 0 | 김무홍 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | I.S BARRIER BOX | I.S BARRIER BOX |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 37 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | TOP INTERNAL TYPE ASSY | PAMB-3000-TI |  | 9 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 32 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211054 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261116 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211055 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 12 | 20251211 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211055 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20251211 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211055 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251211 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251211055 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3596 | H3596/H3597/HSHI8330/HSHI8331 | TLGS | TLGS-3000 | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 12 | 20251211 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 1 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 2 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 1 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 3 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | SEAT FOR JUNCTION BOX | SEAT FOR JUNCTION BOX |  | 1 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 4 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU |  | 2 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 5 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-60V |  | 25 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 6 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | PAFR-60 |  | 25 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 7 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P940 |  | 25 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 8 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | BULKHEAD UNION | PABH-10 (YARD CONNECTION PIPE 기준) |  | 25 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251212019 | 9 | HD현대미포 주식회사 | H8470 |  | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20251212 | [10 empty] | 20261002 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251218013 | 1 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 2 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 3 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260303 | 20260303 | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 4 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 5 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 6 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 7 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (OP/CL) |  | 4 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 8 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 9 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 10 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 11 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 12 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 13 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 14 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 15 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 16 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 17 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 18 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 19 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 20 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 21 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 22 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20251218 |  | 20260127 | 20260127 | 20260426 | [6 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 23 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | [7 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 24 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | [7 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 25 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 26 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218013 | 27 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2503 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260610 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 1 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 2 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 3 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 4 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 5 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 6 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-150A (OP/CL) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 7 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (OP/CL) |  | 4 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 8 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-5NEN-350A (THROTTLE) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 9 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 10 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-350A |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 11 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 12 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 13 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 14 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 15 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 16 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 17 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 18 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 19 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 20 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 21 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 22 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | ACCESSORY | ACCESSORY | FLANGE SET | 1 | 20251218 |  | 20260127 | 20260127 | 20260727 | [6 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 23 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 24 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | [7 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 25 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 2 | 20251218 |  | 20260122 | 20260122 | [7 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 26 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 2 | 20251218 | [10 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218014 | 27 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | DH42K2504 | DH42K2503/DH42K2504 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20251218 | [10 empty] | 20260910 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251218032 | 1 | 삼성중공업 | 암모니아 실증설비 | n/a | FSS | S-FGSS | ENGINEERING 용역 | ENGINEERING 용역 |  | 1 | 20251218 | [10 empty] | 20260531 |  |  |  |  | 0 | 임창규 |  |  | Korea
본물량 | H20251222012 | 2 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | SEALING AIR FAN WITH SKID | 11~15M3/MIN |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 3 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | MAIN CONTROL PANEL | OPEN MODE |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 4 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | WATER MONITORING PANEL | INLET(REV2/E+H) |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 5 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | GAS MONITORING PANEL | GAS MONITORING PANEL |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 6 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | VFD | 55~75kW_VACON0100-3L-0140-5 |  | 2 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 7 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | FLOW METER | CN100_300A(10K RF) |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 8 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | LEVEL SWITCH | 10K50A |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 9 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | AIR SUPPLY MODULE | AIR SUPPLY |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 10 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | MANUAL V/V[BUTTERFLY] | 125A-S.DUPLEX |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 11 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | BLUFF BODY | BLUFF BODY |  | 2 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 12 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | Damper | M-SOX-DA-VTL-SA-1300A-SUS304-01 |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 13 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | VALVE | M-SOX-GMP-CW-R0-01-15-02 |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 14 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | PRESSURE TRANSMITTER | M-SOX-PT-STS-MBS 9300- 0～100mbar-AISI 316L-01 |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222012 | 15 | ORIENT MARINE CO.,LTD. | S5308 | S5308/S5309 | ECS | M-SOx | TEMP.TRANSMITTER | M-SOX-TT-DFS-MBT5113+9110-0～600℃-316Ti-01 |  | 1 | 20251222 | [10 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 권승욱 |  |  | JAPAN
본물량 | H20251222026 | 4 | 에이치엠엠(주) | HMM DAON |  | ESS | ORCS01 | Engineering(design) | PDesign |  | 1 | 20251222 |  | 20260213 | 20260213 | 20260515 | [6 empty] | 20260601 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 1 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | TRANSMITTER PANEL | TRANSMITTER PANEL |  | 2 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 2 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | SIGNAL CONVERTER | PA-CON |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 3 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | I.O MODULE | I.O MODULE |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 4 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 5 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | DETECTION CABINET | PADC-VECS |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 6 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | BARRIER MOUNTING PLATE | BARRIER MOUNTING PLATE ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 7 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 8 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | SAMPLING VALVE | SAMPLING VALVE ASSY |  | 7 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 9 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | N2 GAS & REGULATOR | N2 GAS |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 10 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251224009 | 11 | 한화오션 | H5533 |  | TLGS | VMS | ALARM & DISPLAY PANEL | ALARM & DISPLAY PANEL ASSY-외주제작 |  | 1 | 20251224 | [10 empty] | 20261211 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251231002 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00297 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 21MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251231 | [10 empty] | 20261224 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251231003 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00296 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 21MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251231 | [10 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20251231004 | 1 | (주)에이치제이중공업 | SN00295 | SN00295/SN00296/SN00297/SN00298 | ECS | M-SOx | SCRUBBER UNIT | 21MW(U-TYPE) |  | 1 | 20251231 | [10 empty] | 20260801 |  |  |  |  | 0 | 윤민식 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260105001 | 1 | JIANGSU YANGZI HONGYUAN SHIPBUILDING CO. | YZJ2025-1764 | YZJ2025-1764/YZJ2025-1765 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20260209 | [10 empty] | 20261023 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20260105002 | 1 | JIANGSU YANGZI HONGYUAN SHIPBUILDING CO. | YZJ2025-1765 | YZJ2025-1764/YZJ2025-1765 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20260209 | [10 empty] | 20261023 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20260113036 | 1 | 삼성중공업(주) 판교R&D센터 | HMM DAON |  | ESS | ORCS01 | Heat Exchanger | PDX-20DSH-1P-480 |  | 1 | 20260113 | [10 empty] | 20261231 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260120040 | 1 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 2 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU250-8U |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 3 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP250 / S7-1200 |  | 1 | 20260120 |  | 20260128 | 20260128 | 20260225 | 20260225 | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 4 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-4EB |  | 1 | 20260120 |  | 20260128 | 20260128 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 5 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-100A (OP/CL) |  | 1 | 20260120 |  | 20260127 | 20260127 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 6 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-200A (OP/CL) |  | 4 | 20260120 |  | 20260127 | 20260127 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 7 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | EHS VALVE | QHD-2NEN-200A (THROTTLE) |  | 1 | 20260120 |  | 20260127 | 20260127 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 8 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | QRP |  | 1 | 20260120 |  | 20260127 | 20260127 | 20260306 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 9 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-200 |  | 1 | 20260120 |  | 20260127 | 20260127 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 11 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | REPEAT PANEL | PRP-470-570 (WALL MOUNT TYPE) |  | 1 | 20260120 |  | 20260128 | 20260128 | 20260227 | 20260227 | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 12 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 3M |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | 20260227 |  | 20260227 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 13 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 14 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 15 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 16 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-40BF |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 17 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | SA005-25B (WITH AIR REGULATOR) |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 18 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | MANUAL VALVE | BALL VALVE WITH CONNECTION FLANGE (NEDDLE VALVE) |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 19 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 20 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | FILTER/3M | 2 | 20260120 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 21 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) | SPARE/3M | 1 | 20260120 |  | 20260209 | 20260209 | STOCK | STOCK |  | 20260226 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 | 현장 | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 22 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 15 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | 20260227 | [6 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 23 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 24 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 8 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 |  |  |  | 20260225 |  |  |  | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260120040 | 25 | INTEGRATED MARITIME MANAGAMENT | Pacific World | th | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-G-N-V4 |  | 1 | 20260120 |  | 20260219 | 20260219 | [7 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  | 해외선주 | SINGAPORE
본물량 | H20260123023 | 1 | 고려해운 (주) | KMTC QINGDAO |  | TLGS | TLGS-3000 | RETROFIT 용역비(TLGS) | RETROFIT 용역비(TLGS) |  | 1 | 20260123 |  | 20260128 | [8 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129002 | 1 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT-EX | PF500EX |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 2 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | UV UNIT-EX | PU250EX-12U |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 3 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP300(350)-EX / S7-1200 |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 4 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 5 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3/15 100A (OP/CL) |  | 1 | 20260129 |  | 20260226 | 20260226 | 20260615 | [6 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 6 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/56 200A(INTERM`) |  | 1 | 20260129 |  | 20260226 | 20260226 | 20260615 | [6 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 7 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | EHS-EXD3-1/56 200A(OP/CL) |  | 4 | 20260129 |  | 20260226 | 20260226 | 20260615 | [6 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 8 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PLIEGER |  | 1 | 20260129 |  | 20260226 | 20260226 | 20260615 | [6 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 9 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP315-200(EX) |  | 1 | 20260129 |  | 20260225 | 20260225 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 10 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [PLIEGER] |  | 1 | 20260129 |  | 20260226 | 20260226 | 20260615 | [6 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 11 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 12 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 13 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 30 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 14 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 15 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D-EX/BRC250 100A(ON/OFF) |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 16 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D-EX/BRC500 250A(ON/OFF) |  | 4 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 17 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D-EX/BRC500 250A(THROTTLE) |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129002 | 18 | BPCO LTD | ABC SUN |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | EX MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260624 |  |  |  |  | 0 | 문정환 |  | Agent | GREECE
본물량 | H20260129003 | 1 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF3000 |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 2 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1500-32U |  | 2 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 3 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP3000 / S7-1200 |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 4 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-8EB |  | 4 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 5 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B |  | 2 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 6 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-50BF |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 7 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B (P/H) |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 8 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | PSU |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 9 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-450 |  | 2 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 10 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-V4 |  | 64 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 11 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | SKID | P3000 |  | 1 | 20260129 |  | 20260209 | 20260209 | 20260508 | [6 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 12 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 13 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 5 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 14 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 120 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 15 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC4000 600A(THROTTLE) |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 16 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC4000 600A(ON/OFF) |  | 4 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260129003 | 17 | 주식회사 비에스인터내셔널 | NAS-NC-CP T-AO(11) RFP - P.S.7574, HULL 581 | (9~16) RFP - P.S.7574 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC500 250A(ON/OFF) |  | 1 | 20260129 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  | 국내 Supplier | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202045 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261001 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 17 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | ELEC. INDICATOR | ELEC. INDICATOR ASSY |  | 4 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | GAUGING PANEL | PAGP-TLGS-PT-외주제작 |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202046 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3618 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 1 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 2 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | BOARD FOR AIR SUPPLY UNIT | PABD-ASU- 외주제작 |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 3 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | AIR PURGE HEAD | PANR-61V ASSY |  | 12 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 4 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | CONSTANT FLOW REGULATOR | CONSTANT FLOW REGULATOR ASSY |  | 12 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 5 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | P/I CONVERTER | P/I CONVERTER ASSY |  | 12 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 6 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | LOCAL INDICATING PANEL (ELEC.) | LOCAL INDICATING PANEL ASSY (ELEC.) |  | 2 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260202056 | 7 | 에이치디현대중공업 주식회사 | H3617 | H3617/H3618/H3619/H3620 | TLGS | TLGS-EPT | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260202 | [10 empty] | 20261204 |  |  |  |  | 0 | 손상우 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260203033 | 1 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 2 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 3 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 4 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 5 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 6 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 7 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-350 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 8 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 9 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 10 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 11 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 100 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 12 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [EMERSON] |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 13 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PHP |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 14 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 50 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 15 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 16 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203033 | 17 | NYK Trading Corp. | NY003 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex 350A |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20260908 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 1 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF1200 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 2 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 3 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP1000 / S7-1200 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 4 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 5 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 6 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | 150A |  | 2 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 7 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | FLOW METER | FEP311-350 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 8 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-N-V4 |  | 22 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 9 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 10 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | STRAINER | PSTR-350 |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 11 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 100 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 12 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | 6 valves [EMERSON] |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 13 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PORTABLE HAND PUMP | PHP |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 14 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | PROFIBUS DP CABLE | PROFIBUS DP CABLE |  | 50 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 15 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(ON/OFF) |  | 4 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 16 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 350A(THROTTLE) |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260203034 | 17 | NYK Trading Corp. | NY004 | NY003/NY004/NY001/NY002 | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex 350A |  | 1 | 20260203 | [10 empty] | 20261109 |  |  |  |  | 0 | 최성규 |  |  | JAPAN
본물량 | H20260205018 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205018 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260825 | [6 empty] | 20260925 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30EX 외주제작 |  | 15 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLASHING LIGHT | FLASHING LIGHT |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | I.S BARRIER | I.S BARRIER ASSY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | FLEX.HOSE | PAFLEX-REV.1 |  | 15 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | BOLT/NUT/WASHER | BOLT/NUT/WASHER |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ALARM MONITOR FOR HIGH/ OVERFILL | ALARM MONITOR ASSY |  | 4 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | EARTH BUSBAR | EARTH BUSBAR ASSY(PEB-16) |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | GASKET | GASKET |  | 1 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 6 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205019 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | HLAS-F | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 2 | 20260205 |  | 20260210 | 20260212 | 20260930 | [6 empty] | 20261031 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 1 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260622 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260624 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 50 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 57 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 58 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 59 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 62 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 63 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K40A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 68 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 69 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 70 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 71 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 72 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 73 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 76 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 77 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 78 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 80 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 81 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 82 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 84 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 85 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 87 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 88 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 93 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260624 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 103 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260510 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 105 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | P1 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 106 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | P2 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 107 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K15A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 112 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 114 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K40A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260610 | [6 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 115 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20260205 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205030 | 116 | 한화엔진 주식회사 | SN2752 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20260205 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 3 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION PUMP |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 4 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | VFD |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 5 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TOP POLE TYPE ASSY | PAMB-3000-TP |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 6 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | TEMPERATURE SENSOR |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 7 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | STATIC MIXER |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 8 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SPARE PART |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 9 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P2 용 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 10 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM | SUMP P1 용 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 11 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 12 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 13 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PH SENSOR&TRANSMITTER |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 14 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 15 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING UNIT |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 16 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | NAOH DOSING POINT SHORT PIPE & NEEDLE VALVE |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 17 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL SDNR VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 18 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL GLOBE VALVE |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 19 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BUTTERFLY VALVE |  |  | 18 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 20 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | MANUAL BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 21 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | LEVEL SWITCH |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 22 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | HEAT EXCHANGER |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 23 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | FLOW METER |  | 10K40A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 24 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EXPANSION JOINT |  |  | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 25 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K25A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 26 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF BALL VALVE |  | 10K40A | 2 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 27 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K15A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 28 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | ELEC ON/OFF 3WAY BALL VALVE |  | 10K40A | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 29 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EHS THROTTLE GLOBE VALVE |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 30 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGCS CONTROL PANEL |  |  | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260715 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 31 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P1 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 32 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | EGC UNIT |  | P2 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 33 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | P2 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 34 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CIRCULATION SUMP |  | P1 | 1 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 35 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | CHECK VALVE |  |  | 4 | 20260205 |  | 20260206 | 20260206 | 20260814 | [6 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 38 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P1 용 | 3 | 20260205 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205031 | 39 | 한화엔진 주식회사 | SN2753 | SN2752/SN2753/SN2777/SN2729 | ECS | iCER | PRESS. TRANSMITTER |  | EGC P2 용 | 3 | 20260205 |  | 20260213 | 20260213 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 국내선주 | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260205041 | 1 | JIANGSU YANGZI HONGYUAN SHIPBUILDING CO. | YZJ2025-1770 | YZJ2025-1770/YZJ2025-1771/YZJ2025-1772 | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF250 |  | 1 | 20260205 | [10 empty] | 20261028 |  |  |  |  | 0 | 임승주 |  |  | CHINA
본물량 | H20260206006 | 1 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 6 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 2 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 15 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 3 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100C |  | 1 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 4 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 1 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 5 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | FLAT TYPE GLASS LEVEL GUAGE | PA-FLG-P100A |  | 1 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 6 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260206006 | 7 | 대한조선(주) | HN5110 |  | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260206 | [10 empty] | 20260316 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219017 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1659 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219018 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1660 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR | PAS-200 |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 6 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260219019 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1661 | S1659/S1660/S1661 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260219 | [10 empty] | 20260519 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220001 | 1 | 주식회사 문영교역 | SB688 | SB688 | ECS | M-SCR | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260220 | [10 empty] | 20261201 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220036 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20260220 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220036 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20260220 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220036 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260220 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220036 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260220 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220039 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 14 | 20260220 |  | 20260227 | 20260227 | 20260722 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220039 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | DIAL TYPE FLOAT LEVEL GAUGE | PDG-150 외주제작 |  | 7 | 20260220 |  | 20260227 | 20260227 | 20260722 | [6 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220039 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260220 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260220040 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1970 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | LG | SELFPOWERED CONTENTS GAUGE | PCG-150V,S |  | 2 | 20260220 | [10 empty] | 20260822 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 7 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS4X |  | 5 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100A-외주제작 |  | 11 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 8 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 9 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | SIGNAL ISOLATOR 류 | PAS-200 |  | 4 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225008 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | ES | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | SIGNAL ISOLATOR 류 | PAS-200 |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | INDICATOR 류 | ELEC. INDICATOR (110*110) |  | 3 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 7 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 4 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | SIDE TYPE ASSY | PAMB-3000-SM |  | 7 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | JUNCTION BOX (금형 TYPE) | PAJB-3000 (금형)-외주제작 |  | 7 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225012 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1978 | S1978/S1979 | TLGS | TLGS-3000 | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20261220 |  |  |  |  | 0 | 민영조 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 1 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | FILTER UNIT | PF750 |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 2 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | UV UNIT | PU1000-22U |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 3 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | CONTROL PANEL | PCP750 / S7-1200 |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 4 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-5EB |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 5 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | UV POWER SUPPLY PANEL | PBP-6EB |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 6 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B |  | 2 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 7 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | VALVE | HQ-006-25B (P/H) |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 8 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | SAMPLING UNIT | PSU |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 9 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | FLOW METER | CN100-300A |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 10 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | UV LAMP | PUL-M-V4 |  | 22 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 11 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | SPARE | SPARE PART |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 12 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | PRESS. TRANSMITTER | LEVEL-3000 (H.W+SUS+일체형) |  | 3 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 13 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | H.V. CABLE | SHIP XL-SX-TW (2.5SQ*12C) |  | 60 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 14 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | LOCAL VALVE CONTROL PANEL | STANDARD [EMERSON] |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 15 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 300A(THROTTLE) |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 16 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC1000 300A(ON/OFF) |  | 4 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 17 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | EHS VALVE | LPU-D/BRC250 100A(ON/OFF) |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 18 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | ELEC' VALVE | HQ-006-40BF |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225026 | 19 | 성안해운 | FROM K |  | BWTS | BWMS | CONDUCTIVITY SENSOR/TRANSMITTER | NON-Ex MODULE (단품) / 10M |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260425 |  |  |  |  | 0 | 김수민 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260225043 | 1 | POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA. | POSIDONIA IARA |  | TLGS | LS | ACCESSORY | ACCESSORY |  | 1 | 20260225 | [10 empty] | 20260420 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | BRAZIL
본물량 | H20260227001 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227001 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1972 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20260905 | [6 empty] | 20261005 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 1 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | FLOAT TYPE LEVEL SWITCH | PM-12H/V-외주제작 |  | 27 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 2 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1T 외주제작 |  | 5 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 3 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DISPLASEMENT TYPE LEVEL SWITCH | PM-90AT-1,2,3C 외주제작 |  | 18 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 5 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | DIFF. PRESS. SWITCH | MBC5180 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 6 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. TRANSMITTER | PTX-100 |  | 7 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 7 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | PPT-100B-외주제작 |  | 2 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 10 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | JUNCTION BOX(AMP. BOX) | PAJB-TEMP |  | 2 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 11 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-1N 외주제작 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 12 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PRESS. SWITCH | KPS3X |  | 7 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 13 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | TEMP. SENSOR | HR101 |  | 9 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 14 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | ACCESSORY | ACCESSORY | MPT100 | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 16 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | SPARE PART | SPARE PART |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | STOCK | STOCK | [5 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 17 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | REED SWITCH TYPE FLOAT LEVEL SWITCH | PR-30S-2/3T 외주제작 |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)
본물량 | H20260227002 | 18 | 주식회사 케이조선 | S1973 | S1966/S1967/S1970/S1971/S1972/S1973/S1974/S1975/S1976/S1977/S1964/S1965 | TLGS | ES | PENETRATION FLANGE | PAPF-0565 (FLANGE SIZE) |  | 1 | 20260227 |  | 20260227 | 20260227 | 20261010 | [6 empty] | 20261110 |  |  |  |  | 0 | 조수호 |  |  | KOREA (SOUTH)